## Сентябрь 2022
Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования АО «Крымэнерго» на сентябрь 2022 года
Оборудование	Вид ремонта	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Кол-во. дней	Содержание работ
ВЛ 330 кВ
ВЛ 330 кВ Каховская – Джанкой	ТР	10.09.22	19.09.22	10 дн	Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ
ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка	ТР	30.09.22	02.10.22	3 дн	Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан	ТР	31.08.22	02.09.22	3 дн	Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха	ТР	03.09.22	04.09.22	2 дн	Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Алупка – Заря	ТР	16.09.22	20.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан	ТР	22.09.22	23.09.22	2 дн	Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан	ТР	24.09.22	25.09.22	2 дн	Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Алушта – Лучистое	КР	28.09.22	29.09.22	2 дн	Проведение ремонтных работ
ПС 330 кВ Островская
ВВ 110 АТ-2	КР	01.09.22	14.09.22	14 дн	Проведение ремонтных работ
ВВ-8	КР	01.09.22	22.09.22	22 дн	Проведение ремонтных работ
ВВ-8	КР	01.09.22	14.09.22	14 дн	Проведение ремонтных работ
2 СШ 330 кВ	КР	01.09.22	14.09.22	14 дн	Проведение ремонтных работ
ОСШ 110 кВ	КР	01.09.22	14.09.22	14 дн	Проведение ремонтных работ
ВВ-2	ТР	06.09.22	09.09.22	4 дн	Проведение ремонтных работ
ВВ-4	ТР	06.09.22	06.09.22	1 дн	Проведение ремонтных работ
1 СШ 110 кВ	КР	08.09.22	30.09.22	23 дн	Проведение ремонтных работ
ТН-1 110	КР	08.09.22	30.09.22	23 дн	Проведение ремонтных работ
ВВ 110 Зимино	КР	08.09.22	09.09.22	2 дн	Проведение ремонтных работ
БСК 110	ВПр	08.09.22	09.09.22	2 дн	Проведение ремонтных работ
ВВ 110 БСК	КР	08.09.22	09.09.22	2 дн	Проведение ремонтных работ
ОСШ 110 кВ	КР	12.09.22	16.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
ВВ 110 Выпасное-2	КР	12.09.22	16.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
ВВ 110 Выпасное-2	КР	16.09.22	19.09.22	4 дн	Проведение ремонтных работ
ВВ 110 Ковыльное	КР	20.09.22	21.09.22	2 дн	Проведение ремонтных работ
ОВ 110	КР	22.09.22	22.09.22	1 дн	Проведение ремонтных работ
ВВ 110 Александровка-2	КР	23.09.22	26.09.22	4 дн	Проведение ремонтных работ
ШСВ 110	КР	21.09.22	23.09.22	3 дн	Проведение ремонтных работ
ВВ 110 АТ-1	КР	27.09.22	28.09.22	2 дн	Проведение ремонтных работ
ВВ 110 АТ-2	КР	29.09.22	30.09.22	2 дн	Проведение ремонтных работ
ПС 330 кВ Западно-Крымская
ВЛ 110 кВ Западно-Крымская – Саки	ТР	05.09.22	09.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
В 110 Саки	ТР	05.09.22	09.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
ОСШ 110 кВ	БВР	05.09.22	09.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
МВ 110 Зимино	ТР	19.09.22	23.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
ОСШ 110 кВ	БВР	19.09.22	23.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Западно-Крымская – Зимино	ТР	19.09.22	23.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
ПС 330 кВ Джанкой
ЭВ-4	ТР	01.09.22	11.09.22	11 дн	Проведение ремонтных работ
ЭВ-10	ТР	01.09.22	11.09.22	11 дн	Проведение ремонтных работ
2 СШ 330 кВ	ТР	01.09.22	11.09.22	11 дн	Проведение ремонтных работ
ЭВ 330 РП	ТР	01.09.22	02.09.22	2 дн	Проведение ремонтных работ
ТН-2 330	ТР	01.09.22	11.09.22	11 дн	Проведение ремонтных работ
ОСШ 220 кВ	ТР	01.09.22	11.09.22	11 дн	Проведение ремонтных работ
ЭВ-2	ТР	01.09.22	11.09.22	11 дн	Проведение ремонтных работ
ЭВ-7	ТР	01.09.22	11.09.22	11 дн	Проведение ремонтных работ
АТ-2	КР	01.09.22	11.09.22	11 дн	Проведение ремонтных работ
ВЛ 220 кВ Джанкой – Насосная-2	КР	19.09.22	23.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
АТ-1	КР	12.09.22	01.10.22	20 дн	Проведение ремонтных работ
ВДТ-1	ТР	12.09.22	01.10.22	20 дн	Проведение ремонтных работ
ЭВ-7	ТР	05.09.22	06.09.22	2 дн	Проведение ремонтных работ
2 СШ 35 кВ	ТР	05.09.22	07.09.22	2 дн	Проведение ремонтных работ
ЭВ-1	ТР	12.09.22	16.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
ЭВ-8	ТР	07.09.22	08.09.22	2 дн	Проведение ремонтных работ
ЭВ-8	ТР	12.09.22	19.09.22	8 дн	Проведение ремонтных работ
1 СШ 330 кВ	ТР	12.09.22	16.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
ЭВ-6	ТР	12.09.22	16.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
ЭВ-9	ТР	12.09.22	16.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
ОСШ 220 кВ	КР	12.09.22	16.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
ЭВ 220 АТ-1	ТР	12.09.22	01.10.22	20 дн	Проведение ремонтных работ
1 СШ 220 кВ	БВР	19.09.22	23.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
ЭВ 220 Насосная-2	КР	19.09.22	23.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
ОСШ 220 кВ	КР	19.09.22	23.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
ВВ 110 АТ-2	КР	29.09.23	30.09.23	2 дн	Проведение ремонтных работ
ПС 220 кВ Бахчисарай
АТ-1	ТР	27.09.22	27.09.22	1 дн	Проведение ремонтных работ
ПС 220 кВ Донузлав
ШСВ 110	ТР	05.09.22	09.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
МВ 110 Глебовка левая	ТР	12.09.22	16.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Донузлав – Глебовка левая с отпайками	ТР	12.09.22	16.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
МВ 110 Глебовка правая	ТР	20.09.22	22.09.22	3 дн	Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Донузлав – Глебовка правая с отпайками	ТР	20.09.22	22.09.22	3 дн	Проведение ремонтных работ
ПС 220 кВ Феодосийская
ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками	ТР	01.09.22	12.09.22	12 дн	Проведение ремонтных работ
В 110 Старый Крым	КР	01.09.22	12.09.22	12 дн	Проведение ремонтных работ
ОВ 110	ТР	01.09.22	30.09.22	30 дн	Проведение ремонтных работ
ОСШ 110 кВ	ТР	01.09.22	30.09.22	30 дн	Проведение ремонтных работ
БСК-1	ВПр	12.09.22	12.09.22	1 дн	Проведение ремонтных работ
Т-1	ТР	12.09.22	12.09.22	1 дн	Проведение ремонтных работ
В 110 Т-1	ТР	12.09.22	12.09.22	1 дн	Проведение ремонтных работ
В 110 Подгорная	ТР	13.09.22	18.09.22	6	Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Феодосийская – Подгорная с отпайками	ТР	13.09.22	18.09.22	6	Проведение ремонтных работ
ТН-2 110	ТР	14.09.22	16.09.22	3 дн	Проведение ремонтных работ
2 СШ 110 кВ	ТР	14.09.22	16.09.22	3 дн	Проведение ремонтных работ
В 110 Приморская I цепь	ТР	19.09.22	21.09.22	3	Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Феодосийская – Приморская I цепь с отпайками	ТР	19.09.22	21.09.22	3	Проведение ремонтных работ
В 110 Приморская II цепь	ТР	22.09.22	22.09.22	1	Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Феодосийская – Приморская II цепь с отпайкой на ПС Ближние Камыши	ТР	22.09.22	22.09.22	1	Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Феодосийская – Ленино	ТР	29.09.22	30.09.22	2 дн	Проведение ремонтных работ
В 110 Ленино	ТР	29.09.22	30.09.22	2 дн	Проведение ремонтных работ
ПС 220 кВ Насосная-2
1 С 220 кВ	КР	06.09.22	16.09.22	11 дн	Проведение ремонтных работ
СВ 220	КР	06.09.22	16.09.22	11 дн	Проведение ремонтных работ
Т-1	КР	06.09.22	16.09.22	11 дн	Проведение ремонтных работ
ВЛ 220 кВ Джанкой – Насосная-2	КР	19.09.22	23.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
РП 220 кВ	КР	19.09.22	23.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
ПС 220 кВ Красноперекопск
ШСВ 220	КР	05.09.22	09.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
ОСШ 220 кВ	БВР	05.09.22	09.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
2 СШ 220 кВ	БВР	06.09.22	09.09.22	4 дн	Проведение ремонтных работ
ШСВ 220	КР	12.09.22	13.09.22	2 дн	Проведение ремонтных работ
1 СШ 220 кВ	БВР	12.09.22	13.09.22	2 дн	Проведение ремонтных работ
ОСШ 220 кВ	КР	19.09.22	23.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
2 СШ 220 кВ	БВР	26.09.22	28.09.22	3 дн	Проведение ремонтных работ
ПС 220 кВ Камыш-Бурун
АТ-2	ТР	03.09.22	21.09.22	19 дн	Проведение ремонтных работ
В 110 АТ-2	КР	03.09.22	21.09.22	19 дн	Проведение ремонтных работ
ОСШ 110 кВ	КР	03.09.22	21.09.22	19 дн	Проведение ремонтных работ
ПС 110 кВ Артек
ВЛ 110 кВ Шарха – Артек	ТР	29.08.22	01.09.22	4 дн	Проведение ремонтных работ
СЭВ 110	ТР	29.08.22	01.09.22	4 дн	Проведение ремонтных работ
2 С 110 кВ	ТР	29.08.22	01.09.22	4 дн	Проведение ремонтных работ
ЭВ 110 Т-2	ТР	29.08.22	01.09.22	4 дн	Проведение ремонтных работ
ПС 110 кВ Алупка
СВ 110	БВР	19.09.22	19.09.22	1 дн	Проведение ремонтных работ
1 C 110 кВ	БВР	20.09.22	20.09.22	1 дн	Проведение ремонтных работ
2 C 110 кВ	БВР	30.09.22	30.09.22	1 дн	Проведение ремонтных работ
ПС 110 кВ Алушта
Т-2	ТР	01.09.22	02.09.22	2 дн	Проведение ремонтных работ
Т-1	ТР	07.09.22	07.09.22	1 дн	Проведение ремонтных работ
ПС 110 кВ Гаспра
СЭВ 110	ТР	10.09.22	12.09.22	3 дн	Проведение ремонтных работ
1 С 110 кВ	ТР	10.09.22	12.09.22	3 дн	Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра	ТР	12.09.22	12.09.22	1 дн	Проведение ремонтных работ
РП 110 кВ	КР	12.09.22	12.09.22	1 дн	Проведение ремонтных работ
1 С 110 кВ	БВР	12.09.22	12.09.22	1 дн	Проведение ремонтных работ
Т-1	БВР	19.09.22	21.09.22	3 дн	Проведение ремонтных работ
Т-1	КР	19.09.22	23.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
Т-2	БВР	26.09.22	28.09.22	3 дн	Проведение ремонтных работ
Т-2	КР	26.09.22	30.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
СЭВ 110	КР	30.09.22	02.10.22	3 дн	Проведение ремонтных работ
РП 110 кВ	КР	30.09.22	30.09.22	1 дн	Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка	КР	30.09.22	30.09.22	1 дн	Проведение ремонтных работ
2 С 110 кВ	БВР	30.09.22	30.09.22	1 дн	Проведение ремонтных работ
2 С 110 кВ	ТР	30.09.22	02.10.22	3 дн	Проведение ремонтных работ
ПС 110 кВ Заря
СЭВ 110	КР	01.08.22	31.10.22	92 дн	Проведение ремонтных работ
1 С 110 кВ	КР	01.08.22	31.10.22	92 дн	Проведение ремонтных работ
Т-1	КР	01.08.22	31.10.22	92 дн	Проведение ремонтных работ
ПС 110 кВ Судак
Т-2	ТР	02.09.22	02.09.22	1 дн	Проведение ремонтных работ
Т-1	ТР	05.09.22	09.09.22	5 дн	Проведение ремонтных работ
ЭВ 110 Веселое	ТР	26.09.22	26.09.22	11 ч	Проведение ремонтных работ
ЭВ 110 Старый Крым	ТР	27.09.22	27.09.22	11 ч	Проведение ремонтных работ
ПС 110 кВ Массандра
Т-1	ТР	05.09.22	06.09.22	2 дн	Проведение ремонтных работ
Т-2	ТР	08.09.22	09.09.22	2 дн	Проведение ремонтных работ