## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования АО «Крымэнерго» на октябрь 2022 года
Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Количество дней | Содержание работ
ВЛ 110 кВ
ВЛ 110 кВ Алушта – Лучистое | 03.10.22 | 04.10.22 | 2 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Алушта – Лучистое | 05.10.22 | 06.10.22 | 2 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка | 07.10.22 | 07.10.22 | 1 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан | 08.10.22 | 09.10.22 | 2 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 | 14.10.22 | 15.10.22 | 2 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 | 14.10.22 | 16.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра | 21.10.22 | 22.10.22 | 2 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Шарха – Артек | 23.10.22 | 24.10.22 | 2 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха | 25.10.22 | 27.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра | 28.10.22 | 02.11.22 | 6 | Проведение ремонтных работ
ПС 330 кВ Островская
ВВ-3 | 03.10.22 | 14.10.22 | 12 | Проведение ремонтных работ
ТН-1 110 | 03.10.22 | 04.10.22 | 2 | Проведение ремонтных работ
ВВ 110 Александровка-2 | 03.10.22 | 12.10.22 | 10 | Проведение ремонтных работ
2 СШ 110 кВ | 06.10.22 | 30.10.22 | 25 | Проведение ремонтных работ
ОВ 110 | 06.10.22 | 07.10.22 | 2 | Проведение ремонтных работ
ВВ 110 БСК | 06.10.22 | 07.10.22 | 2 | Проведение ремонтных работ
ВВ 110 БСК | 06.10.22 | 07.10.22 | 2 | Проведение ремонтных работ
ТН-2 330 | 06.10.22 | 11.10.22 | 6 | Проведение ремонтных работ
ШСВ 110 | 06.10.22 | 30.10.22 | 25 | Проведение ремонтных работ
БСК 110 | 06.10.22 | 07.10.22 | 2 | Проведение ремонтных работ
БСК 110 | 06.10.22 | 07.10.22 | 2 | Проведение ремонтных работ
ОСШ 110 кВ | 06.10.22 | 07.10.22 | 2 | Проведение ремонтных работ
ТН-2 110 | 06.10.22 | 30.10.22 | 25 | Проведение ремонтных работ
ОВ 110 | 08.10.22 | 11.10.22 | 4 | Проведение ремонтных работ
ВВ 110 Александровка-2 | 12.10.22 | 18.10.22 | 7 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Островская – Александровка-2 | 12.10.22 | 18.10.22 | 7 | Проведение ремонтных работ
ОВ 110 | 12.10.22 | 13.10.22 | 2 | Проведение ремонтных работ
ОВ 110 | 12.10.22 | 21.10.22 | 10 | Проведение ремонтных работ
ВВ 110 Александровка-2 | 18.10.22 | 19.10.22 | 2 | Проведение ремонтных работ
ВВ 110 Ковыльное | 22.10.22 | 23.10.22 | 2 | Проведение ремонтных работ
ВВ 110 Зимино | 24.10.22 | 25.10.22 | 2 | Проведение ремонтных работ
ВВ 110 АТ-1 | 26.10.22 | 27.10.22 | 2 | Проведение ремонтных работ
ВВ 110 АТ-2 | 28.10.22 | 30.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
ПС 330 кВ Западно-Крымская
ЭВ 110 Гелиос | 04.10.22 | 06.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
ПС 330 кВ Джанкой
ЭВ 220 АТ-1 | 12.09.22 | 01.10.22 | 20
АТ-1 | 12.09.22 | 01.10.22 | 20 | Проведение ремонтных работ
ВДТ-1 | 12.09.22 | 01.10.22 | 20 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 220 АТ-1 | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 220 АТ-1 | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
1 СШ 220 кВ | 03.10.22 | 31.10.22 | 29 | Проведение ремонтных работ
1 СШ 220 кВ | 03.10.22 | 30.10.22 | 28 | Проведение ремонтных работ
ОСШ 220 кВ | 03.10.22 | 28.10.22 | 26 | Проведение ремонтных работ
ТН-1 220 | 04.10.22 | 31.10.22 | 28 | Проведение ремонтных работ
ЭВ-9 | 07.10.22 | 13.10.22 | 7 | Проведение ремонтных работ
ЭВ-9 | 07.10.22 | 11.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
ЭВ-9 | 07.10.22 | 21.10.22 | 15 | Проведение ремонтных работ
ЭВ-10 | 07.10.22 | 11.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
ЭВ-10 | 07.10.22 | 13.10.22 | 7 | Проведение ремонтных работ
ЭВ-10 | 07.10.22 | 21.10.22 | 15 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 330 РП | 07.10.22 | 21.10.22 | 15 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 330 кВ Таврическая ТЭС – Джанкой | 07.10.22 | 21.10.22 | 15 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 330 кВ Таврическая ТЭС – Джанкой | 07.10.22 | 11.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 220 Марьяновка | 10.10.22 | 12.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 220 Марьяновка | 10.10.22 | 12.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 220 Марьяновка | 10.10.22 | 12.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 220 Марьяновка | 10.10.22 | 12.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
ЭВ-9 | 11.10.22 | 13.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
ЭВ-10 | 11.10.22 | 13.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 330 РП | 11.10.22 | 13.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 330 кВ Таврическая ТЭС – Джанкой | 11.10.22 | 13.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
ЛС 330 кВ Таврическая ТЭС | 11.10.22 | 13.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
МВ 220 Т-3 | 13.10.22 | 17.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
МВ 220 Т-3 | 13.10.22 | 17.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 220 АТ-3 | 17.10.22 | 28.10.22 | 12 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 220 Красноперекопск | 18.10.22 | 20.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 220 Красноперекопск | 18.10.22 | 20.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 220 АТ-3 | 21.10.22 | 25.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 220 АТ-3 | 21.10.22 | 25.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 220 АТ-3 | 21.10.22 | 25.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
ШСВ 220 | 22.10.22 | 25.10.22 | 4 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 220 Насосная-2 | 26.10.22 | 28.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 220 Насосная-2 | 26.10.22 | 28.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 220 АТ-1 | 26.10.22 | 29.10.22 | 4 | Проведение ремонтных работ
ПС 220 кВ Феодосийская
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская | 17.10.22 | 30.10.22 | 14 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками | 04.10.22 | 04.10.22 | 1 | Проведение ремонтных работ
ЭВ-2 | 17.10.22 | 30.10.22 | 14 | Проведение ремонтных работ
ЭВ-4 | 17.10.22 | 30.10.22 | 14 | Проведение ремонтных работ
3 С 220 кВ | 17.10.22 | 30.10.22 | 14 | Проведение ремонтных работ
ТН-3 220 | 18.10.22 | 31.10.22 | 14 | Проведение ремонтных работ
ПС 220 кВ Насосная-3
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская | 23.10.22 | 27.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
СВ 220 | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
ОСШ 220 кВ | 03.10.22 | 09.10.22 | 7 | Проведение ремонтных работ
2 СШ 220 кВ | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
В 220 Казантип II цепь | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
В 220 Феодосийская | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
ПС 220 кВ Насосная-2
ВЛ 110 кВ Насосная-2 – Нижнегорская | 24.10.22 | 30.10.22 | 7 | Проведение ремонтных работ
АТ-4 | 24.10.22 | 30.10.22 | 7 | Проведение ремонтных работ
БСК-1 | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
2 С 220 кВ | 24.10.22 | 26.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
СВ 220 | 24.10.22 | 26.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
В 110 Нижнегорская | 24.10.22 | 30.10.22 | 7 | Проведение ремонтных работ
РП 220 кВ | 27.10.22 | 31.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
ПС 220 кВ Красноперекопск
ОВ 220 | 03.10.22 | 12.10.22 | 10 | Проведение ремонтных работ
ОСШ 220 кВ | 03.10.22 | 12.10.22 | 10 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 220 Т-1 | 03.10.22 | 12.10.22 | 10 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 220 кВ Красноперекопск – Донузлав | 07.10.22 | 14.10.22 | 8 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 220 кВ Красноперекопск – Донузлав | 07.10.22 | 16.10.22 | 10 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 220 Донузлав | 07.10.22 | 14.10.22 | 8 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 220 Донузлав | 07.10.22 | 16.10.22 | 10 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 330 кВ Таврическая ТЭС - Джанкой | 07.10.22 | 21.10.22 | 15 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 330 кВ Таврическая ТЭС - Джанкой | 07.10.22 | 11.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
ОСШ 220 кВ | 13.10.22 | 22.10.22 | 10 | Проведение ремонтных работ
1 СШ 220 кВ | 17.10.22 | 19.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
ОСШ 220 кВ | 17.10.22 | 19.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
МВ 220 Сода-1 | 17.10.22 | 19.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
ВДТ-3 | 17.10.22 | 28.10.22 | 12 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 220 Титан | 19.10.22 | 19.10.22 | 1 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 220 кВ Красноперекопск – Сода-1 | 17.10.22 | 19.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
ПС 220 кВ Камыш-Бурун
ВЛ 110 кВ Камыш-Бурун – Очистная с отпайками | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
ОСШ 110 кВ | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
ОВ 110 | 10.10.22 | 23.10.22 | 14 | Проведение ремонтных работ
В 110 Залив №1 | 2022-10-10 | 2022-10-23 | 14 | Проведение ремонтных работ
В 110 Залив №1 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 5 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Камыш-Бурун – Залив №1 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 5 | Проведение ремонтных работ
ОСШ 110 кВ | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
ПС 220 кВ Донузлав
ВЛ 220 кВ Красноперекопск – Донузлав | 07.10.22 | 07.10.22 | 1 | Проведение ремонтных работ
АТ-1 | 14.10.22 | 14.10.22 | 1 | Проведение ремонтных работ
ТН-1 110 | 04.10.22 | 06.10.22 | 3 | Проведение ремонтных работ
ПС 220 кВ Бахчисарай
БСК-1 | 03.10.22 | 08.10.22 | 6 | Проведение ремонтных работ
МВ 110 Т-2 | 03.10.22 | 08.10.22 | 6 | Проведение ремонтных работ
Т-2 | 03.10.22 | 08.10.22 | 6 | Проведение ремонтных работ
ОСШ 110 кВ | 03.10.22 | 08.10.22 | 6 | Проведение ремонтных работ
1 С 35 кВ | 03.10.22 | 08.10.22 | 6 | Проведение ремонтных работ
В 35 Т-2 | 03.10.22 | 08.10.22 | 6 | Проведение ремонтных работ
АТ-1 | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
ПС 110 кВ Саки
Т-1 | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
Т-2 | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
ПС 110 кВ Старый Крым
ТН-1 110 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 1 | Проведение ремонтных работ
ОСШ 110 кВ | 03.10.22 | 03.10.22 | 1 | Проведение ремонтных работ
ТН-2 110 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 1 | Проведение ремонтных работ
ОВ 110 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 1 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 110 Феодосийская | 06.10.22 | 06.10.22 | 1 | Проведение ремонтных работ
СЭВ 110 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 1 | Проведение ремонтных работ
Т-1 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 1 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками | 17.10.22 | 20.10.22 | 4 | Проведение ремонтных работ
Т-2 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 1 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 110 Коктебель | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 1 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 110 Судак | 21.10.22 | 21.10.22 | 1 | Проведение ремонтных работ
ЭВ 110 Белогорск | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
Т-2 | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
ПС 110 кВ Лысогорская
2 С 110 кВ | 17.10.22 | 20.10.22 | 4 | Проведение ремонтных работ
СП 110 кВ | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
1 С 110 кВ | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
Т-1 | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Феодосийская – Подгорная с отпайками | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 | Проведение ремонтных работ
2 С 110 кВ | 17.10.22 | 20.10.22 | 4 | Проведение ремонтных работ
ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками | 17.10.22 | 20.10.22 | 4 | Проведение ремонтных работ
СП 110 кВ | 17.10.22 | 20.10.22 | 4 | Проведение ремонтных работ
ПС 110 кВ Заря
СЭВ 110 | 01.08.22 | 31.10.22 | 92 | Проведение ремонтных работ
1 С 110 кВ | 01.08.22 | 31.10.22 | 92 | Проведение ремонтных работ
Т-1 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 92 | Проведение ремонтных работ
ПС 110 кВ Гурзуф
ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф | 10.10.22 | 10.10.22 | 1 | Проведение ремонтных работ
СЭВ 110 | 10.10.22 | 13.10.22 | 4 | Проведение ремонтных работ
2 С 110 кВ | 10.10.22 | 13.10.22 |  | Проведение ремонтных работ
ПС 110 кВ Шарха
Т-1 | 03.10.22 | 03.10.22 | 1 | Проведение ремонтных работ
Т-2 | 04.10.22 | 04.10.22 | 1 | Проведение ремонтных работ