## 2020
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год 2020
Инвестиционная программа Акционерного общества "Крымэнерго"
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [39 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [43 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтр ) на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтр ) на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтр ) на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтр ) на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтп_тр ) на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтп_тр ) на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтп_тр ) на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтп_тр ) на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLлэп )на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLлэп )на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLлэп )на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLлэп )на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLтп_лэп )на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLтп_лэп )на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLтп_лэп )на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLтп_лэп )на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( тп Sпотр ); |  | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии ( тп Sг ); |  | показатель макс. мощности энергоприн. устройств при осуществлении тех. присоединения объектов эл. сетевотевого хоз-ва, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ( тп Sэх ); |  | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр ) |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) на уровне напряжения 10 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 10 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 0,4 кВ; |  | показатель замены выключателей ( n Вз )на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель замены выключателей ( n Вз )на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель замены выключателей ( n Вз )на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель замены выключателей ( n Вз )на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель замены выключателей ( n Вз )на уровне напряжения 10 кВ; |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм )( n Вз )на уровне напряжения 330кВ; |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм )( n Вз )на уровне напряжения 220кВ; |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм )( n Вз )на уровне напряжения 110кВ; |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм )( n Вз )на уровне напряжения 35кВ; |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм )( n Вз )на уровне напряжения 10кВ; |  | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (ΔПОдист); |  | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaidi ); |  | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaifi ); |  | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (ΔПens ); |  | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ( Nсд_тпр ); |  | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению тех. прис., исполненных в рамках инвестпрограммы с нарушением установленного срока тех. присоединения ( нс Nсд_тпр ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ ).
|  |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.34 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.40 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.29 | 5.30 | 5.31 | 5.32 | 5.33 | 5.34 | 5.35 | 5.36 | 5.37 | 5.38 | 5.39 | 5.40 | 5.41 | 5.42 | 5.43 | 5.44 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | АО "Крымэнерго" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.1.3; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.1.3; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.2.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.2.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.2.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.2.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ две цепи от I иII секции шин РУ-10 кВ ПС «Дарсан» до проектируемого РП | K_1202001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство РП 10 кВ с 5 линейными ячейками | K_1201002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ | K_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. | K_1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Организация резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи | L_1104012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.1.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.1.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.2.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.2.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.2.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.2.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.3; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.3; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.4; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.4; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: Установка интеллектуальных систем учета э/э» | K_1110015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.5; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.5; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.6; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.6; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.7; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.7; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.8; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.8; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному | K_1110007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Донузлав" к нормативному | K_1110008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "Западно-Крымская" к нормативному | K_1110009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "НС-3" к нормативному | K_1110010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская"к нормативному | K_1110011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская"к нормативному | K_1110012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "НС2"к нормативному | K_1104015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Красноперекопск"к нормативному | L_1104012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Проетирование, поставка и монтаж систем кондиционирования на ПС 330 кВ Джанкой и ПС 220 кВ Донузлав | L_1103013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.4.2; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.2 | 1: 1.2.4.2; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.2 | bar: 1 to 2
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1: 1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.3 | 1: 1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.3 | bar: 1 to 2
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км | J1102003-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км | J1102003-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км | J1102003-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)". | J1102003-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка". | J1102003-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)". | J1102003-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра". | J1102003-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)". | J1102003-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан". | J1102003-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)". | J1102003-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан". | J1102003-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)". | J1102003-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра". | J1102003-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)". | J1102003-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф". | J1102003-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)". | J1102003-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек". | J1102003-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)". | J1102003-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха". | J1102003-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)". | J1102003-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха". | J1102003-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта –Лучистое". | J1102003-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1104006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ | L_1101001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» | L_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 | L_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 | L_1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Судак Новая | М_1201002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 | L_1101006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 | L_1101007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Капсель 110/10 | L_1101008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | «Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ» | L_0103049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Юнга | L_0103048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") | L_1101009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Южная 110/35/10 | L_1101010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ялта - Айпетри | L_1102011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | Строительство ПС 330/110 кВ "Нахимовская" | N_1101001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | 1: 1.4; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.4 | 1: 1.4; 2: Опреснительная установка ПС 110/10 кВ Новая; 3: N_1101002; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.4 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | 1: 1.5; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.5 | 1: 1.5; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.5 | bar: 1 to 2
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | 1.6.1 | Приобретение прибора для локации дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (типа «AR700» либо эквивалент | K_1308013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.1 | Приобретение тепловизора с дополнительной комплектацией | P_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | 1.6.1 | Прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции (типа PD-Analyzer HF/UHF либо эквивалент) | K_1308014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.1 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | L_1304001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Оргтехника для обеспечения служебных нужд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7.1 | Поставка моноблоков и МФУ формата А4 | O_1101001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7.1 | Поставка серверной платформы | O_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Автоматизированное рабочее место (технологическое) | O_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Поставка МФУ формата А3, цветное | O_1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7.1 | Поставка цифрового шлюза SMG-200 с предустановочным модулем ECSS-10 | O_1101005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8. | Приобретение мебеди для офиса компании |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8.1 | Набор мебели для кабинета генерального директора | O_1101006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | А/транспорт для обеспечения служебных нужд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9.1 | Легковой а/транспорт | O_1101007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2021
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год 2021
Инвестиционная программа Акционерного общества "Крымэнерго"
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [41 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [43 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтр ) на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтр ) на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтр ) на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтр ) на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтп_тр ) на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтп_тр ) на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтп_тр ) на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтп_тр ) на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLлэп )на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLлэп )на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLлэп )на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLлэп )на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLтп_лэп )на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLтп_лэп )на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLтп_лэп )на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLтп_лэп )на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLтп_лэп )на уровне напряжения 10 кВ; |  | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( тп Sпотр ); |  | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии ( тп Sг ); |  | показатель макс. мощности энергоприн. устройств при осуществлении тех. присоединения объектов эл. сетевотевого хоз-ва, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ( тп Sэх ); |  | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр ) |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) на уровне напряжения 10 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 10 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 0,4 кВ; |  | показатель замены выключателей ( n Вз )на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель замены выключателей ( n Вз )на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель замены выключателей ( n Вз )на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель замены выключателей ( n Вз )на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель замены выключателей ( n Вз )на уровне напряжения 10 кВ; |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм )( n Вз )на уровне напряжения 330кВ; |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм )( n Вз )на уровне напряжения 220кВ; |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм )( n Вз )на уровне напряжения 110кВ; |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм )( n Вз )на уровне напряжения 35кВ; |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм )( n Вз )на уровне напряжения 10кВ; |  | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (ΔПОдист); |  | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaidi ); |  | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaifi ); |  | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (ΔПens ); |  | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ( Nсд_тпр ); |  | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению тех. прис., исполненных в рамках инвестпрограммы с нарушением установленного срока тех. присоединения ( нс Nсд_тпр ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ ).
|  |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.34 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.40 | 4.41 | 4.42 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.29 | 5.30 | 5.31 | 5.32 | 5.33 | 5.34 | 5.35 | 5.36 | 5.37 | 5.38 | 5.39 | 5.40 | 5.41 | 5.42 | 5.43 | 5.44 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4414 | 4.4414 | 0 | 0 | 1.5148 | 1.5148 | 0 | 0 | 19.3424 | 19.3424 | 0 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4414 | 4.4414 | 0 | 0 | 1.5148 | 1.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3424 | 19.3424 | 0 | 0
| 1 | АО "Крымэнерго" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9051 | 5.9051 | 0 | 0 | 1.5148 | 1.5148 | 0 | 0 | 19.3424 | 19.3424 | 0 | 0
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.1.3; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.1.3; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.2.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.2.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.2.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.2.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ две цепи от I иII секции шин РУ-10 кВ ПС «Дарсан» до проектируемого РП | K_1202001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство РП 10 кВ с 5 линейными ячейками | K_1201002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ | K_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. | K_1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9051 | 5.9051 | 0 | 0 | 1.5148 | 1.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5148 | 1.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5148 | 1.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Организация резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5148 | 1.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи | L_1104012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Старый Крым | L_1104015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов | L_1101014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.1.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.1.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.2.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.2.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.2.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.2.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.3; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.3; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.4; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.4; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: Установка интеллектуальных систем учета э/э» | K_1110015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.5; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.5; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.6; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.6; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.7; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.7; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.8; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.8; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9051 | 5.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9051 | 5.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному | K_1110007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.88597 | 0.88597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Донузлав" к нормативному | K_1110008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.83707 | 0.83707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "Западно-Крымская" к нормативному | K_1110009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "НС-3" к нормативному | K_1110010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.80317 | 0.80317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская"к нормативному | K_1110011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская"к нормативному | K_1110012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.913 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "НС2"к нормативному | K_1110013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.58671 | 0.58671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Красноперекопск"к нормативному | K_1110014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.87693 | 0.87693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Проектирование, поставка и монтаж систем кондиционирования на ПС 330 кВ Джанкой и ПС 220 кВ Донузлав | L_1103013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0022 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.4.2; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.2 | 1: 1.2.4.2; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.2 | bar: 1 to 2
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1: 1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.3 | 1: 1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.3 | bar: 1 to 2
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км | J1102003-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км | J1102003-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км | J1102003-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)". | J1102003-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка". | J1102003-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)". | J1102003-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра". | J1102003-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)". | J1102003-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан". | J1102003-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)". | J1102003-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан". | J1102003-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)". | J1102003-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра". | J1102003-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)". | J1102003-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф". | J1102003-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)". | J1102003-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек". | J1102003-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)". | J1102003-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха". | J1102003-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)". | J1102003-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха". | J1102003-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта –Лучистое". | J1102003-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1104006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ | L_1101001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» | L_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 | L_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 | L_1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Судак Новая | М_1201002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 | L_1101006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 | L_1101007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Капсель 110/10 | L_1101008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | «Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ» | L_0103049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Юнга | L_0103048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") | L_1101009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Южная 110/35/10 | L_1101010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ялта - Айпетри | L_1102011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | Строительство ПС 330/110 кВ "Нахимовская" | N_1101001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | 1.4.1 | Опреснительная установка ПС 110/10 кВ Новая | N_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | 1: 1.4; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 4.41: НД; 4.42: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.4 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.35 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | 1: 1.5; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.5 | 1: 1.5; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.5 | bar: 1 to 2
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3424 | 19.3424 | 0 | 0
0.6 | 1.6.1 | Приобретение прибора для локации дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (типа «AR700» либо эквивалент | K_1308013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60942 | 0.60942 | 0 | 0
| 1.6.1 | Приобретение тепловизора с дополнительной комплектацией | P_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0
0.6 | 1.6.1 | Прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции (типа PD-Analyzer HF/UHF либо эквивалент) | K_1308014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0
| 1.6.1 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | L_1304001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Оргтехника для обеспечения служебных нужд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 7.97 | 0 | 0
| 1.7.1 | Поставка моноблоков и МФУ формата А4 | O_1101001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0
| 1.7.1 | Поставка серверной платформы | O_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0
|  | Автоматизированное рабочее место (технологическое) | O_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32
|  | Поставка МФУ формата А3, цветное | O_1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45
| 1.7.1 | Поставка цифрового шлюза SMG-200 с предустановочным модулем ECSS-10 | O_1101005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0
| 1.8. | Приобретение мебеди для офиса компании |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0
| 1.8.1 | Набор мебели для кабинета генерального директора | O_1101006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0
| 1.9 | А/транспорт для обеспечения служебных нужд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.953 | 5.953 | 0 | 0
| 1.9.1 | Приобретение легкового а/транспорта | O_1101007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 2.218 | 0 | 0
| 1.9.1 | Приобретение грузопассажирского а/транспорта | O_1101008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 3.735 | 0 | 0

## 2022
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 1. Перчени инвестиционных проектов
на год 2022
Инвестиционная программа Акционерного общества "Крымэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 № 205-ОД
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [39 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [43 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтр ) на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтр ) на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтр ) на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтр ) на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтп_тр ) на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтп_тр ) на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтп_тр ) на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтп_тр ) на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLлэп )на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLлэп )на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLлэп )на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLлэп )на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLтп_лэп )на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLтп_лэп )на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLтп_лэп )на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLтп_лэп )на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( тп Sпотр ); |  | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии ( тп Sг ); |  | показатель макс. мощности энергоприн. устройств при осуществлении тех. присоединения объектов эл. сетевотевого хоз-ва, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ( тп Sэх ); |  | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр ) |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) на уровне напряжения 10 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 10 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 0,4 кВ; |  | показатель замены выключателей ( n Вз )на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель замены выключателей ( n Вз )на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель замены выключателей ( n Вз )на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель замены выключателей ( n Вз )на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель замены выключателей ( n Вз )на уровне напряжения 10 кВ; |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм )( n Вз )на уровне напряжения 330кВ; |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм )( n Вз )на уровне напряжения 220кВ; |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм )( n Вз )на уровне напряжения 110кВ; |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм )( n Вз )на уровне напряжения 35кВ; |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм )( n Вз )на уровне напряжения 10кВ; |  | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (ΔПОдист); |  | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaidi ); |  | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaifi ); |  | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (ΔПens ); |  | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ( Nсд_тпр ); |  | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению тех. прис., исполненных в рамках инвестпрограммы с нарушением установленного срока тех. присоединения ( нс Nсд_тпр ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ ).
|  |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.34 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.40 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.29 | 5.30 | 5.31 | 5.32 | 5.33 | 5.34 | 5.35 | 5.36 | 5.37 | 5.38 | 5.39 | 5.40 | 5.41 | 5.42 | 5.43 | 5.44 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 52.07 | 52.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5071 | 0 | 0 | 2.7582 | 2.7582 | 0 | 0 | 0 | 480.1723 | 0 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5071 | 0 | 0 | 2.7582 | 2.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 52.07 | 52.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | АО "Крымэнерго" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 52.07 | 52.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5071 | 0 | 0 | 2.7582 | 2.7582 | 0 | 0 | 0 | 480.1723 | 0 | 0
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.1.3; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.1.3; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.2.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.2.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.2.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.2.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ две цепи от I иII секции шин РУ-10 кВ ПС «Дарсан» до проектируемого РП | K_1202001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство РП 10 кВ с 5 линейными ячейками | K_1201002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ | K_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. | K_1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5071 | 0 | 0 | 2.7582 | 2.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7582 | 2.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7582 | 2.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Организация резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7582 | 2.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи | L_1104012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Старый Крым | L_1104015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов | L_1101014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.1.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.1.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.2.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.2.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.2.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.2.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 14.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.3; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.3; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.4; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.4; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: Установка интеллектуальных систем учета э/э» | L_1104015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.5; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.5; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.6; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.6; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.7; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.7; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.3.8.1 | Приобретение приборов учета и оборудования для создания системы учета электроэнергии на ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 220 кВ Донузлав | M_2309001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.8; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному | K_1110007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Донузлав" к нормативному | K_1110008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "Западно-Крымская" к нормативному | K_1110009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "НС-3" к нормативному | K_1110010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 20.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская"к нормативному | K_1110011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская"к нормативному | K_1110012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "НС2"к нормативному | K_1110013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 20.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Красноперекопск"к нормативному | K_1110014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Проrетирование, поставка и монтаж систем кондиционирования на ПС 330 кВ Джанкой и ПС 220 кВ Донузлав | L_1103013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.4.2; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.2 | 1: 1.2.4.2; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.2 | bar: 1 to 2
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 52.07 | 52.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1: 1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.3 | 1: 1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.3 | bar: 1 to 2
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 52.07 | 52.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.07 | 52.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км | J1102003-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км | J1102003-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км | J1102003-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)". | J1102003-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка". | J1102003-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)". | J1102003-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра". | J1102003-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)". | J1102003-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан". | J1102003-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)". | J1102003-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан". | J1102003-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)". | J1102003-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра". | J1102003-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)". | J1102003-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф". | J1102003-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)". | J1102003-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек". | J1102003-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)". | J1102003-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха". | J1102003-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)". | J1102003-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха". | J1102003-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта –Лучистое". | J1102003-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1104006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ | L_1101001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» | L_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 | L_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 | L_1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Судак Новая | М_1201002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 | L_1101006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 | L_1101007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Капсель 110/10 | L_1101008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | «Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ» | L_0103049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Юнга | L_0103048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") | L_1101009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Южная 110/35/10 | L_1101010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ялта - Айпетри | L_1102011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3 | Строительство ПС 330/110 кВ "Нахимовская" | N_1101001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | 1.4.1 | Опреснительная установка ПС 110/10 кВ Новая | N_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | 1: 1.5; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.5 | 1: 1.5; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.5 | bar: 1 to 2
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.1723 | 0 | 0
| 1.6.1 | Приборы и техническое обеспечение | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5059 | 0 | 0
0.6 | 1.6.1 | Приобретение прибора для локации дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (типа «AR700» либо эквивалент | K_1308013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.1 | Приобретение тепловизора с дополнительной комплектацией | P_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | 1.6.1 | Прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции (типа PD-Analyzer HF/UHF либо эквивалент) | K_1308014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.1 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | L_1304001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5059 | 0 | 0
| 1.7 | Оргтехника для обеспечения служебных нужд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7.1 | Поставка моноблоков и МФУ формата А4 | O_1101001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7.1 | Поставка серверной платформы | O_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7.1 | Автоматизированное рабочее место (технологическое) | O_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7.1 | Поставка МФУ формата А3, цветное | O_1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7.1 | Поставка цифрового шлюза SMG-200 с предустановочным модулем ECSS-10 | O_1101005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8. | Приобретение мебеди для офиса компании |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8.1 | Набор мебели для кабинета генерального директора | O_1101006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | А/транспорт для обеспечения служебных нужд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.6664 | 0 | 0
| 1.9.1 | Приобретение легкового а/транспорта | O_1101007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9.1 | Приобретение грузопассажирского а/транспорта | O_1101008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9.2 | Приобретение автотранспрта для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4107 | 0 | 0
| 1.9.3 | Приобретение спецтехники для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.2557 | 0 | 0
Note on BS158: ПС 330 кВ «Севастополь»

## 2023 (hidden)
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год 2020
Инвестиционная программа Акционерного общества "Крымэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [39 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [43 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтр ) на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтр ) на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтр ) на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтр ) на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтп_тр ) на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтп_тр ) на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтп_тр ) на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔPтп_тр ) на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLлэп )на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLлэп )на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLлэп )на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLлэп )на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLтп_лэп )на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLтп_лэп )на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLтп_лэп )на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ΔLтп_лэп )на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( тп Sпотр ); |  | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии ( тп Sг ); |  | показатель макс. мощности энергоприн. устройств при осуществлении тех. присоединения объектов эл. сетевотевого хоз-ва, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ( тп Sэх ); |  | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр ) |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) на уровне напряжения 10 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 10 кВ; |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) на уровне напряжения 0,4 кВ; |  | показатель замены выключателей ( n Вз )на уровне напряжения 330 кВ; |  | показатель замены выключателей ( n Вз )на уровне напряжения 220 кВ; |  | показатель замены выключателей ( n Вз )на уровне напряжения 110 кВ; |  | показатель замены выключателей ( n Вз )на уровне напряжения 35 кВ; |  | показатель замены выключателей ( n Вз )на уровне напряжения 10 кВ; |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм )( n Вз )на уровне напряжения 330кВ; |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм )( n Вз )на уровне напряжения 220кВ; |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм )( n Вз )на уровне напряжения 110кВ; |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм )( n Вз )на уровне напряжения 35кВ; |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм )( n Вз )на уровне напряжения 10кВ; |  | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (ΔПОдист); |  | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaidi ); |  | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaifi ); |  | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (ΔПens ); |  | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ( Nсд_тпр ); |  | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению тех. прис., исполненных в рамках инвестпрограммы с нарушением установленного срока тех. присоединения ( нс Nсд_тпр ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ ).
|  |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.34 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.40 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.29 | 5.30 | 5.31 | 5.32 | 5.33 | 5.34 | 5.35 | 5.36 | 5.37 | 5.38 | 5.39 | 5.40 | 5.41 | 5.42 | 5.43 | 5.44 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 21.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7582 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7582 | 1046.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 21.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | АО "Крымэнерго" | Г | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 21.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7582 | 1177.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.1.3; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.1.3; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.2.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.2.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.2.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.2.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | 1: 1.1.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ две цепи от I иII секции шин РУ-10 кВ ПС «Дарсан» до проектируемого РП | K_1202001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство РП 10 кВ с 5 линейными ячейками | K_1201002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ | K_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. | K_1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7582 | 1177.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2.7582 | 1085.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2.7582 | 1085.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Организация резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи | L_1104012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Старый Крым | L_1104015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 38.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов | L_1101014 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1046.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.1.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.1.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 92.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.2.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.2.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.2.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.2.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.3; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.3; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5082.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.4; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.4; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: Установка интеллектуальных систем учета э/э» | K_1110015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.5; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.5; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1015.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.6; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.6; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 206.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.7; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.7; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.3.8; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | 1: 1.2.3.8; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: НД; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1 to 4.2; 4.9 to 4.10; 4.17 to 4.18; 4.25 to 4.26; 4.33 to 5.2; 5.11 to 5.12; 5.23 to 5.24; 5.35 to 5.36; 5.43 to 10.2
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному | K_1110007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Донузлав" к нормативному | K_1110008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "Западно-Крымская" к нормативному | K_1110009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "НС-3" к нормативному | K_1110010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская"к нормативному | K_1110011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская"к нормативному | K_1110012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Проетирование, поставка и монтаж систем кондиционирования на ПС 330 кВ Джанкой и ПС 220 кВ Донузлав | L_1103013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "НС2"к нормативному | K_1110013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Красноперекопск"к нормативному | K_1110014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1: 1.2.4.2; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.2 | 1: 1.2.4.2; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.2 | bar: 1 to 2
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 21.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1: 1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.3 | 1: 1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.3 | bar: 1 to 2
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 21.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км | J1102003-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км | J1102003-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км | J1102003-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)". | J1102003-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка". | J1102003-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)". | J1102003-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра". | J1102003-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)". | J1102003-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан". | J1102003-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)". | J1102003-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан". | J1102003-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)". | J1102003-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра". | J1102003-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)". | J1102003-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф". | J1102003-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)". | J1102003-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек". | J1102003-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)". | J1102003-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха". | J1102003-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)". | J1102003-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха". | J1102003-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта –Лучистое". | J1102003-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1104006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ | L_1101001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» | L_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 | L_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 | L_1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Судак Новая | М_1201002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 | L_1101006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 | L_1101007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Капсель 110/10 | L_1101008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Юнга | M_1102001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") | L_1101009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Южная 110/35/10 | L_1101010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ялта - Айпетри | L_1102011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3 | Строительство ПС 330/110 кВ "Нахимовская" | N_1101001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | 1.4.1 | Опреснительная установка ПС 110/10 кВ Новая | N_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | 1: 1.4; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: 0; 8.3: 0; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
0.4 | 1: …; 2: …; 4.1: НД; 4.2: НД; 4.9: НД; 4.10: НД; 4.17: НД; 4.18: НД; 4.25: НД; 4.26: НД; 4.33: НД; 4.34: НД; 4.35: НД; 4.36: НД; 4.37: НД; 4.38: НД; 4.39: НД; 4.40: НД; 5.1: НД; 5.2: НД; 5.11: НД; 5.12: НД; 5.23: НД; 5.24: НД; 5.35: НД; 5.36: НД; 5.43: НД; 5.44: НД; 6.1: НД; 6.2: НД; 6.3: НД; 6.4: НД; 6.5: НД; 6.6: НД; 7.1: НД; 7.2: НД; 7.3: НД; 7.4: НД; 8.1: НД; 8.2: 0; 8.3: НД; 8.4: НД; 8.5: НД; 8.6: НД; 9.1: НД; 9.2: НД; 9.3: НД; 9.4: НД; 10.1: НД; 10.2: НД
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | 1: 1.5; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.5 | 1: 1.5; 2: Наименование инвестиционного проекта
0.5 | bar: 1 to 2
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | 1.6 | Приобретение прибора для локации дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (типа «AR700» либо эквивалент | K_1308013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.1 | Приобретение тепловизора с дополнительной комплектацией | P_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | 1.6 | Прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции (типа PD-Analyzer HF/UHF либо эквивалент) | K_1308014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Оргтехника для обеспечения служебных нужд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7.1 | Поставка моноблоков и МФУ формата А4 | O_1101001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7.1 | Поставка серверной платформы | O_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Автоматизированное рабочее место (технологическое) | O_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Поставка МФУ формата А3, цветное | O_1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7.1 | Поставка цифрового шлюза SMG-200 с предустановочным модулем ECSS-10 | O_1101005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8. | Приобретение мебеди для офиса компании |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8.1 | Набор мебели для кабинета генерального директора | O_1101006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | А/транспорт для обеспечения служебных нужд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9.1 | Приобретение легкового а/транспорта | O_1101007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9.1 | Приобретение грузопассажирского а/транспорта | O_1101008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on BS158: ПС 330 кВ «Севастополь»

## 1 (2) (hidden)
Приложение № 1
к приказу Министерства топлива и энергетики
Республики Крым от _____________ № ____
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
608.4415
| Инвестиционная программа Акционерного Общества "Крымэнерго" по передаче электроэнергии | [34 empty] | 2402.0542 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[48 empty] | 28.2763 | [11 empty] | 62.5817
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2018 млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [51 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[8 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План (Утвержденный план) |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана2020 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)1) 2021 года | [5 empty] | Утвержденный план 2022 года | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)1) 2022 года | [5 empty] | Утвержденный план 2023 года | [5 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) | [5 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[6 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2018 | Утвержденный план на 01.01.2019 | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.г2019 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | иных источников финансирования | Утвержденный план 2022 года | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | иных источников финансирования | Утвержденный план 2023 года | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | иных источников финансирования
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  | 43 | 44
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  |  |  |  | 490.2599 | 3039.3516 | 42430 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 1.7086 | 35314.0063 | 35747.7935 | 0 | 0 | 37316.0705 | 0 | 0 | 35755.5028 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 3010.4957 | 3010.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13237.3561 | 12893.2746 | 0 | 28.2763 | 301.0905 | 14.7147 | 4430.4714 | 3996.69 | 0 | 419.0667 | 14.7147 | 0 | 9057.9864 | 7220.4234 | 0 | 62.5817 | 1774.9813 | 0 | 5751.2921 | 3115.1119 | 0 | 1286.7216 | 1352.6269 | 0 | 4419.2036 | 4419.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25305.8381 | 23124.1937 | 0 | 90.858 | 2076.0717 | 14.7147 | 14600.9671 | 11531.0055 | 0 | 1705.7883 | 1367.3416 | 45.8682
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 0 | 442.5115 | 472.5806 | 0 | 0 | 472.5806 | 0 | 0 | 472.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8682 | 0 | 0 | 0 | 31.1535 | 14.7147 | 45.188 | 0 | 0 | 30.4733 | 14.7147 | 0 | 234.487 | 0 | 0 | 0 | 234.487 | 0 | 393.7816 | 0 | 0 | 0 | 396.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3552 | 0 | 0 | 0 | 265.6405 | 14.7147 | 438.9696 | 0 | 0 | 30.4733 | 411.6646 | 45.8682
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.418 | 1188.65 | 42430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7086 | 1431.1083 | 1899.8857 | 0 | 0 | 1900.6802 | 0 | 0 | 344.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6038 | 0 | 0 | 28.2763 | 269.3275 | 0 | 288.6647 | 0 | 0 | 288.6647 | 0 | 0 | 1603.076 | 0 | 0 | 62.5817 | 1540.4943 | 0 | 1612.0789 | 0 | 0 | 656.4019 | 955.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.6798 | 0 | 0 | 90.858 | 1809.8218 | 0 | 1900.7436 | 0 | 0 | 945.0666 | 955.677 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8419 | 1850.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33438.7587 | 33373.6407 | 0 | 0 | 34941.1232 | 0 | 0 | 34937.177 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 3010.4957 | 3010.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12893.2746 | 12893.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4094.9293 | 3996.69 | 0 | 98.2393 | 0 | 0 | 7220.4234 | 7220.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3745.4316 | 3115.1119 | 0 | 630.3197 | 0 | 0 | 4419.2036 | 4419.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23124.1937 | 23124.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12259.5645 | 11531.0055 | 0 | 728.559 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6278 | 1.6864 | 0 | 0 | 1.6864 | 0 | 0 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60942 | 0 | 0 | 0 | 0.60942 | 0 | 1.6894 | 0 | 0 | 1.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60942 | 0 | 0 | 0 | 0.60942 | 0 | 1.6894 | 0 | 0 | 1.6894 | 0 | 0
| 1 | АО "Крымэнерго" | Г | П,С | 0 | 2022 | 0 | 490.2599 | 3039.3516 | 42430 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 1.7086 | 35346.8935 | 35784.559 | 0 | 0 | 37352.8361 | 0 | 0 | 35753.8164 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 3010.4957 | 3010.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13236.7466 | 12893.2746 | 0 | 28.2763 | 300.481 | 14.7147 | 4330.5427 | 3996.69 | 0 | 228.05 | 0 | 0 | 9057.9864 | 7220.4234 | 0 | 62.5817 | 1774.9813 | 0 | 5005.8724 | 3000.0119 | 0 | 656.4019 | 1352.6269 | 0 | 3892.3765 | 3853.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25305.2287 | 23124.1937 | 0 | 90.858 | 2075.4623 | 14.7147 | 13052.1306 | 10803.5055 | 0 | 884.4519 | 1367.3416 | 45.8682
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | П,С | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 0 | 442.5115 | 472.5806 | 0 | 0 | 472.5806 | 0 | 0 | 472.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8682 | 0 | 0 | 0 | 31.1535 | 14.7147 | 45.188 | 0 | 0 | 30.4733 | 0 | 0 | 234.487 | 0 | 0 | 0 | 234.487 | 0 | 393.7816 | 0 | 0 | 0 | 396.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3552 | 0 | 0 | 0 | 265.6405 | 14.7147 | 438.9696 | 0 | 0 | 30.4733 | 411.6646 | 45.8682
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | П,С | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 0 | 442.5115 | 472.5806 | 0 | 0 | 472.5806 | 0 | 0 | 472.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8682 | 0 | 0 | 0 | 31.1535 | 14.7147 | 45.188 | 0 | 0 | 30.4733 | 0 | 0 | 234.487 | 0 | 0 | 0 | 234.487 | 0 | 393.7816 | 0 | 0 | 0 | 396.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3552 | 0 | 0 | 0 | 265.6405 | 14.7147 | 438.9696 | 0 | 0 | 30.4733 | 411.6646 | 45.8682
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | П,С | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 0 | 49.5207 | 51.1236 | 0 | 0 | 51.1236 | 0 | 0 | 51.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 14.7147 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0704 | 0 | 0 | 0 | 40.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 51.7851 | 0 | 0 | 0 | 54.9534 | 14.7147
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ две цепи от I иII секции шин РУ-10 кВ ПС «Дарсан» до проектируемого РП | K_1202001 | П,С | 2020 | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 9.7502 | 0 | 40.347 | 41.6352 | НД | НД | 41.6352 | НД | 0 | 41.6352 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7502 | 9.7502 | 0 | 0 | 0 | 9.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8852 | 0 | 0 | 0 | 35.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7502 | 41.6354 | 0 | 0 | 0 | 44.8037 | 9.7502 | Приказ ГКЦТ РК от 07.05.2020 №16/1 об установлении платы за технологическое присоединение
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство РП 10 кВ с 5 линейными ячейками | K_1201002 | П,С | 2020 | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4.9645 | 0 | 9.1737 | 9.4884 | НД | НД | 9.4884 | НД | 0 | 9.4884 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9645 | 4.9645 | 0 | 0 | 0 | 4.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1852 | 0 | 0 | 0 | 5.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9645 | 10.1497 | 0 | 0 | 0 | 10.1497 | 4.9645 | Приказ ГКЦТ РК от 07.05.2020 №16/1 об установлении платы за технологическое присоединение
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | П,С | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.9908 | 421.457 | 0 | 0 | 421.457 | 0 | 0 | 421.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1535 | 0 | 0 | 0 | 31.1535 | 0 | 30.4733 | 0 | 0 | 30.4733 | 0 | 0 | 234.487 | 0 | 0 | 0 | 234.487 | 0 | 356.7112 | 0 | 0 | 0 | 356.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6405 | 0 | 0 | 0 | 265.6405 | 0 | 387.1845 | 0 | 0 | 30.4733 | 356.7112 | 31.1535
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ | K_1101003 | П,С | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 154.9103 | 166.201 | НД | НД | 166.201 | НД | 0 | 166.201 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.3845 | 0 | 0 | 0 | 10.3845 | 0 | 9.7043 | 0 | 0 | 9.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2242 | 0 | 0 | 0 | 122.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3845 | 0 | 0 | 0 | 10.3845 | 0 | 131.9285 | 0 | 0 | 9.7043 | 122.2242 | 10.3845 | Приказ ГКЦТ РК от 07.05.2020 №16/1 об установлении платы за технологическое присоединение
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. | K_1101004 | П,С | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 238.0805 | 255.256 | НД | НД | 255.256 | НД | 0 | 255.256 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20.769 | 0 | 0 | 0 | 20.769 | 0 | 20.769 | 0 | 0 | 20.769 | 0 | 0 | 234.487 | 0 | 0 | 0 | 234.487 | 0 | 234.487 | 0 | 0 | 0 | 234.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.256 | 0 | 0 | 0 | 255.256 | 0 | 255.256 | 0 | 0 | 20.769 | 234.487 | 20.769
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 2020 | 2021 | 0 | 193.418 | 1188.65 | 42430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7086 | 1465.6233 | 1938.3377 | 0 | 0 | 1939.1322 | 0 | 0 | 344.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6038 | 0 | 0 | 28.2763 | 269.3275 | 0 | 288.6647 | 0 | 0 | 197.5767 | 0 | 0 | 1603.076 | 0 | 0 | 62.5817 | 1540.4943 | 0 | 1612.0789 | 0 | 0 | 656.4019 | 955.677 | 0 | 38.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.6798 | 0 | 0 | 90.858 | 1809.8218 | 0 | 1809.6556 | 0 | 0 | 853.9786 | 955.677 | 0
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 2021 | 2022 | 0 | 193.418 | 1188.65 | 42430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.864 | 1593.3648 | 0 | 0 | 1593.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3953 | 0 | 0 | 27.4818 | 98.9135 | 0 | 126.3953 | 0 | 0 | 35.3073 | 0 | 0 | 1428.5171 | 0 | 0 | 62.5817 | 1365.9354 | 0 | 1428.517 | 0 | 0 | 472.84 | 955.677 | 0 | 38.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554.9124 | 0 | 0 | 90.0635 | 1464.8489 | 0 | 1463.8243 | 0 | 0 | 508.1473 | 955.677 | 0
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 2021 | 2022 | 0 | 193.418 | 1188.65 | 42430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.864 | 1593.3648 | 0 | 0 | 1593.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3953 | 0 | 0 | 27.4818 | 98.9135 | 0 | 126.3953 | 0 | 0 | 35.3073 | 0 | 0 | 1428.5171 | 0 | 0 | 62.5817 | 1365.9354 | 0 | 1428.517 | 0 | 0 | 472.84 | 955.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554.9124 | 0 | 0 | 90.0635 | 1464.8489 | 0 | 1463.8243 | 0 | 0 | 508.1473 | 955.677 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Создание резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | П,С | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 85.874 | 91.962 | НД | НД | 91.962 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.3845 | 0 | 0 | 2.559 | 7.8255 | 0 | 10.3845 | 0 | 0 | 10.3845 | 0 | 0 | 81.5781 | 0 | 0 | 0 | 81.5781 | 0 | 81.58 | 0 | 0 | 81.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9626 | 0 | 0 | 2.559 | 89.4036 | 0 | 91.9645 | 0 | 0 | 91.9645 | 0 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи | L_1104012 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 387.873 | 416.1848 | НД | НД | 416.1848 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24.9228 | 0 | 0 | 24.9228 | 0 | 0 | 24.9228 | 0 | 0 | 24.9228 | 0 | 0 | 391.262 | 0 | 0 | 62.5817 | 328.6803 | 0 | 391.26 | 0 | 0 | 391.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.1848 | 0 | 0 | 87.5045 | 328.6803 | 0 | 416.1828 | 0 | 0 | 416.1828 | 0 | 0 | Заключение Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга от 18.09.2020 №О2-б21-I-19-3887
| 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Старый Крым | L_1104015 | П | 2022 | 2023 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 34.515 | 38.452 | НД | НД | 38.452 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4529 | 0 | 0 | 0 | 38.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4529 | 0 | 0 | 0 | 38.4529 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов | L_1101014 | П,С | 2021 | 2022 | НД | 193.418 | 1188.65 | 2016-03-01 | НД | НД | НД | 0 | 0 | 642.602 | 1046.766 | НД | НД | 1046.766 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 91.088 | 0 | 0 | 0 | 91.088 | 0 | 91.088 | 0 | 0 | 91.088 | 0 | 0 | 955.677 | 0 | 0 | 0 | 955.677 | 0 | 955.677 | 0 | 0 | 0 | 955.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.765 | 0 | 0 | 0 | 1046.765 | 0 | 1046.765 | 0 | 0 | 91.088 | 955.677 | 0
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 2020 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7086 | 314.7593 | 344.9729 | 0 | 0 | 345.7674 | 0 | 0 | 344.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2085 | 0 | 0 | 0.79453 | 170.414 | 0 | 162.2694 | 0 | 0 | 162.2694 | 0 | 0 | 174.5589 | 0 | 0 | 0 | 174.5589 | 0 | 183.5619 | 0 | 0 | 183.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.7674 | 0 | 0 | 0.79453 | 344.9729 | 0 | 345.8313 | 0 | 0 | 345.8313 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7086 | 314.7593 | 344.9729 | 0 | 0 | 345.7674 | 0 | 0 | 344.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2085 | 0 | 0 | 0.79453 | 170.414 | 0 | 162.2694 | 0 | 0 | 162.2694 | 0 | 0 | 174.5589 | 0 | 0 | 0 | 174.5589 | 0 | 183.5619 | 0 | 0 | 183.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.7674 | 0 | 0 | 0.79453 | 344.9729 | 0 | 345.8313 | 0 | 0 | 345.8313 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному | K_1110007 | П,С | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.43963 | 83.124 | 92.607 | НД | НД | 92.607 | НД | 0 | 92.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 85.107 | 0 | 0 | 0 | 85.107 | 0 | 85.11 | 0 | 0 | 85.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.607 | 0 | 0 | 0 | 92.607 | 0 | 92.61 | 0 | 0 | 92.61 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Донузлав" к нормативному | K_1110008 | П,С | 2020 | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.41007 | 65.5439 | 70.4159 | НД | НД | 70.4159 | НД | 0 | 70.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 70.4159 | 0 | 0 | 0 | 70.4159 | 0 | 70.4159 | 0 | 0 | 70.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4159 | 0 | 0 | 0 | 70.4159 | 0 | 70.4159 | 0 | 0 | 70.4159 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "Западно-Крымская" к нормативному | K_1110009 | П,С | 2020 | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 15.0119 | 16.1278 | НД | НД | 16.1278 | НД | 0 | 16.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.1278 | 0 | 0 | 0 | 16.1278 | 0 | 16.1278 | 0 | 0 | 16.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1278 | 0 | 0 | 0 | 16.1278 | 0 | 16.1278 | 0 | 0 | 16.1278 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "НС-3" к нормативному | K_1110010 | П,С | 2020 | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.42309 | 62.709 | 67.3703 | НД | НД | 67.3703 | НД | 0 | 66.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 67.3703 | 0 | 0 | 0 | 67.3703 | 0 | 67.3703 | 0 | 0 | 67.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3703 | 0 | 0 | 0 | 67.3703 | 0 | 67.3703 | 0 | 0 | 67.3703 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская"к нормативному | K_1110011 | П,С | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 16.2202 | 18.0706 | НД | НД | 18.0706 | НД | 0 | 18.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5706 | 0 | 0 | 0 | 16.5706 | 0 | 18.0706 | 0 | 0 | 18.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0706 | 0 | 0 | 0 | 18.0706 | 0 | 18.0706 | 0 | 0 | 18.0706 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская"к нормативному | K_1110012 | П,С | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.43584 | 72.1502 | 80.3813 | НД | НД | 80.3813 | НД | 0 | 79.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8813 | 0 | 0 | 0 | 72.8813 | 0 | 80.3813 | 0 | 0 | 80.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3813 | 0 | 0 | 0 | 80.3813 | 0 | 80.3813 | 0 | 0 | 80.3813 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Проетирование, поставка и монтаж систем кондиционирования на ПС 330 кВ Джанкой и ПС 220 кВ Донузлав | L_1103013 | П,С | 2021 | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0.79453 | НД | 0 | 0.79453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.79453 | 0 | 0 | 0.79453 | 0 | 0 | 0.85537 | 0 | 0 | 0.85537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79453 | 0 | 0 | 0.79453 | 0 | 0 | 0.85537 | 0 | 0 | 0.85537 | 0 | 0
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 2019 | 0 | 0 | 296.8419 | 1850.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33438.7587 | 33373.6407 | 0 | 0 | 34941.1232 | 0 | 0 | 34937.177 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 3010.4957 | 3010.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12893.2746 | 12893.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3996.69 | 3996.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220.4234 | 7220.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.0119 | 3000.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853.9236 | 3853.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23124.1937 | 23124.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10803.5055 | 10803.5055 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8419 | 1850.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33438.7587 | 33373.6407 | 0 | 0 | 34941.1232 | 0 | 0 | 34937.177 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 3010.4957 | 3010.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12893.2746 | 12893.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3996.69 | 3996.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220.4234 | 7220.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.0119 | 3000.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853.9236 | 3853.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23124.1937 | 23124.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10803.5055 | 10803.5055 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202002 | П | 2019 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 847.8818 | 847.8818 | НД | НД | 847.8818 | НД | 0 | 847.618 | НД | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.26375 | 0 | 0 | 0 | 0.26375 | 32.3858 | 32.3858 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 815.236 | 815.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.83 | 774.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.6218 | 847.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.83 | 774.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании: постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", сводного сметного расчета, полученного положительного заключения госэкпертизы
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-1 | П | 2019 | 2022 | НД | 150.5502 | 931.7138 | 12.2019 | НД | НД | НД | 0 | 0 | 935.9762 | 935.9762 | НД | НД | 935.9762 | НД | 0 | 934.2039 | НД | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 1.7723 | 0 | 0 | 0 | 1.7723 | 878.2974 | 878.2974 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 55.9026 | 55.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.2 | 934.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании: постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", дофинансирование по контракту от 26.01.2021 на выполнение смр | -0.0038727 | 935.9723
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км | J1102003-2 | П | 2019 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1505.4346 | 1505.4346 | 0 | 0 | 1505.4346 | 0 | 0 | 1504.1158 | НД | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.3188 | 0 | 0 | 0 | 1.3188 | 95.8552 | 95.8552 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1408.2606 | 1408.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.26 | 208.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.1158 | 1504.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.26 | 1408.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", сводного сметного расчета, полученного положительного заключения госэкпертизы
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км | J1102003-3 | П | 2019 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1360.3659 | 1360.3659 | 0 | 0 | 1360.3659 | 0 | 0 | 1360.3659 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2042 | 118.2042 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1242.1617 | 1242.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.16 | 442.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.3659 | 1360.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242.16 | 1242.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", сводного сметного расчета, полученного положительного заключения госэкпертизы
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-4 | П | 2019 | 2022 | НД | 146.2917 | 918.9878 | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 920.2314 | 920.2314 | 0 | 0 | 920.2314 | 0 | 0 | 920.2314 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.3925 | 850.3925 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 69.8389 | 69.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.84 | 69.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.2314 | 920.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.84 | 69.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании: постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", дофинансирование по контракту от 26.01.2021 на выполнение смр
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км | J1102003-5 | П | 2019 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 661.8849 | 661.8849 | 0 | 0 | 661.8849 | 0 | 0 | 661.8849 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2902 | 72.2902 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 589.5947 | 589.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.89 | 257.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.7 | 331.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.8849 | 661.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.59 | 589.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", сводного сметного расчета, полученного положительного заключения госэкпертизы
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)". | J1102003-6 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 803.0697 | 803.0697 | 0 | 0 | 803.0697 | 0 | 0 | 803.0697 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8705 | 27.8705 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 400.1951 | 400.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.0797 | 310.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.2 | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.1453 | 738.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.2 | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракту 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка". | J1102003-7 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 511.2816 | 511.2816 | 0 | 0 | 511.2816 | 0 | 0 | 511.2816 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6769 | 15.6769 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 255.855 | 255.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.2419 | 198.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.7738 | 469.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)". | J1102003-8 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 702.3613 | 702.3613 | 0 | 0 | 702.3613 | 0 | 0 | 702.3613 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1113 | 24.1113 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 350.1452 | 350.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.15 | 350.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.5566 | 645.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.15 | 350.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра". | J1102003-9 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 595.7822 | 595.7822 | 0 | 0 | 595.7822 | 0 | 0 | 595.7822 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7469 | 20.7469 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 296.8609 | 296.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.0141 | 230.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.01 | 230.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.6219 | 547.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.01 | 230.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)". | J1102003-10 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1216.3343 | 1216.3343 | 0 | 0 | 1216.3343 | 0 | 0 | 1216.3343 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5607 | 34.5607 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 610.0884 | 610.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.7095 | 472.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.71 | 472.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.3585 | 1117.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.71 | 772.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан". | J1102003-11 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 358.1894 | 358.1894 | 0 | 0 | 358.1894 | 0 | 0 | 358.1894 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4914 | 16.4914 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 176.401 | 176.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6792 | 136.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.5715 | 329.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)". | J1102003-12 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 853.2413 | 853.2413 | 0 | 0 | 853.2413 | 0 | 0 | 853.2413 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8347 | 37.8347 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 420.9521 | 420.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.1626 | 326.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.1623 | 326.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.9494 | 784.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.1623 | 526.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан". | J1102003-13 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 424.2509 | 424.2509 | 0 | 0 | 424.2509 | 0 | 0 | 424.2509 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.455 | 25.455 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 205.8776 | 205.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5183 | 159.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8776 | 205.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.851 | 390.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8776 | 205.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)". | J1102003-14 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 709.7486 | 709.7486 | 0 | 0 | 709.7486 | 0 | 0 | 709.7486 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1513 | 31.1513 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 350.3246 | 350.3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.439 | 271.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4396 | 271.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.9148 | 652.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.4396 | 421.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра". | J1102003-15 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 593.0462 | 593.0462 | 0 | 0 | 593.0462 | 0 | 0 | 593.0462 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5828 | 35.5828 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 287.7894 | 287.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9854 | 222.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.79 | 287.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.3576 | 546.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.79 | 287.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)". | J1102003-16 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 761.4841 | 761.4841 | 0 | 0 | 761.4841 | 0 | 0 | 761.4841 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5609 | 33.5609 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 375.7889 | 375.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1692 | 291.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.5191 | 700.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф". | J1102003-17 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 231.3185 | 231.3185 | 0 | 0 | 231.3185 | 0 | 0 | 231.3185 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8791 | 13.8791 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 112.2527 | 112.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9758 | 86.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.362 | 128.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.1076 | 213.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.362 | 128.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)". | J1102003-18 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 790.6758 | 790.6758 | 0 | 0 | 790.6758 | 0 | 0 | 790.6758 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9206 | 34.9206 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 390.1572 | 390.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.3021 | 302.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.3798 | 727.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек". | J1102003-19 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 504.6134 | 504.6134 | 0 | 0 | 504.6134 | 0 | 0 | 504.6134 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2768 | 30.2768 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 244.8755 | 244.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.7345 | 189.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.8868 | 464.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)". | J1102003-20 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1099.5989 | 1099.5989 | 0 | 0 | 1099.5989 | 0 | 0 | 1099.5989 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.918 | 42.918 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 545.5095 | 545.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.6724 | 422.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.0998 | 1011.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха". | J1102003-21 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 647.2954 | 647.2954 | 0 | 0 | 647.2954 | 0 | 0 | 647.2954 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8377 | 38.8377 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 314.1151 | 314.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3831 | 243.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.3359 | 596.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)". | J1102003-22 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1285.566 | 1285.566 | 0 | 0 | 1285.566 | 0 | 0 | 1285.566 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.235 | 46.235 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 639.8023 | 639.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.7324 | 495.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.7697 | 1181.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха". | J1102003-23 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 515.3136 | 515.3136 | 0 | 0 | 515.3136 | 0 | 0 | 515.3136 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3116 | 27.3116 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 251.9301 | 251.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.2008 | 195.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.4425 | 474.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта –Лучистое". | J1102003-24 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 614.5014 | 614.5014 | 0 | 0 | 614.5014 | 0 | 0 | 614.5014 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4767 | 36.4767 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 298.404 | 298.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.21 | 231.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.0907 | 566.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101004 | П | 2019 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 216.2835 | 0 | НД | НД | 216.2835 | НД | 0 | 216.2436 | НД | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.039962 | 0 | 0 | 0 | 0.039962 | 15.6005 | 15.6005 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 200.643 | 200.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.2 | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2435 | 216.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.2 | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании: постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", сводного сметного расчета, полученного положительного заключения госэкпертизы
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202005 | П | 2019 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 454.4272 | 0 | НД | НД | 454.4272 | НД | 0 | 454.3853 | НД | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.04196 | 0 | 0 | 0 | 0.04196 | 31.7003 | 31.7003 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 422.685 | 422.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.6 | 367.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.3853 | 454.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.6 | 367.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании: постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", сводного сметного расчета, полученного положительного заключения госэкпертизы
0.3 | 1.3.2 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1104006 | П | 2019 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 680.4446 | 0 | НД | НД | 680.4446 | НД | 0 | 680.1299 | НД | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0.3147 | 0 | 0 | 0 | 0.3147 | 109.9799 | 109.9799 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 570.15 | 570.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.23 | 197.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.284 | 220.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.1299 | 680.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.914 | 449.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании: постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", сводного сметного расчета, полученного положительного заключения госэкпертизы
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101007 | П | 2019 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 216.3272 | 0 | НД | НД | 216.3272 | НД | 0 | 216.2435 | НД | 0.0837 | 0 | 0 | 0 | 0.0837 | 0.083621 | 0 | 0 | 0 | 0.083621 | 15.6005 | 15.6005 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 200.643 | 200.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.91 | 199.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2435 | 216.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.91 | 199.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании: постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", сводного сметного расчета, полученного положительного заключения госэкпертизы
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101008 | П | 2019 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 216.4023 | 216.4023 | НД | НД | 216.4023 | НД | 0 | 216.2911 | НД | 0.1113 | 0 | 0 | 0 | 0.1113 | 0.1112 | 0 | 0 | 0 | 0.1112 | 216.2911 | 216.2911 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2911 | 216.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ | L_1101001 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 849.2571 | 929.9082 | НД | НД | 929.9082 | НД | 0 | 929.9082 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 118.3414 | 118.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1612 | 237.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.5026 | 355.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» | L_1101002 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 2484.1769 | 2708.1955 | НД | НД | 2708.1955 | НД | 0 | 2708.1955 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 162.8262 | 162.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375.8866 | 1375.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538.7128 | 1538.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 | L_1101003 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 918.8702 | 1007.8162 | НД | НД | 1007.8162 | НД | 0 | 1007.8162 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 102.0765 | 102.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6814 | 264.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.7579 | 366.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 | L_1101004 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 448.4756 | 510.8356 | НД | НД | 510.8356 | НД | 0 | 510.8356 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29.3574 | 29.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3574 | 29.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Судак Новая | М_1201002 | П | 2022 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1132.8227 | 1291.2656 | НД | НД | 1291.2656 | НД | 0 | 1291.2656 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6183 | 104.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6183 | 104.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 | L_1101006 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1145.8806 | 1311.6115 | НД | НД | 1311.6115 | НД | 0 | 1311.6115 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 68.6837 | 68.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6837 | 68.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 | L_1101007 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 782.8371 | 886.733 | НД | НД | 886.733 | НД | 0 | 886.733 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 98.4349 | 98.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4349 | 98.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Капсель 110/10 | L_1101008 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 587.1213 | 653.1293 | НД | НД | 653.1293 | НД | 0 | 653.1293 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29.2497 | 29.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2497 | 29.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Юнга | M_1102001 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1243.3141 | 1412.8973 | НД | НД | 1412.8973 | НД | 0 | 1412.8973 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5659 | 180.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5659 | 180.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") | L_1101009 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1083.4126 | 1232.8019 | НД | НД | 1232.8019 | НД | 0 | 1232.8019 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 102.7734 | 102.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7734 | 102.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Южная 110/35/10 | L_1101010 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 475.5612 | 547.0194 | НД | НД | 547.0194 | НД | 0 | 547.0194 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 34.0089 | 34.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0089 | 34.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ялта - Айпетри | L_1102011 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1053.6973 | 1215.5776 | НД | НД | 1215.5776 | НД | 0 | 1215.5776 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 45.0825 | 45.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0825 | 45.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
| 1: 1.3.3; 2: Строительство ПС 330/110 кВ "Нахимовская"; 32.11: 0; 32.12: 0; 32.13: 0; 32.14: 0; 32.15: 0; 32.16: 0; 32.16: 47.12; 32.17: 47.12; 32.18: 0; 32.19: 0; 32.20: 0; 32.21: 0; 32.22: 0; 32.23: 0; 32.24: 0; 32.25: 0; 32.26: 0; 32.27: 0; 32.26: 115.1; 32.27: 115.1; 32.28: 0; 32.29: 0; 32.30: 0; 32.31: 0; 32.32: 565.28; 32.33: 565.28; 32.34: 0; 32.35: 0; 32.36: 0; 32.37: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 727.5; 40: 727.5; 41: 0; 42: 0 | 0 | 0 | на основании: постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", в 2021 году запланировано заключение контракта на выполнение проектно-изыскательских работ
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 92.2393 | 0 | 0 | 92.2393 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1: 1.4.1; 2: Опреснительная установка ПС 110/10 кВ Новая; 32.11: НД; 32.12: НД; 32.13: НД; 32.14: НД; 32.15: НД; 32.16: НД; 32.16: 92.2393; 32.17: 0; 32.18: 0; 32.19: 92.2393; 32.20: 0; 32.21: 0; 32.22: НД; 32.23: НД; 32.24: НД; 32.25: НД; 32.26: НД; 32.27: НД; 32.26: 630.3197; 32.27: 0; 32.28: 0; 32.29: 630.3197; 32.30: 0; 32.31: 0; 32.32: 0; 32.33: 0; 32.34: 0; 32.35: 0; 32.36: 0; 32.37: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 722.559; 40: 0; 41: 0; 42: 722.559 | 0 | 0
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | Н | 2021 | 2021 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.6278 | 1.6864 | 0 | 0 | 1.6864 | 0 | 0 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6894 | 0 | 0 | 0 | 1.6894 | 0 | 1.6894 | 0 | 0 | 1.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60942 | 0 | 0 | 0 | 0.60942 | 0 | 1.6894 | 0 | 0 | 1.6894 | 0 | 0
0.6 | 1.6.1 | Приобретение прибора для локации дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (типа «AR700» либо эквивалент | K_1308013 | Н | 2021 | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.58824 | 0.60942 | НД | НД | 0.60942 | НД | 0 | 0.60942 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.60942 | 0 | 0 | 0 | 0.60942 | 0 | 0.60942 | 0 | 0 | 0.60942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60942 | 0 | 0 | 0 | 0.60942 | 0 | 0.60942 | 0 | 0 | 0.60942 | 0 | 0
| 1.6.2 | Прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции (типа PD-Analyzer HF/UHF либо эквивалент) | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | [30 empty] | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
| 1: 1.7; 2: Приобретение а/транспорта для обеспечения служебных нужд; 32.11: 0; 32.12: 0; 32.13: 0; 32.14: 0; 32.15: 0; 32.16: 0; 32.16: 6; 32.17: 0; 32.18: 0; 32.19: 6; 32.20: 0; 32.21: 0; 32.22: 0; 32.23: 0; 32.24: 0; 32.25: 0; 32.26: 0; 32.27: 0; 32.26: 0; 32.27: 0; 32.28: 0; 32.29: 0; 32.30: 0; 32.31: 0; 32.32: 0; 32.33: 0; 32.34: 0; 32.35: 0; 32.36: 0; 32.37: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 6; 40: 0; 41: 0; 42: 6 | 0 | 0
0.6 | 1.7.1 | Легковой а/транспорт | K_1308014 | Н | 2021 | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.0396 | 1.077 | НД | НД | 1.077 | НД |  | 1.077 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).
Этапы Транзит
[57 empty] | 2 | 5584.2959
[57 empty] | 3 | 5188.2644
4
[57 empty] | 5 | 2467.0659

## 1 (hidden)
Приложение № 1
к приказу Министерства топлива и энергетики
Республики Крым от _____________ № ____
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
608.4415
| Инвестиционная программа Акционерного Общества "Крымэнерго" по передаче электроэнергии | [34 empty] | 2402.0542 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[48 empty] | 28.2763 | [11 empty] | 62.5817
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2018 млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [50 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[8 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План (Утвержденный план) |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана2020 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)1) 2021 года | [5 empty] | Утвержденный план 2022 года | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)1) 2022 года | [5 empty] | Утвержденный план 2023 года | [5 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) | [5 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[6 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2018 | Утвержденный план на 01.01.2019 | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.г2019 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | иных источников финансирования | Утвержденный план 2022 года | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | иных источников финансирования | Утвержденный план 2023 года | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  |  |  |  | 490.2599 | 3039.3516 | 42430 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 1.7086 | 35314.0063 | 35747.7935 | 0 | 0 | 37316.0705 | 0 | 0 | 35755.5028 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 3010.4957 | 3010.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13237.3561 | 12893.2746 | 0 | 28.2763 | 301.0905 | 14.7147 | 3993.134 | 3949.57 | 0 | 28.8493 | 14.7147 | 0 | 9057.9864 | 7220.4234 | 0 | 62.5817 | 1774.9813 | 0 | 4065.1308 | 3000.0119 | 0 | 195.329 | 869.7899 | 0 | 3853.9236 | 3853.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25305.8381 | 23124.1937 | 0 | 90.858 | 2076.0717 | 14.7147
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 0 | 442.5115 | 472.5806 | 0 | 0 | 472.5806 | 0 | 0 | 472.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8682 | 0 | 0 | 0 | 31.1535 | 14.7147 | 14.7147 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 0 | 234.487 | 0 | 0 | 0 | 234.487 | 0 | 417.7189 | 0 | 0 | 20.769 | 396.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3552 | 0 | 0 | 0 | 265.6405 | 14.7147
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.418 | 1188.65 | 42430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7086 | 1431.1083 | 1899.8857 | 0 | 0 | 1900.6802 | 0 | 0 | 344.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6038 | 0 | 0 | 28.2763 | 269.3275 | 0 | 22.2399 | 0 | 0 | 22.2399 | 0 | 0 | 1603.076 | 0 | 0 | 62.5817 | 1540.4943 | 0 | 647.4 | 0 | 0 | 174.56 | 472.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.6798 | 0 | 0 | 90.858 | 1809.8218 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8419 | 1850.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33438.7587 | 33373.6407 | 0 | 0 | 34941.1232 | 0 | 0 | 34937.177 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 3010.4957 | 3010.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12893.2746 | 12893.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3949.57 | 3949.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220.4234 | 7220.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.0119 | 3000.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853.9236 | 3853.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23124.1937 | 23124.1937 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6278 | 1.6864 | 0 | 0 | 1.6864 | 0 | 0 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60942 | 0 | 0 | 0 | 0.60942 | 0 | 6.6094 | 0 | 0 | 6.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60942 | 0 | 0 | 0 | 0.60942 | 0
| 1 | АО "Крымэнерго" | Г | П,С | 0 | 2022 | 0 | 490.2599 | 3039.3516 | 42430 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 1.7086 | 35346.8935 | 35784.559 | 0 | 0 | 37352.8361 | 0 | 0 | 35753.8164 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 3010.4957 | 3010.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13236.7466 | 12893.2746 | 0 | 28.2763 | 300.481 | 14.7147 | 4053.6746 | 3996.69 | 0 | 42.2699 | 0 | 0 | 9057.9864 | 7220.4234 | 0 | 62.5817 | 1774.9813 | 0 | 4065.1308 | 3000.0119 | 0 | 195.329 | 869.7899 | 0 | 3853.9236 | 3853.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25305.2287 | 23124.1937 | 0 | 90.858 | 2075.4623 | 14.7147
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | П,С | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 0 | 442.5115 | 472.5806 | 0 | 0 | 472.5806 | 0 | 0 | 472.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8682 | 0 | 0 | 0 | 31.1535 | 14.7147 | 14.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.487 | 0 | 0 | 0 | 234.487 | 0 | 417.7189 | 0 | 0 | 20.769 | 396.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3552 | 0 | 0 | 0 | 265.6405 | 14.7147
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | П,С | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 0 | 442.5115 | 472.5806 | 0 | 0 | 472.5806 | 0 | 0 | 472.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8682 | 0 | 0 | 0 | 31.1535 | 14.7147 | 14.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.487 | 0 | 0 | 0 | 234.487 | 0 | 417.7189 | 0 | 0 | 20.769 | 396.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3552 | 0 | 0 | 0 | 265.6405 | 14.7147
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | П,С | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 0 | 49.5207 | 51.1236 | 0 | 0 | 51.1236 | 0 | 0 | 51.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 14.7147 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2387 | 0 | 0 | 0 | 40.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7147
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ две цепи от I иII секции шин РУ-10 кВ ПС «Дарсан» до проектируемого РП | K_1202001 | П,С | 2020 | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 9.7502 | 0 | 40.347 | 41.6352 | НД | НД | 41.6352 | НД | 0 | 41.6352 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7502 | 9.7502 | 0 | 0 | 0 | 9.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0535 |  |  | 0 | 35.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7502 | [5 empty] | Приказ ГКЦТ РК от 07.05.2020 №16/1 об установлении платы за технологическое присоединение
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство РП 10 кВ с 5 линейными ячейками | K_1201002 | П,С | 2020 | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4.9645 | 0 | 9.1737 | 9.4884 | НД | НД | 9.4884 | НД | 0 | 9.4884 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9645 | 4.9645 | 0 | 0 | 0 | 4.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1852 |  |  | 0 | 5.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9645 | [5 empty] | Приказ ГКЦТ РК от 07.05.2020 №16/1 об установлении платы за технологическое присоединение
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | П,С | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.9908 | 421.457 | 0 | 0 | 421.457 | 0 | 0 | 421.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1535 | 0 | 0 | 0 | 31.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.487 | 0 | 0 | 0 | 234.487 | 0 | 377.4802 | 0 | 0 | 20.769 | 356.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6405 | 0 | 0 | 0 | 265.6405 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ | K_1101003 | П,С | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 154.9103 | 166.201 | НД | НД | 166.201 | НД | 0 | 166.201 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3845 | 0 | 0 | 0 | 10.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2242 |  |  |  | 122.2242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3845 | 0 | 0 | 0 | 10.3845 | 0 | [5 empty] | Приказ ГКЦТ РК от 07.05.2020 №16/1 об установлении платы за технологическое присоединение
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. | K_1101004 | П,С | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 238.0805 | 255.256 | НД | НД | 255.256 | НД | 0 | 255.256 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20.769 | 0 | 0 | 0 | 20.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.487 | 0 | 0 | 0 | 234.487 | 0 | 255.256 |  |  | 20.769 | 234.487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.256 | 0 | 0 | 0 | 255.256 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 2020 | 2021 | 0 | 193.418 | 1188.65 | 42430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7086 | 1465.6233 | 1938.3377 | 0 | 0 | 1939.1322 | 0 | 0 | 344.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6038 | 0 | 0 | 28.2763 | 269.3275 | 0 | 42.2699 | 0 | 0 | 42.2699 | 0 | 0 | 1603.076 | 0 | 0 | 62.5817 | 1540.4943 | 0 | 647.4 | 0 | 0 | 174.56 | 472.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.6798 | 0 | 0 | 90.858 | 1809.8218 | 0
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 2021 | 2022 | 0 | 193.418 | 1188.65 | 42430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.864 | 1593.3648 | 0 | 0 | 1593.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3953 | 0 | 0 | 27.4818 | 98.9135 | 0 | 17.3845 | 0 | 0 | 17.3845 | 0 | 0 | 1428.5171 | 0 | 0 | 62.5817 | 1365.9354 | 0 | 472.84 | 0 | 0 | 0 | 472.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554.9124 | 0 | 0 | 90.0635 | 1464.8489 | 0
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 2021 | 2022 | 0 | 193.418 | 1188.65 | 42430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.864 | 1593.3648 | 0 | 0 | 1593.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3953 | 0 | 0 | 27.4818 | 98.9135 | 0 | 17.3845 | 0 | 0 | 17.3845 | 0 | 0 | 1428.5171 | 0 | 0 | 62.5817 | 1365.9354 | 0 | 472.84 | 0 | 0 | 0 | 472.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554.9124 | 0 | 0 | 90.0635 | 1464.8489 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Создание резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | П,С | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 85.874 | 91.962 | НД | НД | 91.962 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.3845 | 0 | 0 | 2.559 | 7.8255 | 0 | 10.3845 | 0 | 0 | 10.3845 | 0 | 0 | 81.5781 | 0 | 0 | 0 | 81.5781 | 0 | 81.58 | 0 | 0 | 0 | 81.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9626 | 0 | 0 | 2.559 | 89.4036 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи | L_1104012 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 387.873 | 416.1848 | НД | НД | 416.1848 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24.9228 | 0 | 0 | 24.9228 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 391.262 | 0 | 0 | 62.5817 | 328.6803 | 0 | 391.26 | 0 | 0 | 0 | 391.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.1848 | 0 | 0 | 87.5045 | 328.6803 | 0 | [5 empty] | Заключение Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга от 18.09.2020 №О2-б21-I-19-3887
| 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Старый Крым | L_1104015 | П | 2022 | 2023 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 34.515 | 38.452 | НД | НД | 38.452 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов | L_1101014 | П,С | 2021 | 2022 | НД | 193.418 | 1188.65 | 2016-03-01 | НД | НД | НД | 0 | 0 | 642.602 | 1046.766 | НД | НД | 1046.766 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 91.088 | 0 | 0 | 0 | 91.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.677 | 0 | 0 | 0 | 955.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.765 | 0 | 0 | 0 | 1046.765 | 0
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 20.03 | 0 | 0 | 20.03 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.1 | Приобретение ТТ и ТН для нужд АО "Крымэнерго" | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 15.43 | 0 | 0 | 15.43 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.2 | Приобритенние приборов учета для нужд АО "Крымэнерго" | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 2020 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7086 | 314.7593 | 344.9729 | 0 | 0 | 345.7674 | 0 | 0 | 344.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2085 | 0 | 0 | 0.79453 | 170.414 | 0 | 4.8554 | 0 | 0 | 4.8554 | 0 | 0 | 174.5589 | 0 | 0 | 0 | 174.5589 | 0 | 174.56 | 0 | 0 | 174.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.7674 | 0 | 0 | 0.79453 | 344.9729 | 0
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7086 | 314.7593 | 344.9729 | 0 | 0 | 345.7674 | 0 | 0 | 344.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2085 | 0 | 0 | 0.79453 | 170.414 | 0 | 4.8554 | 0 | 0 | 4.8554 | 0 | 0 | 174.5589 | 0 | 0 | 0 | 174.5589 | 0 | 174.56 | 0 | 0 | 174.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.7674 | 0 | 0 | 0.79453 | 344.9729 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному | K_1110007 | П,С | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.43963 | 83.124 | 92.607 | НД | НД | 92.607 | НД | 0 | 92.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85.107 | 0 | 0 | 0 | 85.107 | 0 | 85.11 | 0 | 0 | 85.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.607 | 0 | 0 | 0 | 92.607 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Донузлав" к нормативному | K_1110008 | П,С | 2020 | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.41007 | 65.5439 | 70.4159 | НД | НД | 70.4159 | НД | 0 | 70.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 70.4159 | 0 | 0 | 0 | 70.4159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4159 | 0 | 0 | 0 | 70.4159 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "Западно-Крымская" к нормативному | K_1110009 | П,С | 2020 | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 15.0119 | 16.1278 | НД | НД | 16.1278 | НД | 0 | 16.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.1278 | 0 | 0 | 0 | 16.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1278 | 0 | 0 | 0 | 16.1278 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "НС-3" к нормативному | K_1110010 | П,С | 2020 | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.42309 | 62.709 | 67.3703 | НД | НД | 67.3703 | НД | 0 | 66.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 67.3703 | 0 | 0 | 0 | 67.3703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3703 | 0 | 0 | 0 | 67.3703 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская"к нормативному | K_1110011 | П,С | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 16.2202 | 18.0706 | НД | НД | 18.0706 | НД | 0 | 18.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5706 | 0 | 0 | 0 | 16.5706 | 0 | 16.57 | 0 | 0 | 16.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0706 | 0 | 0 | 0 | 18.0706 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская"к нормативному | K_1110012 | П,С | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.43584 | 72.1502 | 80.3813 | НД | НД | 80.3813 | НД | 0 | 79.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72.8813 | 0 | 0 | 0 | 72.8813 | 0 | 72.88 | 0 | 0 | 72.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3813 | 0 | 0 | 0 | 80.3813 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Проетирование, поставка и монтаж систем кондиционирования на ПС 330 кВ Джанкой и ПС 220 кВ Донузлав | L_1103013 | П,С | 2021 | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0.79453 | НД | 0 | 0.79453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.79453 | 0 | 0 | 0.79453 | 0 | 0 | 0.85537 | 0 | 0 | 0.85537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79453 | 0 | 0 | 0.79453 | 0 | 0
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 2019 | 0 | 0 | 296.8419 | 1850.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33438.7587 | 33373.6407 | 0 | 0 | 34941.1232 | 0 | 0 | 34937.177 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 3010.4957 | 3010.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12893.2746 | 12893.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3996.69 | 3996.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220.4234 | 7220.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.0119 | 3000.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853.9236 | 3853.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23124.1937 | 23124.1937 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8419 | 1850.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33438.7587 | 33373.6407 | 0 | 0 | 34941.1232 | 0 | 0 | 34937.177 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 3010.4957 | 3010.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12893.2746 | 12893.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3996.69 | 3996.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220.4234 | 7220.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.0119 | 3000.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853.9236 | 3853.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23124.1937 | 23124.1937 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202002 | П | 2019 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 847.8818 | 847.8818 | НД | НД | 847.8818 | НД | 0 | 847.618 | НД | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.26375 | 0 | 0 | 0 | 0.26375 | 32.3858 | 32.3858 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 815.236 | 815.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.83 | 774.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.6218 | 847.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании: постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", сводного сметного расчета, полученного положительного заключения госэкпертизы
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-1 | П | 2019 | 2022 | НД | 150.5502 | 931.7138 | 12.2019 | НД | НД | НД | 0 | 0 | 935.9762 | 935.9762 | НД | НД | 935.9762 | НД | 0 | 934.2039 | НД | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 1.7723 | 0 | 0 | 0 | 1.7723 | 878.2974 | 878.2974 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 55.9026 | 55.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.2 | 934.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании: постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", дофинансирование по контракту от 26.01.2021 на выполнение смр | -0.0038727 | 935.9723
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км | J1102003-2 | П | 2019 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1505.4346 | 1505.4346 | 0 | 0 | 1505.4346 | 0 | 0 | 1504.1158 | НД | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.3188 | 0 | 0 | 0 | 1.3188 | 95.8552 | 95.8552 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1408.2606 | 1408.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.26 | 208.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.1158 | 1504.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", сводного сметного расчета, полученного положительного заключения госэкпертизы
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км | J1102003-3 | П | 2019 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1360.3659 | 1360.3659 | 0 | 0 | 1360.3659 | 0 | 0 | 1360.3659 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2042 | 118.2042 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1242.1617 | 1242.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.16 | 442.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.3659 | 1360.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", сводного сметного расчета, полученного положительного заключения госэкпертизы
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-4 | П | 2019 | 2022 | НД | 146.2917 | 918.9878 | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 920.2314 | 920.2314 | 0 | 0 | 920.2314 | 0 | 0 | 920.2314 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.3925 | 850.3925 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 69.8389 | 69.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.84 | 69.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.2314 | 920.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании: постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", дофинансирование по контракту от 26.01.2021 на выполнение смр
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км | J1102003-5 | П | 2019 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 661.8849 | 661.8849 | 0 | 0 | 661.8849 | 0 | 0 | 661.8849 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2902 | 72.2902 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 589.5947 | 589.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.89 | 257.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.7 | 331.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.8849 | 661.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", сводного сметного расчета, полученного положительного заключения госэкпертизы
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)". | J1102003-6 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 803.0697 | 803.0697 | 0 | 0 | 803.0697 | 0 | 0 | 803.0697 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8705 | 27.8705 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 400.1951 | 400.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.0797 | 310.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.2 | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.1453 | 738.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракту 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка". | J1102003-7 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 511.2816 | 511.2816 | 0 | 0 | 511.2816 | 0 | 0 | 511.2816 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6769 | 15.6769 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 255.855 | 255.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.2419 | 198.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.7738 | 469.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)". | J1102003-8 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 702.3613 | 702.3613 | 0 | 0 | 702.3613 | 0 | 0 | 702.3613 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1113 | 24.1113 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 350.1452 | 350.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.15 | 350.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.5566 | 645.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра". | J1102003-9 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 595.7822 | 595.7822 | 0 | 0 | 595.7822 | 0 | 0 | 595.7822 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7469 | 20.7469 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 296.8609 | 296.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.0141 | 230.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.01 | 230.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.6219 | 547.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)". | J1102003-10 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1216.3343 | 1216.3343 | 0 | 0 | 1216.3343 | 0 | 0 | 1216.3343 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5607 | 34.5607 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 610.0884 | 610.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.7095 | 472.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.71 | 472.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.3585 | 1117.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан". | J1102003-11 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 358.1894 | 358.1894 | 0 | 0 | 358.1894 | 0 | 0 | 358.1894 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4914 | 16.4914 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 176.401 | 176.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6792 | 136.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.5715 | 329.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)". | J1102003-12 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 853.2413 | 853.2413 | 0 | 0 | 853.2413 | 0 | 0 | 853.2413 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8347 | 37.8347 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 420.9521 | 420.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.1626 | 326.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.1623 | 326.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.9494 | 784.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан". | J1102003-13 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 424.2509 | 424.2509 | 0 | 0 | 424.2509 | 0 | 0 | 424.2509 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.455 | 25.455 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 205.8776 | 205.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5183 | 159.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8776 | 205.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.851 | 390.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)". | J1102003-14 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 709.7486 | 709.7486 | 0 | 0 | 709.7486 | 0 | 0 | 709.7486 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1513 | 31.1513 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 350.3246 | 350.3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.439 | 271.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4396 | 271.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.9148 | 652.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра". | J1102003-15 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 593.0462 | 593.0462 | 0 | 0 | 593.0462 | 0 | 0 | 593.0462 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5828 | 35.5828 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 287.7894 | 287.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9854 | 222.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.79 | 287.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.3576 | 546.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)". | J1102003-16 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 761.4841 | 761.4841 | 0 | 0 | 761.4841 | 0 | 0 | 761.4841 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5609 | 33.5609 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 375.7889 | 375.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1692 | 291.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.5191 | 700.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф". | J1102003-17 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 231.3185 | 231.3185 | 0 | 0 | 231.3185 | 0 | 0 | 231.3185 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8791 | 13.8791 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 112.2527 | 112.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9758 | 86.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.362 | 128.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.1076 | 213.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)". | J1102003-18 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 790.6758 | 790.6758 | 0 | 0 | 790.6758 | 0 | 0 | 790.6758 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9206 | 34.9206 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 390.1572 | 390.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.3021 | 302.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.3798 | 727.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек". | J1102003-19 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 504.6134 | 504.6134 | 0 | 0 | 504.6134 | 0 | 0 | 504.6134 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2768 | 30.2768 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 244.8755 | 244.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.7345 | 189.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.8868 | 464.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)". | J1102003-20 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1099.5989 | 1099.5989 | 0 | 0 | 1099.5989 | 0 | 0 | 1099.5989 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.918 | 42.918 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 545.5095 | 545.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.6724 | 422.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.0998 | 1011.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха". | J1102003-21 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 647.2954 | 647.2954 | 0 | 0 | 647.2954 | 0 | 0 | 647.2954 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8377 | 38.8377 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 314.1151 | 314.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3831 | 243.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.3359 | 596.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)". | J1102003-22 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1285.566 | 1285.566 | 0 | 0 | 1285.566 | 0 | 0 | 1285.566 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.235 | 46.235 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 639.8023 | 639.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.7324 | 495.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.7697 | 1181.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха". | J1102003-23 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 515.3136 | 515.3136 | 0 | 0 | 515.3136 | 0 | 0 | 515.3136 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3116 | 27.3116 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 251.9301 | 251.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.2008 | 195.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.4425 | 474.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта –Лучистое". | J1102003-24 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 614.5014 | 614.5014 | 0 | 0 | 614.5014 | 0 | 0 | 614.5014 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4767 | 36.4767 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 298.404 | 298.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.21 | 231.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.0907 | 566.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.03.2021 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок получения положительного заключения госэкспертизы по условиям контракта 30.03.2022, финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных инвестиций 2020 года
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101004 | П | 2019 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 216.2835 | 0 | НД | НД | 216.2835 | НД | 0 | 216.2436 | НД | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.039962 | 0 | 0 | 0 | 0.039962 | 15.6005 | 15.6005 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 200.643 | 200.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.2 | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2435 | 216.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании: постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", сводного сметного расчета, полученного положительного заключения госэкпертизы
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202005 | П | 2019 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 454.4272 | 0 | НД | НД | 454.4272 | НД | 0 | 454.3853 | НД | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.04196 | 0 | 0 | 0 | 0.04196 | 31.7003 | 31.7003 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 422.685 | 422.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.6 | 367.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.3853 | 454.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании: постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", сводного сметного расчета, полученного положительного заключения госэкпертизы
0.3 | 1.3.2 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1104006 | П | 2019 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 680.4446 | 0 | НД | НД | 680.4446 | НД | 0 | 680.1299 | НД | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0.3147 | 0 | 0 | 0 | 0.3147 | 109.9799 | 109.9799 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 570.15 | 570.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.23 | 197.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.284 | 220.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.1299 | 680.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании: постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", сводного сметного расчета, полученного положительного заключения госэкпертизы
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101007 | П | 2019 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 216.3272 | 0 | НД | НД | 216.3272 | НД | 0 | 216.2435 | НД | 0.0837 | 0 | 0 | 0 | 0.0837 | 0.083621 | 0 | 0 | 0 | 0.083621 | 15.6005 | 15.6005 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 200.643 | 200.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.91 | 199.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2435 | 216.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании: постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", сводного сметного расчета, полученного положительного заключения госэкпертизы
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101008 | П | 2019 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 216.4023 | 216.4023 | НД | НД | 216.4023 | НД | 0 | 216.2911 | НД | 0.1113 | 0 | 0 | 0 | 0.1113 | 0.1112 | 0 | 0 | 0 | 0.1112 | 216.2911 | 216.2911 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2911 | 216.2911 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ | L_1101001 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 849.2571 | 929.9082 | НД | НД | 929.9082 | НД | 0 | 929.9082 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 118.3414 | 118.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1612 | 237.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.5026 | 355.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» | L_1101002 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 2484.1769 | 2708.1955 | НД | НД | 2708.1955 | НД | 0 | 2708.1955 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 162.8262 | 162.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375.8866 | 1375.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538.7128 | 1538.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 | L_1101003 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 918.8702 | 1007.8162 | НД | НД | 1007.8162 | НД | 0 | 1007.8162 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 102.0765 | 102.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6814 | 264.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.7579 | 366.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 | L_1101004 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 448.4756 | 510.8356 | НД | НД | 510.8356 | НД | 0 | 510.8356 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29.3574 | 29.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3574 | 29.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Судак Новая | М_1201002 | П | 2022 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1132.8227 | 1291.2656 | НД | НД | 1291.2656 | НД | 0 | 1291.2656 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6183 | 104.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6183 | 104.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 | L_1101006 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1145.8806 | 1311.6115 | НД | НД | 1311.6115 | НД | 0 | 1311.6115 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 68.6837 | 68.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6837 | 68.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 | L_1101007 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 782.8371 | 886.733 | НД | НД | 886.733 | НД | 0 | 886.733 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 98.4349 | 98.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4349 | 98.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Капсель 110/10 | L_1101008 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 587.1213 | 653.1293 | НД | НД | 653.1293 | НД | 0 | 653.1293 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29.2497 | 29.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2497 | 29.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Юнга | M_1102001 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1243.3141 | 1412.8973 | НД | НД | 1412.8973 | НД | 0 | 1412.8973 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5659 | 180.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5659 | 180.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") | L_1101009 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1083.4126 | 1232.8019 | НД | НД | 1232.8019 | НД | 0 | 1232.8019 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 102.7734 | 102.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7734 | 102.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Южная 110/35/10 | L_1101010 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 475.5612 | 547.0194 | НД | НД | 547.0194 | НД | 0 | 547.0194 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 34.0089 | 34.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0089 | 34.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ялта - Айпетри | L_1102011 | П | 2021 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1053.6973 | 1215.5776 | НД | НД | 1215.5776 | НД | 0 | 1215.5776 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 45.0825 | 45.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0825 | 45.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты" финансирование мероприятия "Развитие и модернизация энергосетевого комплекса Республики Крым в 2020-204 годах (12 объектов) финансирование в 2021-2023 годах не предусмотрено
| 1.3.3 | Строительство ПС 330/110 кВ "Нахимовская" | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.12 | 47.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1 | 115.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.28 | 565.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | на основании: постановления Правительства РФ от 11.08.2014 №790( в редакции постановления Правитеьства от 11.02.2021 № 166) "О внесении изменения в некоторые акты", в 2021 году запланировано заключение контракта на выполнение проектно-изыскательских работ
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.4.1 | Опреснительная установка ПС 110/10 кВ Новая | [42 empty] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 722.559 | 0 | 0 | 722.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | Н | 2021 | 2021 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.6278 | 1.6864 | 0 | 0 | 1.6864 | 0 | 0 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6894 | 0 | 0 | 0 | 1.6894 | 0 | 13.6894 | 0 | 0 | 13.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60942 | 0 | 0 | 0 | 0.60942 | 0
0.6 | 1.6 | Приобретение прибора для локации дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (типа «AR700» либо эквивалент | K_1308013 | Н | 2021 | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.58824 | 0.60942 | НД | НД | 0.60942 | НД | 0 | 0.60942 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.60942 | 0 | 0 | 0 | 0.60942 | 0 | 0.60942 | 0 | 0 | 0.60942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60942 | 0 | 0 | 0 | 0.60942 | 0
| 1.6 | Прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции (типа PD-Analyzer HF/UHF либо эквивалент) | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | [30 empty] | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Приобретение а/транспорта для обеспечения служебных нужд | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | 1.7 | Легковой а/транспорт | K_1308014 | Н | 2021 | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.0396 | 1.077 | НД | НД | 1.077 | НД |  | 1.077 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).
Этапы Транзит
[57 empty] | 2 | 5584.2959
[57 empty] | 3 | 5188.2644
4
[57 empty] | 5 | 2467.0659

## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного общества "Крымэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
| Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД | [34 empty] | 608.4415
| реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу | [34 empty] | -499.5876 | [11 empty] | 1.0528 |  |  |  | 201.0276 | [7 empty] | 45.0663
[48 empty] | 28.2763 |  |  | 413.0466 | 170.238 | 1209.8994 | 0.53 | 6.75 | 4.19 |  |  |  | 62.5817 | [6 empty] | 46.69 | 94.46
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2018 млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [51 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[8 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План (Утвержденный план) |  |  |  |  | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)1) |  |  |  |  | План 2020 года |  |  |  |  | Факт 2020 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года | [5 empty] | Факт 2021 года | [5 empty] | Утвержденный план 2022 года | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года | [5 empty] | план 2023 года | [5 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) | [5 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[6 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2018 | План на 01.01.2019 | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.г2019 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | иных источников финансирования | Утвержденный план 2022 года | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | иных источников финансирования | Утвержденный план 2023 года | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) | иных источников финансирования
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 |  | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 | 43
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  |  |  |  | 264843.273 | 28628.5903 | 311392 | 28670.3669 | 28670.3669 | 887263 | 92.2393 | 1.7086 | 34130.3792 | 34160.4483 | 34209.7899 | 34195.0594 | 29049.0588 | 34209.6769 | 0 | 23188.9496 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 108.8539 | 108.8539 | 0 | 0 | 0 | 108.8539 | 108.8539 | 0 | 0 | 0 | 1608.3885 | 1581.165 | 0 | 27.2235 | 0 | 0 | 1608.3885 | 1581.165 | 0 | 27.2235 | 0 | 0 | 6782.5877 | 6765.0723 | 0 | 17.5154 | 0 | 0 | 7304.5099 | 6765.0723 | 0 | 17.5152 | 0 | 521.9224 | 6260.5673 | 5082.7375 | 0 | 0 | 1177.8299 | 0 | 8499.8302 | 8455.0912 | 0 | 44.739 | 0 | 0 | 9021.7524 | 8455.0912 | 0 | 44.7387 | 0 | 521.9224
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.5115 | 472.5806 | 0 | 0 | 472.5806 | 0 | 0 | 472.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.273 | 10.178 | 44531 | 51.9546 | 51.9546 | 401871 | 0 | 1.7086 | 10.178 | 10.178 | 66.6851 | 51.9546 | 51.9546 | 66.6851 | 0 | 23.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4199 | 0 | 0 | 7.4199 | 0 | 0 | 7.4199 | 0 | 0 | 7.4199 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 59.2653 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 56.5071 | 1177.8299 | 0 | 0 | 0 | 1177.8299 | 0 | 10.178 | 0 | 0 | 10.178 | 0 | 0 | 66.6851 | 0 | 0 | 10.178 | 0 | 56.5071
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 264839 | 28618.4123 | 266861 | 28618.4123 | 28618.4123 | 485392 | 0 | 0 | 33643.1287 | 33643.1287 | 33643.1287 | 33643.1287 | 28495.1029 | 33643.1287 | 0 | 22692.7479 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 108.8539 | 108.8539 | 0 | 0 | 0 | 108.8539 | 108.8539 | 0 | 0 | 0 | 1581.165 | 1581.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.165 | 1581.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6765.0723 | 6765.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6765.0723 | 6765.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5082.7375 | 5082.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8455.0912 | 8455.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8455.0912 | 8455.0912 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5609 | 34.5609 | 499.976 | 499.976 | 29.4207 | 499.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8037 | 0 | 0 | 19.8037 | 0 | 0 | 19.8037 | 0 | 0 | 19.8037 | 0 | 0 | 14.7573 | 0 | 0 | 14.7573 | 0 | 0 | 480.1723 | 0 | 0 | 14.757 | 0 | 465.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5609 | 0 | 0 | 34.5609 | 0 | 0 | 499.976 | 0 | 0 | 34.5607 | 0 | 465.4153
| 1 | АО "Крымэнерго" | Г | Н | 2019 | 2024 | 2025 | 264843.273 | 28628.5903 | 311392 | 28670.3669 | 28670.3669 | 887263 | 92.2393 | 1.7086 | 34130.3792 | 34160.4483 | 34209.7899 | 34195.0594 | 29049.0588 | 34209.6769 | 0 | 23188.9496 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 108.8539 | 108.8539 | 0 | 0 | 0 | 108.8539 | 108.8539 | 0 | 0 | 0 | 1608.3885 | 1581.165 | 0 | 27.2235 | 0 | 0 | 1608.3885 | 1581.165 | 0 | 27.2235 | 0 | 0 | 6782.5877 | 6765.0723 | 0 | 17.5154 | 0 | 0 | 7304.5099 | 6765.0723 | 0 | 17.5152 | 0 | 521.9224 | 6260.5673 | 5082.7375 | 0 | 0 | 1177.8299 | 0 | 8499.8302 | 8455.0912 | 0 | 44.739 | 0 | 0 | 9021.7524 | 8455.0912 | 0 | 44.7387 | 0 | 521.9224
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | Н | 0 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.5115 | 472.5806 | 0 | 0 | 472.5806 | 0 | 0 | 472.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | Н | 0 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.5115 | 472.5806 | 0 | 0 | 472.5806 | 0 | 0 | 472.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Н | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5207 | 51.1236 | 0 | 0 | 51.1236 | 0 | 0 | 51.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ две цепи от I иII секции шин РУ-10 кВ ПС «Дарсан» до проектируемого РП | K_1202001 | Н | НД | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 40.347 | 41.6352 | 0 | 0 | 41.6352 | 0 | 0 | 41.6352 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ Заявителя
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство РП 10 кВ с 5 линейными ячейками | K_1201002 | Н | НД | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 9.1737 | 9.4884 | 0 | 0 | 9.4884 | 0 | 0 | 9.4884 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ Заявителя
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Н | 0 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.9908 | 421.457 | 0 | 0 | 421.457 | 0 | 0 | 421.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ | K_1101003 | Н | НД | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 154.9103 | 166.201 | 0 | 0 | 166.201 | 0 | 0 | 166.201 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция проводится в рамках выполнения мероприятийгосударстенной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. | K_1101004 | Н | НД | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 238.0805 | 255.256 | 0 | 0 | 255.256 | 0 | 0 | 255.256 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция проводится в рамках выполнения мероприятийгосударстенной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 2020 | 0 | 2022 | 4.273 | 10.178 | 44531 | 51.9546 | 51.9546 | 401871 | 0 | 1.7086 | 10.178 | 10.178 | 66.6851 | 51.9546 | 51.9546 | 66.6851 | 0 | 23.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4199 | 0 | 0 | 7.4199 | 0 | 0 | 7.4199 | 0 | 0 | 7.4199 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 59.2653 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 56.5071 | 1177.8299 | 0 | 0 | 0 | 1177.8299 | 0 | 10.178 | 0 | 0 | 10.178 | 0 | 0 | 66.6851 | 0 | 0 | 10.178 | 0 | 56.5071
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 2021 | 0 | 2022 | 4.273 | 4.273 | 0 | 4.273 | 4.273 | 0 | 0 | 0 | 4.273 | 4.273 | 4.273 | 4.273 | 4.273 | 4.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5148 | 0 | 0 | 1.5148 | 0 | 0 | 1.5148 | 0 | 0 | 1.5148 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 1085.2229 | 0 | 0 | 0 | 1085.2229 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 2021 | 0 | 2022 | 4.273 | 4.273 | 0 | 4.273 | 4.273 | 0 | 0 | 0 | 4.273 | 4.273 | 4.273 | 4.273 | 4.273 | 4.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5148 | 0 | 0 | 1.5148 | 0 | 0 | 1.5148 | 0 | 0 | 1.5148 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 1085.2229 | 0 | 0 | 0 | 1085.2229 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Организация резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | П | 2021 | 2023 | 2023 | 4.273 | 4.273 | НД | 4.273 | 4.273 | НД | 0 | 0 | 4.273 | 4.273 | 4.273 | 4.273 | 4.273 | 4.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5148 | 0 | 0 | 1.5148 | 0 | 0 | 1.5148 | 0 | 0 | 1.5148 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
0.2 | 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи | L_1104012 | Н | 2021 | 2025 | 2025 | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Программой модернизации ССПИ на 2022-2026 гг.
| 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Старый Крым | L_1104015 | Н | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4529 | 0 | 0 | 0 | 38.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия выполняются в рамках реализации объекта "Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы)"
0.2 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов | L_1101014 | Н | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.77 | 0 | 0 | 0 | 1046.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта будет осуществлена в рамках ИПР 2023-2027
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7305 | 0 | 0 | 14.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7305 | 92.607 | 0 | 0 | 0 | 92.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7305
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:Установка интеллектуальных систем учета э/э» | K_1110015 | НД | 2022 | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
| 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 14.7305 | 0 | 0 | 14.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7305 | 92.607 | 0 | 0 | 0 | 92.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7305
| 1.2.3.8.1 | Приобретение приборов учета и оборудования для создания системы учета электроэнергии на ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 220 кВ Донузлав | M_2309001 | И | 2022 | НД | 2022 | НД | НД | НД | 14.7305 | 14.7305 | 2022-09-01 | НД | НД | 0 | 0 | 14.7305 | 14.7305 | 0 | 14.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7305 | 92.607 | 0 | 0 | 0 | 92.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7305 | В соответствии с требованиями пункта 136 постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012 ввиду необходимости обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности)
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 2020 | 0 | 2022 | 0 | 5.9051 | 44531 | 47.6816 | 47.6816 | 401871 | 0 | 1.7086 | 5.9051 | 5.9051 | 47.6816 | 47.6816 | 47.6816 | 47.6816 | 0 | 23.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9051 | 0 | 0 | 5.9051 | 0 | 0 | 5.9051 | 0 | 0 | 5.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9051 | 0 | 0 | 5.9051 | 0 | 0 | 47.6816 | 0 | 0 | 5.9051 | 0 | 41.7766
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 2020 | 0 | 2022 | 0 | 5.9051 | 2021-12-01 | 47.6816 | 47.6816 | 401871 | 0 | 1.7086 | 5.9051 | 5.9051 | 47.6816 | 47.6816 | 47.6816 | 47.6816 | 0 | 23.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9051 | 0 | 0 | 5.9051 | 0 | 0 | 5.9051 | 0 | 0 | 5.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9051 | 0 | 0 | 5.9051 | 0 | 0 | 47.6816 | 0 | 0 | 5.9051 | 0 | 41.7766
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному | K_1110007 | П,С | 2020 | НД | НД | НД | 0.88597 | 2021-12-01 | 0.88597 | 0.88597 | 2021-12-01 | 0 | 0.43963 | 0.88597 | 0.88597 | 0.88597 | 0.88597 | 0.88597 | 0.88597 | 0 | 0.44635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88597 | 0 | 0 | 0.88597 | 0 | 0 | 0.88597 | 0 | 0 | 0.88597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88597 | 0 | 0 | 0.88597 | 0 | 0 | 0.88597 | 0 | 0 | 0.88597 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Донузлав" к нормативному | K_1110008 | П,С | 2020 | НД | НД | НД | 0.83707 | 2021-12-01 | 0.83707 | 0.83707 | 2022-01-01 | 0 | 0.41007 | 0.83707 | 0.83707 | 0.83707 | 0.83707 | 0.83707 | 0.83707 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83707 | 0 | 0 | 0.83707 | 0 | 0 | 0.83707 | 0 | 0 | 0.83707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83707 | 0 | 0 | 0.83707 | 0 | 0 | 0.83707 | 0 | 0 | 0.83707 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "Западно-Крымская" к нормативному | K_1110009 | П,С | 2020 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "НС-3" к нормативному | K_1110010 | П,С | 2020 | НД | НД | НД | 0.80317 | 2021-12-01 | 21.6915 | 21.6915 | 2022-03-01 | 0 | 0.42309 | 0.80317 | 0.80317 | 21.6915 | 21.6915 | 21.6915 | 21.6915 | 0 | 21.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80317 | 0 | 0 | 0.80317 | 0 | 0 | 0.80317 | 0 | 0 | 0.80317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80317 | 0 | 0 | 0.80317 | 0 | 0 | 21.6915 | 0 | 0 | 0.80317 | 0 | 20.8883 | Предписание об устранении нарушений от 28.06.2021 № 10/2021,завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская"к нормативному | K_1110011 | П,С | 2020 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская"к нормативному | K_1110012 | П,С | 2020 | НД | НД | НД | 0.913 | 2021-12-01 | 0.913 | 0.913 | 2022-05-01 | 0 | 0.43584 | 0.913 | 0.913 | 0.913 | 0.913 | 0.913 | 0.913 | 0 | 0.47716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "НС2"к нормативному | K_1110013 | П,С | 2020 | НД | НД | НД | 0.58671 | 2021-12-01 | 21.475 | 21.475 | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0.58671 | 0.58671 | 21.475 | 21.475 | 21.475 | 21.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58671 | 0 | 0 | 0.58671 | 0 | 0 | 0.58671 | 0 | 0 | 0.58671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58671 | 0 | 0 | 0.58671 | 0 | 0 | 21.475 | 0 | 0 | 0.58671 | 0 | 20.8883 | Предписание об устранении нарушений от 17.08.2021 № 9/2021, завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Красноперекопск"к нормативному | K_1110014 | П,С | 2020 | НД | НД | НД | 0.87693 | 2021-12-01 | 0.87693 | 0.87693 | 2022-07-01 | 0 | 0 | 0.87693 | 0.87693 | 0.87693 | 0.87693 | 0.87693 | 0.87693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87693 | 0 | 0 | 0.87693 | 0 | 0 | 0.87693 | 0 | 0 | 0.87693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87693 | 0 | 0 | 0.87693 | 0 | 0 | 0.87693 | 0 | 0 | 0.87693 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
0.2 | 1.2.4.1 | Проектирование, поставка и монтаж систем кондиционирования на ПС 330 кВ Джанкой и ПС 220 кВ Донузлав | L_1103013 | З | 2021 | 2021 | 2021 | НД | 1.0022 | 2021-12-01 | 1.0022 | 1.0022 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 0 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 0
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 2019 | 2024 | 2025 | 264839 | 28618.4123 | 266861 | 28618.4123 | 28618.4123 | 485392 | 0 | 0 | 33643.1287 | 33643.1287 | 33643.1287 | 33643.1287 | 28495.1029 | 33643.1287 | 0 | 22692.7479 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 108.8539 | 108.8539 | 0 | 0 | 0 | 108.8539 | 108.8539 | 0 | 0 | 0 | 1581.165 | 1581.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.165 | 1581.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6765.0723 | 6765.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6765.0723 | 6765.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5082.7375 | 5082.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8455.0912 | 8455.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8455.0912 | 8455.0912 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 2019 | 2024 | 2025 | 264839 | 28618.4123 | 266861 | 28618.4123 | 28618.4123 | 485392 | 0 | 0 | 33643.1287 | 33643.1287 | 33643.1287 | 33643.1287 | 28495.1029 | 33643.1287 | 0 | 22692.7479 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 108.8539 | 108.8539 | 0 | 0 | 0 | 108.8539 | 108.8539 | 0 | 0 | 0 | 1581.165 | 1581.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.165 | 1581.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6765.0723 | 6765.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6765.0723 | 6765.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5082.7375 | 5082.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8455.0912 | 8455.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8455.0912 | 8455.0912 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202002 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 44136 | 1039.7217 | 2020-11-01 | 1039.7217 | 1039.7217 | 2020-11-01 | 0 | 0 | 1039.7217 | 1039.7217 | 1039.7217 | 1039.7217 | 1039.7217 | 1039.7217 | 0 | НД | НД | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.26375 | 0 | 0 | 0 | 0.26375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.386 | 32.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.386 | 32.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.3357 | 1007.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.3357 | 1007.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.7217 | 1039.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.7217 | 1039.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-1 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 43891 | 931.7138 | 2020-03-01 | 931.7138 | 931.7138 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 934.1992 | 934.1992 | 934.1992 | 934.1992 | 934.1992 | 934.1992 | 0 | 932.4269 | НД | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 1.7723 | 0 | 0 | 0 | 1.7723 | 51.099 | 51.099 | 0 | 0 | 0 | 51.099 | 51.099 | 0 | 0 | 0 | 464.197 | 464.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.197 | 464.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.9032 | 418.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.9032 | 418.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.1992 | 934.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.1992 | 934.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512 | 1.7723 | 935.9716
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км | J1102003-2 | С | 2019 | 2027 | 2027 | 44287 | 1832.8582 | 2021-04-01 | 1832.8582 | 1832.8582 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 1832.8582 | 1832.8582 | 1832.8582 | 1832.8582 | 91.0858 | 1832.8582 | 0 | 89.767 | НД | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.3188 | 0 | 0 | 0 | 1.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.767 | 89.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.767 | 89.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.767 | 89.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.767 | 89.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км | J1102003-3 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 44317 | 1689.5825 | 2021-05-01 | 1689.5825 | 1689.5825 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 1689.5825 | 1689.5825 | 1689.5825 | 1689.5825 | 80.471 | 1689.5825 | 0 | 80.471 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.471 | 80.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.471 | 80.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.1115 | 1609.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.471 | 80.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.471 | 80.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-4 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 43891 | 920.2269 | 2020-03-01 | 920.2269 | 920.2269 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 920.2269 | 920.2269 | 920.2269 | 920.2269 | 920.2269 | 920.2269 | 0 | 920.2269 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.12 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 50.12 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 555.598 | 555.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.598 | 555.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.5089 | 314.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.5089 | 314.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.2269 | 920.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.2269 | 920.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км | J1102003-5 | П | 2019 | 2027 | 2027 | 44317 | 1809.5089 | 2021-05-01 | 1809.5089 | 1809.5089 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 1809.5089 | 1809.5089 | 1809.5089 | 1809.5089 | 72.29 | 1809.5089 | 0 | 72.29 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.29 | 72.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.29 | 72.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.153 | 1015.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.29 | 72.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.29 | 72.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)". | J1102003-6 | П | 2020 | 2026 | 2026 | НД | 1035.6295 | 2022 | 1035.6295 | 1035.6295 | НД | 0 | 0 | 1035.6295 | 1035.6295 | 1035.6295 | 1035.6295 | 1035.6295 | 1035.6295 | 0 | 1035.6295 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8705 | 27.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8705 | 27.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.579 | 451.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8705 | 27.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8705 | 27.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 20.07.2021 №626;с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка". | J1102003-7 | П | 2020 | 2027 | 2027 | НД | 659.963 | НД | 659.963 | 659.963 | НД | 0 | 0 | 659.963 | 659.963 | 659.963 | 659.963 | 659.963 | 659.963 | 0 | 659.963 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.676 | 15.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.676 | 15.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.097 | 154.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.676 | 15.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.676 | 15.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)". | J1102003-8 | П | 2020 | 2025 | 2025 | НД | 905.8362 | НД | 905.8362 | 905.8362 | НД | 0 | 0 | 905.8362 | 905.8362 | 905.8362 | 905.8362 | 905.8362 | 905.8362 | 0 | 905.8362 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.111 | 24.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.111 | 24.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.445 | 121.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.111 | 24.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.111 | 24.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра". | J1102003-9 | П | 2020 | 2027 | 2027 | НД | 768.2928 | НД | 768.2928 | 768.2928 | НД | 0 | 0 | 768.2928 | 768.2928 | 768.2928 | 768.2928 | 768.2928 | 768.2928 | 0 | 768.2928 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.747 | 20.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.747 | 20.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.875 | 206.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.747 | 20.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.747 | 20.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)". | J1102003-10 | П | 2020 | 2025 | 2025 | НД | 1570.8664 | НД | 1570.8664 | 1570.8664 | НД | 0 | 0 | 1570.8664 | 1570.8664 | 1570.8664 | 1570.8664 | 1570.8664 | 1570.8664 | 0 | 1570.8664 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.109 | 569.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан". | J1102003-11 | П | 2020 | 2026 | 2026 | НД | 905.9067 | НД | 905.9067 | 905.9067 | НД | 0 | 0 | 905.9067 | 905.9067 | 905.9067 | 905.9067 | 905.9067 | 905.9067 | 0 | 905.9067 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.518 | 192.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)". | J1102003-12 | П | 2020 | 2024 | 2024 | НД | 1097.8633 | НД | 1097.8633 | 1097.8633 | НД | 0 | 0 | 1097.8633 | 1097.8633 | 1097.8633 | 1097.8633 | 1097.8633 | 1097.8633 | 0 | 1097.8633 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.3645 | 553.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.3645 | 553.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.3645 | 553.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.3645 | 553.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан". | J1102003-13 | П | 2020 | 2027 | 2027 | НД | 543.8896 | НД | 543.8896 | 543.8896 | НД | 0 | 0 | 543.8896 | 543.8896 | 543.8896 | 543.8896 | 543.8896 | 543.8896 | 0 | 543.8896 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.455 | 24.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.455 | 24.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.455 | 24.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.455 | 24.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)". | J1102003-14 | П | 2020 | 2025 | 2025 | НД | 913.3279 | НД | 913.3279 | 913.3279 | НД | 0 | 0 | 913.3279 | 913.3279 | 913.3279 | 913.3279 | 913.3279 | 913.3279 | 0 | 913.3279 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.151 | 31.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.151 | 31.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.151 | 31.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.151 | 31.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра". | J1102003-15 | П | 2020 | 2027 | 2027 | НД | 760.2852 | НД | 760.2852 | 760.2852 | НД | 0 | 0 | 760.2852 | 760.2852 | 760.2852 | 760.2852 | 760.2852 | 760.2852 | 0 | 760.2852 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5827 | 35.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5827 | 35.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5827 | 35.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5827 | 35.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)". | J1102003-16 | П | 2020 | 2025 | 2025 | НД | 979.861 | НД | 979.861 | 979.861 | НД | 0 | 0 | 979.861 | 979.861 | 979.861 | 979.861 | 979.861 | 979.861 | 0 | 979.861 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.5673 | 647.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.5673 | 647.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.5673 | 647.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.5673 | 647.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф". | J1102003-17 | П | 2020 | 2027 | 2027 | НД | 296.5504 | НД | 296.5504 | 296.5504 | НД | 0 | 0 | 296.5504 | 296.5504 | 296.5504 | 296.5504 | 296.5504 | 296.5504 | 0 | 296.5504 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.879 | 13.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.879 | 13.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.879 | 13.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.879 | 13.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)". | J1102003-18 | П | 2020 | 2025 | 2025 | НД | 1017.4023 | НД | 1017.4023 | 1017.4023 | НД | 0 | 0 | 1017.4023 | 1017.4023 | 1017.4023 | 1017.4023 | 1017.4023 | 1017.4023 | 0 | 1017.4023 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9206 | 34.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9206 | 34.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9206 | 34.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9206 | 34.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек". | J1102003-19 | П | 2020 | 2027 | 2027 | НД | 646.9144 | НД | 646.9144 | 646.9144 | НД | 0 | 0 | 646.9144 | 646.9144 | 646.9144 | 646.9144 | 646.9144 | 646.9144 | 0 | 646.9144 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2768 | 30.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2768 | 30.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2768 | 30.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2768 | 30.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)". | J1102003-20 | П | 2020 | 2025 | 2025 | НД | 1416.6031 | НД | 1416.6031 | 1416.6031 | НД | 0 | 0 | 1416.6031 | 1416.6031 | 1416.6031 | 1416.6031 | 1416.6031 | 1416.6031 | 0 | 1416.6031 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.918 | 42.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.918 | 42.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.918 | 42.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.918 | 42.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха". | J1102003-21 | П | 2020 | 2025 | 2027 | НД | 829.8327 | НД | 829.8327 | 829.8327 | НД | 0 | 0 | 829.8327 | 829.8327 | 829.8327 | 829.8327 | 829.8327 | 829.8327 | 0 | 829.8327 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8377 | 38.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8377 | 38.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8377 | 38.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8377 | 38.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)". | J1102003-22 | П | 2020 | 2025 | 2025 | НД | 1657.3655 | НД | 1657.3655 | 1657.3655 | НД | 0 | 0 | 1657.3655 | 1657.3655 | 1657.3655 | 1657.3655 | 1657.3655 | 1657.3655 | 0 | 1657.3655 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.0594 | 814.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.0594 | 814.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.0594 | 814.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.0594 | 814.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха". | J1102003-23 | П | 2020 | 2027 | 2027 | НД | 661.7141 | НД | 661.7141 | 661.7141 | НД | 0 | 0 | 661.7141 | 661.7141 | 661.7141 | 661.7141 | 661.7141 | 661.7141 | 0 | 661.7141 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3116 | 27.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3116 | 27.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3116 | 27.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3116 | 27.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта –Лучистое". | J1102003-24 | П | 2020 | 2027 | 2027 | НД | 787.9089 | НД | 787.9089 | 787.9089 | НД | 0 | 0 | 787.9089 | 787.9089 | 787.9089 | 787.9089 | 787.9089 | 787.9089 | 0 | 787.9089 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.476 | 36.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.476 | 36.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.476 | 36.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.476 | 36.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101004 | С | 2019 | 2022 | 2022 | НД | 265.2385 | НД | 265.2385 | 265.2385 | 2020-07-01 | 0 | 0 | 265.2385 | 265.2385 | 265.2385 | 265.2385 | 216.2835 | 265.2385 | 0 | 216.2436 | НД | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.039962 | 0 | 0 | 0 | 0.039962 | 7.6349 | 7.6349 | 0 | 0 | 0 | 7.6349 | 7.6349 | 0 | 0 | 0 | 7.9656 | 7.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9656 | 7.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.215 | 249.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.215 | 249.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.8155 | 264.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.8155 | 264.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202005 | С | 2019 | 2022 | 2022 | НД | 510.504 | НД | 510.504 | 510.504 | 2020-07-01 | 0 | 0 | 510.504 | 510.504 | 510.504 | 510.504 | 509.6182 | 510.504 | 0 | 509.5762 | НД | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.04196 | 0 | 0 | 0 | 0.04196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.8762 | 477.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.8762 | 477.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.5762 | 509.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.5762 | 509.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1104006 | И | 2019 | 2022 | 2022 | НД | 97.78 | НД | 97.78 | 97.78 | 2020-07-01 | 0 | 0 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 98.0897 | 97.78 | 0 | 97.775 | НД | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0.3147 | 0 | 0 | 0 | 0.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.775 | 97.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.775 | 97.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.775 | 97.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.775 | 97.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101007 | С | 2019 | 2022 | 2022 | НД | 275.4841 | НД | 275.4841 | 275.4841 | 2020-08-01 | 0 | 0 | 275.4841 | 275.4841 | 275.4841 | 275.4841 | 275.5677 | 275.4841 | 0 | 275.4841 | НД | 0.0837 | 0 | 0 | 0 | 0.0837 | 0.083621 | 0 | 0 | 0 | 0.083621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.601 | 15.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.601 | 15.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.8831 | 259.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.8831 | 259.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4841 | 275.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4841 | 275.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101008 | С | 2019 | 2022 | 2022 | НД | 216.291 | НД | 216.291 | 216.291 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 216.2912 | 216.2912 | 216.2912 | 216.2912 | 205.8156 | 216.2912 | 0 | 205.7044 | НД | 0.1113 | 0 | 0 | 0 | 0.1113 | 0.1112 | 0 | 0 | 0 | 0.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7044 | 205.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7044 | 205.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7044 | 205.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7044 | 205.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ | L_1101001 | Н | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
0.3 | 1.3.2 | Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» | L_1101002 | Н | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 | L_1101003 | Н | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 | L_1101004 | Н | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Судак Новая | М_1201002 | Н | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 | L_1101006 | Н | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 | L_1101007 | Н | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Капсель 110/10 | L_1101008 | Н | 2021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
| 1.3.2 | «Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ» | L_0103049 | П | 2021 | НД | 2023 | НД | 1573.4898 | НД | 1573.4898 | 1573.4898 | НД | 0 | 0 | 1573.4898 | 1573.4898 | 1573.4898 | 1573.4898 | 1573.4898 | 1573.4898 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.82 | 1224.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.82 | 1224.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1224.82 | 1224.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.82 | 1224.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Юнга с заходами 110 кВ, ЛЭП 10кВ, ТП-10 кВ и РП-10 кВ | L_0103048 | П | 2021 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836.7699 | 1836.7699 | 1836.7699 | 1836.7699 | 1836.7699 | 1836.7699 | 0 | 1836.7699 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2561 | 124.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2561 | 124.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2561 | 124.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2561 | 124.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") | L_1101009 | Н | 2021 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Южная 110/35/10 | L_1101010 | Н | 2021 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ялта - Айпетри | L_1102011 | Н | 2021 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
| 1.3.3 | Строительство сетевого комплекса ПС 330/110 кВ Нахимовская в районе между ПС-330 кВ Севастополь и заводом ЖБИ (Чернореченская, 129), с подключением ЛЭП 330 кВ к ТЭС-330 кВ Балаклавская | L_0103050 | П | 2021 | НД | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3185.461 | 3185.461 | 3185.461 | 3185.461 | 3185.461 | 3185.461 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.22 | 162.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.22 | 162.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.85 | 762.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.22 | 162.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.22 | 162.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1 | Опреснительная установка ПС 110/10 кВ Новая | N_1101002 | Н | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5609 | 34.5609 | 499.976 | 499.976 | 29.4207 | 499.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8037 | 0 | 0 | 19.8037 | 0 | 0 | 19.8037 | 0 | 0 | 19.8037 | 0 | 0 | 14.7573 | 0 | 0 | 14.7573 | 0 | 0 | 480.1723 | 0 | 0 | 14.757 | 0 | 465.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5609 | 0 | 0 | 34.5609 | 0 | 0 | 499.976 | 0 | 0 | 34.5607 | 0 | 465.4153
| 1.6.1 | Приборы и техническое обеспечение | Г | НД | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1496 | 18.1496 | 25.3055 | 25.3055 | 18.1496 | 25.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7996 | 0 | 0 | 4.7996 | 0 | 0 | 4.7996 | 0 | 0 | 4.7996 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 0 | 20.5059 | 0 | 0 | 14.757 | 0 | 5.7489 | [6 empty] | 18.1496 | 0 | 0 | 18.1496 | 0 | 0 | 25.3055 | 0 | 0 | 19.5566 | 0 | 5.7489
0.6 | 1.6.1 | Приобретение прибора для локации дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (типа «AR700» либо эквивалент | P_1101001 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0
| 1.6.1 | Приобретение тепловизора с дополнительной комплектацией | P_1101002 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1966 | 3.1966 | 3.1966 | 3.1966 | 3.1966 | 3.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1966 | 0 | 0 | 3.1966 | 0 | 0 | 3.1966 | 0 | 0 | 3.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1966 | 0 | 0 | 3.1966 | 0 | 0 | 3.1966 | 0 | 0 | 3.1966 | 0 | 0
0.6 | 1.6.1 | Прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции (типа PD-Analyzer HF/UHF либо эквивалент) | P_1101003 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
| 1.6.1 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | L_1304001 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 13.35 | 20.5059 | 20.5059 | 13.35 | 20.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 0 | 20.5059 | 0 | 0 | 14.757 | 0 | 5.7489 | [6 empty] | 13.35 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 0 | 20.5059 | 0 | 0 | 14.757 | 0 | 5.7489 | Оперативное выполнение испытаний и измерений электрооборудования АО «Крымэнерго» собственными силами
| 1.6.2 | Оргтехника для обеспечения служебных нужд |  | НД | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4885 | 8.4885 | 8.4885 | 8.4885 | 8.4885 | 8.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4885 | 0 | 0 | 8.4885 | 0 | 0 | 8.4885 | 0 | 0 | 8.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4885 | 0 | 0 | 8.4885 | 0 | 0 | 8.4885 | 0 | 0 | 8.4885 | 0 | 0
| 1.6.2 | Поставка моноблоков и МФУ формата А4 | O_1101001 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.611 | 3.611 | 3.611 | 3.611 | 3.611 | 3.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.611 | 0 | 0 | 3.611 | 0 | 0 | 3.611 | 0 | 0 | 3.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.611 | 0 | 0 | 3.611 | 0 | 0 | 3.611 | 0 | 0 | 3.611 | 0 | 0
| 1.6.2 | Поставка серверной платформы | O_1101002 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0887 | 4.0887 | 4.0887 | 4.0887 | 4.0887 | 4.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0887 | 0 | 0 | 4.0887 | 0 | 0 | 4.0887 | 0 | 0 | 4.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0887 | 0 | 0 | 4.0887 | 0 | 0 | 4.0887 | 0 | 0 | 4.0887 | 0 | 0
| 1.6.2 | Автоматизированное рабочее место (технологическое) | O_1101003 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31344 | 0.31344 | 0.31344 | 0.31344 | 0.31344 | 0.31344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31344 | 0 | 0 | 0.31344 | 0 | 0 | 0.31344 | 0 | 0 | 0.31344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31344 | 0 | 0 | 0.31344 | 0 | 0 | 0.31344 | 0 | 0 | 0.31344 | 0 | 0
| 1.6.2 | Поставка МФУ формата А3, цветное | O_1101004 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33137 | 0.33137 | 0.33137 | 0.33137 | 0.33137 | 0.33137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33137 | 0 | 0 | 0.33137 | 0 | 0 | 0.33137 | 0 | 0 | 0.33137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33137 | 0 | 0 | 0.33137 | 0 | 0 | 0.33137 | 0 | 0 | 0.33137 | 0 | 0
| 1.6.2 | Поставка цифрового шлюза SMG-200 с предустановочным модулем ECSS-10 | O_1101005 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14399 | 0.14399 | 0.14399 | 0.14399 | 0.14399 | 0.14399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14399 | 0 | 0 | 0.14399 | 0 | 0 | 0.14399 | 0 | 0 | 0.14399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14399 | 0 | 0 | 0.14399 | 0 | 0 | 0.14399 | 0 | 0 | 0.14399 | 0 | 0
| 1.6.3 | Приобретение мебеди для офиса компании |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5626 | 0.5626 | 0.5626 | 0.5626 | 0.5626 | 0.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5626 | 0 | 0 | 0.5626 | 0 | 0 | 0.5626 | 0 | 0 | 0.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5626 | 0 | 0 | 0.5626 | 0 | 0 | 0.5626 | 0 | 0 | 0.5626 | 0 | 0
| 1.6.3 | Набор мебели для кабинета генерального директора | O_1101006 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5626 | 0.5626 | 0.5626 | 0.5626 | 0.5626 | 0.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5626 | 0 | 0 | 0.5626 | 0 | 0 | 0.5626 | 0 | 0 | 0.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5626 | 0 | 0 | 0.5626 | 0 | 0 | 0.5626 | 0 | 0 | 0.5626 | 0 | 0
| 1.6.4 | А/транспорт для обеспечения служебных нужд |  | 0 | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3602 | 7.3602 | 465.6194 | 465.6194 | 2.22 | 465.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.953 | 0 | 0 | 5.953 | 0 | 0 | 5.953 | 0 | 0 | 5.953 | 0 | 0 | 1.4073 | 0 | 0 | 1.4073 | 0 | 0 | 459.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3602 | 0 | 0 | 7.3602 | 0 | 0 | 465.6194 | 0 | 0 | 5.953 | 0 | 459.6664
| 1.6.4 | Приобретение легкового а/транспорта | O_1101007 | П, З | 2021 | НД | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6253 | 3.6253 | 2.218 | 2.218 | 2.22 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 1.4073 | 0 | 0 | 1.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6253 | 0 | 0 | 3.6253 | 0 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | Обеспечение автотранспортом аппарата управления организации в целях создания необходимых условий в части транспортного сопровождения
| 1.6.4 | Приобретение грузопассажирского а/транспорта | O_1101008 | З | 2021 | НД | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 3.735 | 3.735 | 3.735 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0
| 1.6.4 | Приобретение автотранспрта для бригад обслуживания электроустановок и линий электропередач | M_2309002 | И | 2022 | НД | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4107 | 97.4107 | 0 | 97.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4107 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4107 | транспортное сопровождение бригад обслуживания электроустановок на подстанциях организации и доставки необходимых для этого обслуживания технических средств, а также надлежащего и своевременного выполнения мероприятий по обеспечению организации материально-техническими ресурсами и бесперебойного функционирования электроустановок и линий электропередачв
| 1.6.4 | Приобретение спецтехники для бригад обслуживания электроустановок и линий электропередач | M_2309003 | И | 2022 | НД | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.2557 | 362.2557 | 0 | 362.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.2557 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.2557 | обеспечение спецтехникой бригад обслуживания электроустановок на подстанциях и лэп, организации и доставки необходимых для этого обслуживания технических средств, а также надлежащего и своевременного выполнения мероприятий по обеспечению организации материально-техническими ресурсами и бесперебойноо функционирования электроустановок и линий электропередач
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).

## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерное общество "Крымэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2018, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[11 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2018 . |  | План на 01.01.2019 |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[6 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 31 | 32
0 | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | г | 0 | 0 | 0 | 0 | 24079.6142 | 23892.9566 | 1.448 | 27974.0687 | 1180.9422 | 12146.5064 | 11907.8697 | 3969.477 | 28014.8457 | 1264.8914 | 12163.7297 | 12312.013 | 3968.3043 | 0 | 0 | 374.5736 | 18917.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7116 | 90.7116 | 1341.1409 | 1341.1409 | 5652.1564 | 6074.8161 | 5217.1395 | 3 | 7083.1918 | 7505.8515
0 | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4659 | 44.2797 | 1.448 | 9.4659 | 7 | 2.4659 | 0 | 0 | 44.2797 | 9.4659 | 34.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 6.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0004 | 7.0004 | 2.2985 | 37.1123 | 981.5249 | 0 | 8.4817 | 43.2955
0 | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 24070.1483 | 23848.6769 | 0 | 27949.4782 | 1173.9422 | 12128.9159 | 11907.8697 | 3968.3043 | 27949.4782 | 1255.4255 | 12128.9159 | 11907.8697 | 3968.3043 | 0 | 0 | 0 | 18910.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7116 | 90.7116 | 1317.6375 | 1317.6375 | 5637.5603 | 5637.5603 | 4235.6145 | 0 | 7045.9093 | 7045.9093
0 | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1247 | 0 | 15.1247 | 0 | 1.1727 | 21.0879 | 0 | 0 | 404.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5031 | 16.5031 | 12.2977 | 400.1436 | 0 | 3 | 28.8008 | 416.6467
0 | 1 | АО "Крымэнерго" | Г | Н | 2019 | 2024 | 2025 | 24079.6142 | 23892.9566 | 1.448 | 27974.0687 | 1180.9422 | 12146.5064 | 11907.8697 | 3969.477 | 28014.8457 | 1264.8914 | 12163.7297 | 12312.013 | 3968.3043 | 0 | 0 | 374.5736 | 18917.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7116 | 90.7116 | 1341.1409 | 1341.1409 | 5652.1564 | 6074.8161 | 5217.1395 | 3 | 7083.1918 | 7505.8515
0 | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | Н | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0 | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0 | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0 | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0 | 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0 | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0 | 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0 | 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0 | 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0 | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0 | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0 | 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0 | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | Н | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Н | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ две цепи от I иII секции шин РУ-10 кВ ПС «Дарсан» до проектируемого РП | K_1202001 | Н | НД | 2021 | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ Заявителя
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство РП 10 кВ с 5 линейными ячейками | K_1201002 | Н | НД | 2021 | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ Заявителя
0 | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Н | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ | K_1101003 | Н | НД | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0919 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция проводится в рамках выполнения мероприятийгосударстенной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. | K_1101004 | Н | НД | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.4004 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция проводится в рамках выполнения мероприятийгосударстенной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 2020 | 0 | 0 | 9.4659 | 44.2797 | 1.448 | 9.4659 | 7 | 2.4659 | 0 | 0 | 44.2797 | 9.4659 | 34.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 6.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0004 | 7.0004 | 2.2985 | 37.1123 | 981.5249 | 0 | 8.4817 | 43.2955
0 | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 2021 | 0 | 0 | 3.5608 | 3.5608 | 0 | 3.5608 | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | 3.5608 | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5608 | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2623 | 1.2623 | 2.2985 | 2.2985 | 904.3524 | 0 | 3.5608 | 3.5608
0 | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 2021 | 0 | 2022 | 3.5608 | 3.5608 | 0 | 3.5608 | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | 3.5608 | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5608 | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2623 | 1.2623 | 2.2985 | 2.2985 | 904.3524 | 0 | 3.5608 | 3.5608
0.2 | 1.2.1.1 | Организация резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | П,С | 2021 | 2023 | 2023 | 3.5608 | 3.5608 | 0 | 3.5608 | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | 3.5608 | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5608 | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2623 | 1.2623 | 2.2985 | 2.2985 | 0 | 0 | 3.5608 | 3.5608 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
0.2 | 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи | L_1104012 | Н | 2021 | 2025 | 2025 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Программой модернизации ССПИ на 2022-2026 гг.
| 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Старый Крым | L_1104015 | Н | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0441 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия выполняются в рамках реализации объекта "Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы)"
0.2 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов | L_1101014 | Н | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.3083 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта будет осуществлена в рамках ИПР 2023-2027
0 | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1725 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0 | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | НД
0 | 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | НД
0 | 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | НД
0 | 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:Установка интеллектуальных систем учета э/э» | K_1110015 | НД | 2022 | НД | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | НД
0 | 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | НД
0 | 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | НД
0 | 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 77.1725 | 0 | НД | НД
| 1.2.3.8.1 | Приобретение приборов учета и оборудования для создания системы учета электроэнергии на ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 220 кВ Донузлав | M_2309001 | И | 2022 | НД | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2755 | 0 | 0 | 12.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2755 | 77.1725 | 0 | 0 | 12.2755 | В соответствии с требованиями пункта 136 постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012 ввиду необходимости обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности)
0 | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 2020 | 0 | 2022 | 5.9051 | 40.7189 | 1.448 | 5.9051 | 3.4392 | 2.4659 | 0 | 0 | 40.7189 | 5.9051 | 34.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2532 | 2.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.738 | 5.738 | 0 | 34.8138 | 0 | 0 | 4.9209 | 39.7347
0 | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 2020 | 0 | 2022 | 5.9051 | 40.7189 | 1.448 | 5.9051 | 3.4392 | 2.4659 | 0 | 0 | 40.7189 | 5.9051 | 34.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2532 | 2.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.738 | 5.738 | 0 | 34.8138 | 0 | 0 | 4.9209 | 39.7347
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному | K_1110007 | П,С | 2020 | НД | 2022 | 0.88597 | 0.88597 | 0.37257 | 0.88597 | 0.88597 | 0 | 0 | 0 | 0.88597 | 0.88597 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.36575 | 0.51341 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88597 | 0.88597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73831 | 0.73831 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Донузлав" к нормативному | K_1110008 | П,С | 2020 | НД | 2022 | 0.83707 | 0.83707 | 0.34752 | 0.83707 | 0.83707 | 0 | 0 | 0 | 0.83707 | 0.83707 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.35004 | 0.48956 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83707 | 0.83707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69756 | 0.69756 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "Западно-Крымская" к нормативному | K_1110009 | П,С | 2020 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "НС-3" к нормативному | K_1110010 | П,С | 2020 | НД | 2022 | 0.80317 | 18.2101 | 0.35855 | 0.80317 | 0.80317 | 0 | 0 | 0 | 18.2101 | 0.80317 | 17.4069 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.31076 | 0.44462 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80317 | 0.80317 | 0 | 17.4069 | 0 | 0 | 0.66931 | 18.0762 | Предписание об устранении нарушений от 28.06.2021 № 10/2021,завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская"к нормативному | K_1110011 | П,С | 2020 | НД | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская"к нормативному | K_1110012 | П,С | 2020 | НД | 2022 | 0.913 | 0.913 | 0.36935 | 0.913 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.39148 | 0.54364 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76083 | 0.76083 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "НС2"к нормативному | K_1110013 | П,С | 2021 | НД | 2022 | 0.58671 | 17.9936 | 0 | 0.58671 | 0 | 0.58671 | 0 | 0 | 17.9936 | 0.58671 | 17.4069 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58671 | 0.58671 | 0 | 17.4069 | 0 | 0 | 0.48892 | 17.8958 | Предписание об устранении нарушений от 17.08.2021 № 9/2021, завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Красноперекопск"к нормативному | K_1110014 | П,С | 2021 | НД | 2022 | 0.87693 | 0.87693 | 0 | 0.87693 | 0 | 0.87693 | 0 | 0 | 0.87693 | 0.87693 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87693 | 0.87693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73078 | 0.73078 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
0.2 | 1.2.4.1 | Проетирование, поставка и монтаж систем кондиционирования на ПС 330 кВ Джанкой и ПС 220 кВ Донузлав | L_1103013 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 1.0022 | 1.0022 | 0 | 1.0022 | 0 | 1.0022 | 0 | 0 | 1.0022 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.83519 | 1.0022 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0.83519
0 | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 2019 | 2024 | 2025 | 24070.1483 | 23848.6769 | 0 | 27949.4782 | 1173.9422 | 12128.9159 | 11907.8697 | 3968.3043 | 27949.4782 | 1255.4255 | 12128.9159 | 11907.8697 | 3968.3043 | 0 | 0 | 0 | 18910.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7116 | 90.7116 | 1317.6375 | 1317.6375 | 5637.5603 | 5637.5603 | 4235.6145 | 0 | 7045.9093 | 7045.9093
0 | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 2019 | 2024 | 2025 | 24070.1483 | 23848.6769 | 0 | 27949.4782 | 1173.9422 | 12128.9159 | 11907.8697 | 3968.3043 | 27949.4782 | 1255.4255 | 12128.9159 | 11907.8697 | 3968.3043 | 0 | 0 | 0 | 18910.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7116 | 90.7116 | 1317.6375 | 1317.6375 | 5637.5603 | 5637.5603 | 4235.6145 | 0 | 7045.9093 | 7045.9093
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202002 | с | 2019 | 2022 | 2022 | 866.4348 | 866.4348 | 0 | 866.4348 | 26.9883 | 459.2103 | 363.9025 | 43.3217 | 866.4348 | 26.9883 | 459.2103 | 363.9025 | 43.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9883 | 26.9883 | 839.4464 | 839.4464 | 0 | 0 | 866.4348 | 866.4348 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-1 | с | 2019 | 2022 | 2022 | 778.4994 | 776.4282 | 0 | 776.4283 | 40.5117 | 85.7317 | 609.6917 | 81.0042 | 776.4283 | 40.5117 | 85.7317 | 609.6917 | 81.0042 | 0 | 0 | НД | 777.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5825 | 42.5825 | 386.8308 | 386.8308 | 349.086 | 349.086 | 0 | 0 | 778.4994 | 778.4994 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км | J1102003-2 | с | 2019 | 2027 | 2027 | 1527.3818 | 1527.3818 | 0 | 1527.3767 | 74.805 | 1221.9008 | 76.3692 | 229.1067 | 1527.3767 | 74.805 | 1221.9008 | 76.3692 | 229.1067 | 0 | 0 | НД | 74.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8058 | 74.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8058 | 74.8058 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км | J1102003-3 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 1407.9854 | 1407.9854 | 0 | 1407.985 | 63.425 | 1182.7075 | 2.6042 | 222.6733 | 1407.985 | 63.425 | 1182.7075 | 2.6042 | 222.6733 | 0 | 0 | НД | 67.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0592 | 67.0592 | 0 | 0 | 1340.9262 | 0 | 67.0592 | 67.0592 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-4 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 766.8557 | 766.8557 | 0 | 764.8842 | 39.795 | 92.97 | 589.2633 | 82.6517 | 764.8842 | 39.795 | 92.97 | 589.2633 | 82.6517 | 0 | 0 | 0 | 766.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7667 | 41.7667 | 462.9983 | 462.9983 | 262.0907 | 262.0907 | 0 | 0 | 766.8557 | 766.8557 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км | J1102003-5 | П | 2019 | 2027 | 2027 | 1507.9241 | 1507.9241 | 0 | 1507.9242 | 60.2417 | 1206.3392 | 0 | 301.585 | 1507.9242 | 60.2417 | 1206.3392 | 0 | 301.585 | 0 | 0 | 0 | 60.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2417 | 60.2417 | 845.9608 | 0 | 60.2417 | 60.2417 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)". | J1102003-6 | П | 2020 | 2026 | 2026 | 863.0246 | 863.0246 | 0 | 863.0208 | 23.2254 | 181.235 | 586.56 | 103.5633 | 863.0208 | 23.2254 | 181.235 | 586.56 | 103.5633 | 0 | 0 | НД | 863.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2254 | 23.2254 | 376.3158 | 0 | 23.2254 | 23.2254 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 20.07.2021 №626;с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка". | J1102003-7 | П | 2020 | 2027 | 2027 | 549.9692 | 549.9692 | 0 | 549.9692 | 13.0641 | 439.975 | 0 | 109.9942 | 549.9692 | 13.0641 | 439.975 | 0 | 109.9942 | НД | 0 | НД | 549.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0633 | 13.0633 | 128.4142 | 0 | 13.0633 | 13.0633 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)". | J1102003-8 | П | 2020 | 2025 | 2025 | 754.8635 | 754.8635 | 0 | 754.8635 | 20.0928 | 166.07 | 498.21 | 90.5833 | 754.8635 | 20.0928 | 166.07 | 498.21 | 90.5833 | НД | 0 | НД | 754.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0925 | 20.0925 | 101.2042 | 0 | 20.0925 | 20.0925 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра". | J1102003-9 | П | 2020 | 2027 | 2027 | 640.244 | 640.244 | 0 | 640.244 | 17.2891 | 508.8617 | 0 | 153.659 | 640.244 | 17.2891 | 508.8617 | 0 | 153.659 | НД | 0 | НД | 640.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2892 | 17.2892 | 172.3958 | 0 | 17.2892 | 17.2892 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)". | J1102003-10 | П | 2020 | 2025 | 2025 | 1309.0553 | 1309.0553 | 0 | 1309.0553 | 28.8006 | 287.9925 | 863.9767 | 157.0858 | 1309.0553 | 28.8006 | 287.9925 | 863.9767 | 157.0858 | НД | 0 | НД | 1309.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 28.8 | 474.2575 | 0 | 28.8 | 28.8 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан". | J1102003-11 | П | 2020 | 2026 | 2026 | 754.9223 | 754.9223 | 0 | 754.9223 | 43.4995 | 603.9383 | 0 | 150.9842 | 754.9223 | 43.4995 | 603.9383 | 0 | 150.9842 | НД | 0 | НД | 754.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.4317 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)". | J1102003-12 | П | 2020 | 2024 | 2024 | 914.886 | 914.886 | 0 | 914.886 | 31.529 | 201.275 | 628.825 | 109.7858 | 914.886 | 31.529 | 201.275 | 628.825 | 109.7858 | НД | 0 | НД | 914.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.1371 | 461.1371 | 0 | 0 | 461.1371 | 461.1371 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан". | J1102003-13 | П | 2020 | 2027 | 2027 | 453.2414 | 453.2414 | 0 | 453.2414 | 21.2125 | 362.5933 | 0 | 90.6483 | 453.2414 | 21.2125 | 362.5933 | 0 | 90.6483 | НД | 0 | НД | 453.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3792 | 20.3792 | 0 | 0 | 20.3792 | 20.3792 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)". | J1102003-14 | П | 2020 | 2025 | 2025 | 761.1065 | 761.1065 | 0 | 761.1065 | 25.9594 | 167.4433 | 502.3308 | 91.3325 | 761.1065 | 25.9594 | 167.4433 | 502.3308 | 91.3325 | НД | 0 | НД | 761.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9592 | 25.9592 | 0 | 0 | 25.9592 | 25.9592 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра". | J1102003-15 | П | 2020 | 2027 | 2027 | 633.571 | 633.571 | 0 | 633.571 | 29.6523 | 506.8567 | 0 | 126.7142 | 633.571 | 29.6523 | 506.8567 | 0 | 126.7142 | НД | 0 | НД | 633.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6523 | 29.6523 | 0 | 0 | 29.6523 | 29.6523 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)". | J1102003-16 | П | 2020 | 2025 | 2025 | 816.5508 | 816.5508 | 0 | 815.6236 | 31.7385 | 160.3488 | 585.9702 | 69.3045 | 815.6236 | 31.7385 | 160.3488 | 585.9702 | 69.3045 | НД | 0 | НД | 816.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.6394 | 539.6394 | 0 | 0 | 539.6394 | 539.6394 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф". | J1102003-17 | П | 2020 | 2027 | 2027 | 247.1253 | 247.1253 | 0 | 247.1253 | 11.5659 | 197.7 | 0 | 49.425 | 247.1253 | 11.5659 | 197.7 | 0 | 49.425 | НД | 0 | НД | 247.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5658 | 11.5658 | 0 | 0 | 11.5658 | 11.5658 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)". | J1102003-18 | П | 2020 | 2025 | 2025 | 847.8352 | 847.8352 | 0 | 847.8352 | 29.1005 | 186.5242 | 559.5708 | 101.74 | 847.8352 | 29.1005 | 186.5242 | 559.5708 | 101.74 | НД | 0 | НД | 847.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1005 | 29.1005 | 0 | 0 | 29.1005 | 29.1005 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек". | J1102003-19 | П | 2020 | 2027 | 2027 | 539.0953 | 539.0953 | 0 | 539.0953 | 25.2307 | 431.2758 | 0 | 107.8192 | 539.0953 | 25.2307 | 431.2758 | 0 | 107.8192 | НД | 0 | НД | 539.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2307 | 25.2307 | 0 | 0 | 25.2307 | 25.2307 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)". | J1102003-20 | П | 2020 | 2025 | 2025 | 1180.5026 | 1180.5026 | 0 | 1180.5026 | 35.765 | 259.7108 | 779.1317 | 141.66 | 1180.5026 | 35.765 | 259.7108 | 779.1317 | 141.66 | НД | 0 | НД | 1180.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.765 | 35.765 | 0 | 0 | 35.765 | 35.765 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха". | J1102003-21 | П | 2020 | 2025 | 2027 | 691.5273 | 691.5273 | 0 | 691.5273 | 32.3648 | 553.2217 | 0 | 138.3058 | 691.5273 | 32.3648 | 553.2217 | 0 | 138.3058 | НД | 0 | НД | 691.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3648 | 32.3648 | 0 | 0 | 32.3648 | 32.3648 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)". | J1102003-22 | П | 2020 | 2025 | 2025 | 1381.1379 | 1381.1379 | 0 | 1381.1379 | 38.5292 | 303.85 | 911.5508 | 165.7367 | 1381.1379 | 38.5292 | 303.85 | 911.5508 | 165.7367 | НД | 0 | НД | 1381.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.3828 | 678.3828 | 0 | 0 | 678.3828 | 678.3828 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха". | J1102003-23 | П | 2020 | 2027 | 2027 | 551.4284 | 551.4284 | 0 | 551.4284 | 22.7597 | 441.1425 | 0 | 110.2858 | 551.4284 | 22.7597 | 441.1425 | 0 | 110.2858 | НД | 0 | НД | 551.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7597 | 22.7597 | 0 | 0 | 22.7597 | 22.7597 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта –Лучистое". | J1102003-24 | П | 2020 | 2027 | 2027 | 656.5907 | 656.5907 | 0 | 656.5907 | 30.3972 | 525.2725 | 0 | 131.3183 | 656.5907 | 30.3972 | 525.2725 | 0 | 131.3183 | НД | 0 | НД | 656.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3967 | 30.3967 | 0 | 0 | 30.3967 | 30.3967 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101004 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 221.0321 | 221.0321 | 0 | 221.0321 | 13 | 27.0655 | 163.2998 | 30.6668 | 221.0321 | 13 | 27.0655 | 163.2998 | 30.6668 | НД | 0 | НД | 180.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3624 | 6.3624 | 6.638 | 6.638 | 207.6792 | 207.6792 | 0 | 0 | 220.6796 | 220.6796 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202005 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 425.42 | 425.42 | 0 | 425.42 | 26.5125 | 128.2982 | 231.7763 | 65.3454 | 425.42 | 26.5125 | 128.2982 | 231.7763 | 65.3454 | НД | 0 | НД | 424.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4167 | 26.4167 | 398.2302 | 398.2302 | 0 | 0 | 424.6468 | 424.6468 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1104006 | И | 2019 | 2022 | 2022 | 81.4833 | 81.4833 | 0 | НД | И | НД | НД | НД | НД | 81.4833 | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 81.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4792 | 81.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4792 | 81.4792 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101007 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 229.5701 | 229.5701 | 0 | 229.5701 | 13 | 44.7725 | 155.4925 | 29.305 | 229.5701 | 13 | 44.7725 | 155.4925 | 29.305 | НД | 0 | НД | 229.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0008 | 13.0008 | 216.5693 | 216.5693 | 0 | 0 | 229.5701 | 229.5701 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101008 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 180.2426 | 180.2425 | 0 | 180.2425 | 13 | 13.8367 | 143.2792 | 23.1258 | 180.2425 | 13 | 13.8367 | 143.2792 | 23.1258 | НД | 0 | НД | 171.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4203 | 171.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4203 | 171.4203 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ | L_1101001 | Н | 2021 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
0.3 | 1.3.2 | Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» | L_1101002 | Н | 2021 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 | L_1101003 | Н | 2021 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 | L_1101004 | Н | 2021 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Судак Новая | М_1201002 | Н | 2022 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 | L_1101006 | Н | 2021 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 | L_1101007 | Н | 2021 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Капсель 110/10 | L_1101008 | Н | 2021 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
| 1.3.2 | «Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ» | L_0103049 | П | 2021 | НД | 2023 | НД | 1311.2415 | 0 | 1311.2415 | 52.1569 | 275.3607 | 878.5318 | 157.349 | 1311.2415 | 52.1569 | 275.3607 | 878.5318 | 157.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.6833 | 1020.6833 |  |  | 1020.6833 | 1020.6833 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Юнга с заходами 110 кВ, ЛЭП 10кВ, ТП-10 кВ и РП-10 кВ | L_0103048 | П | 2021 | 2024 | 2024 | 1530.6416 | 0 | 0 | 1530.6416 | 103.5468 | 321.4347 | 1025.5299 | 183.677 | 1530.6416 | 103.5468 | 321.4347 | 1025.5299 | 183.677 | 0 | 0 | 0 | 1530.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5468 | 103.5468 | 0 | 0 | 103.5468 | 103.5468 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") | L_1101009 | Н | 2021 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Южная 110/35/10 | L_1101010 | Н | 2021 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ялта - Айпетри | L_1102011 | Н | 2021 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг
| 1.3.3 | Строительство сетевого комплекса ПС 330/110 кВ Нахимовская в районе между ПС-330 кВ Севастополь и заводом ЖБИ (Чернореченская, 129), с подключением ЛЭП 330 кВ к ТЭС-330 кВ Балаклавская | N_1101001 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 2654.5508 | 135.1833 | 584.0008 | 1752.0033 | 318.5467 | 2654.5508 | 135.1833 | 584.0008 | 1752.0033 | 318.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1833 | 135.1833 | 635.7083 | 0 | 135.1833 | 135.1833 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0 | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1 | Опреснительная установка ПС 110/10 кВ Новая | N_1101002 | Н | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 15.1247 | 0 | 15.1247 | 0 | 1.1727 | 21.0879 | 0 | 0 | 404.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5031 | 16.5031 | 12.2977 | 400.1436 | 0 | 3 | 28.8008 | 416.6467
| 1.6.1 | Приборы и техническое обеспечение | Г | П | 2021 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 15.1247 | 0 | 15.1247 | 0 | 0 | 21.0879 | 0 | 0 | 21.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9997 | 3.9997 | 11.125 | 17.0883 | 0 | 0 | 15.1247 | 21.0879
0.6 | 1.6.1 | Приобретение прибора для локации дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (типа «AR700» либо эквивалент | P_1101001 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.68583 | 0 | 0.68583 | 0 | 0 | 0.68583 | 0 | 0 | 0.68583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68583 | 0.68583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68583 | 0.68583
| 1.6.1 | Приобретение тепловизора с дополнительной комплектацией | P_1101002 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.6638 | 0 | 2.6638 | 0 | 0 | 2.6638 | 0 | 0 | 2.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6638 | 2.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6638 | 2.6638
0.6 | 1.6.1 | Прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции (типа PD-Analyzer HF/UHF либо эквивалент) | P_1101003 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65
| 1.6.1 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | L_1304001 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 11.125 | 0 | 11.125 | 0 | 0 | 17.0883 | 0 | 0 | 17.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.125 | 17.0883 |  |  | 11.125 | 17.0883 | Оперативное выполнение испытаний и измерений электрооборудования АО «Крымэнерго» собственными силами
| 1.6.2 | Оргтехника для обеспечения служебных нужд |  | НД | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0737 | 7.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0737 | 7.0737
| 1.6.2 | Поставка моноблоков и МФУ формата А4 | O_1101001 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0092 | 3.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0092 | 3.0092
| 1.6.2 | Поставка серверной платформы | O_1101002 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4072 | 3.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4072 | 3.4072
| 1.6.2 | Автоматизированное рабочее место (технологическое) | O_1101003 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2612 | 0.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2612 | 0.2612
| 1.6.2 | Поставка МФУ формата А3, цветное | O_1101004 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27615 | 0.27615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27615 | 0.27615
| 1.6.2 | Поставка цифрового шлюза SMG-200 с предустановочным модулем ECSS-10 | O_1101005 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11999 | 0.11999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11999 | 0.11999
| 1.6.3 | Приобретение мебеди для офиса компании |  | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46883 | 0.46883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46883 | 0.46883
| 1.6.3 | Набор мебели для кабинета генерального директора | O_1101006 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46883 | 0.46883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46883 | 0.46883
| 1.6.4 | А/транспорт для обеспечения служебных нужд |  | П | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 383.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9608 | 4.9608 | 1.1727 | 383.0554 | 0 | 3 | 6.1335 | 388.0162
| 1.6.4 | Приобретение легкового а/транспорта | O_1101007 | П | 2021 | НД | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8483 | 1.8483 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 3.021 | 1.8483 | Обеспечение автотранспортом аппарата управления организации в целях создания необходимых условий в части транспортного сопровождения
| 1.6.4 | Приобретение грузопассажирского а/транспорта | O_1101008 | П | 2021 | НД | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1125 | 3.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1125 | 3.1125 | 0
| 1.6.4 | Приобретение автотранспрта для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309002 | П | 2022 | НД | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1756 | 0 | 1 | 0 | 81.1756 | транспортное сопровождение бригад обслуживания электроустановок на подстанциях организации и доставки необходимых для этого обслуживания технических средств, а также надлежащего и своевременного выполнения мероприятий по обеспечению организации материально-техническими ресурсами и бесперебойного функционирования электроустановок и линий электропередачв
| 1.6.4 | Приобретение спецтехники для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309003 | П | 2022 | НД | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.8798 | 0 | 2 | 0 | 301.8798 | обеспечение спецтехникой бригад обслуживания электроустановок на подстанциях и лэп, организации и доставки необходимых для этого обслуживания технических средств, а также надлежащего и своевременного выполнения мероприятий по обеспечению организации материально-техническими ресурсами и бесперебойноо функционирования электроустановок и линий электропередач

## 4
Приложение № 4
[32 empty] | к приказу Минэнерго России | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 4. План ввода основных средств
Инвестиционная программа Акционерное Общество "Крымэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2019г. | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [71 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[20 empty] | 2020 | [13 empty] | 2021 | [16 empty] | 2022 | [17 empty] | 2023 | [17 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [9 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [8 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [8 empty] | План (Утвержденный план) | [8 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [8 empty] | План | [9 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [9 empty] | год
|  |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства
[6 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ кт. | Ячейки выключателей | АБ (А*ч) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ кт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ/ ВОЛС кт км | Ячейки выключателей | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ кт. | Ячейки выключателей | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ/ ВОЛС кт км | Ячейки выключателей | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ кт. | Ячейки выключателей | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ/ ВОЛС кт км | Ячейки выключателей | АБ (А*ч) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ/ ВОЛС кт км | Ячейки выключателей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.3.8 |  | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.4.7 |  | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.5.8 | 7.5.9 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 7.6.8 | 7.5.9 | 7.6.9 | 7.6.10 | 7.6.11 | 7.6.12 | 7.6.13 | 7.6.14 | 7.6.15 | 7.6.16 | 7.6.17 | 7.6.18 | 7.6.19 | 7.6.20 | 7.6.21 | 7.6.22 | 7.6.23 | 7.6.24 | 7.6.25 | 7.6.26 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.1.7 | 8.1.8 | 8.1.9 | 8.1.10 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 8.2.8 | 8.2.9 | 9
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | г | 20241.7567 | 28508.0641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46883 | 0 | 0 | 0.46883 | 0 | 0 | 17.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470.4044 | 100 | 75 | 150.543 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 3906.4978 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 27.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3483.1777 | 100 | 75 | 150.543 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3923.836 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 2 | 8 | 13
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 393.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 43.2955 | 55.5709 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 19780.1268 | 28035.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3458.1067 | 100 | 75 | 150.543 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 3458.1067 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 27.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3458.1067 | 100 | 75 | 150.543 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3458.1067 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 0 | 8 | 13
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 24.5172 | 416.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46883 | 0 | 0 | 0.46883 | 0 | 0 | 16.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | АО "Крымэнерго" | Г | 20241.7567 | 28508.0641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46883 | 0 | 0 | 0.46883 | 0 | 0 | 17.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470.4044 | 100 | 75 | 150.543 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 3906.4978 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 27.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3483.1777 | 100 | 75 | 150.543 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3923.836 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 2 | 8 | 13
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 393.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | bar: 7.5.1 to 9
| 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | bar: 7.5.1 to 7.6.25; 8.1.1 to 8.2.9
| 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г | bar: 7.5.1 to 7.6.25; 8.1.1 to 8.2.9
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г | bar: 7.5.1 to 7.6.25; 8.1.1 to 8.2.9
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7.5.1 to 9
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7.5.1 to 7.6.25; 8.1.1 to 8.2.9
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7.5.1 to 7.6.25; 8.1.1 to 8.2.9
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7.5.1 to 9
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7.5.1 to 7.6.25; 8.1.1 to 8.2.9
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7.5.1 to 7.6.25; 8.1.1 to 8.2.9
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7.5.1 to 7.6.25; 8.1.1 to 8.2.9
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7.5.1 to 7.6.25; 8.1.1 to 8.2.9
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7.5.1 to 7.6.25; 8.1.1 to 8.2.9
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7.5.1 to 7.6.25; 8.1.1 to 8.2.9
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7.5.1 to 7.6.25; 8.1.1 to 8.2.9
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7.5.1 to 7.6.25; 8.1.1 to 8.2.9
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 393.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 42.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ две цепи от I иII секции шин РУ-10 кВ ПС «Дарсан» до проектируемого РП | K_1202001 | 34.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство РП 10 кВ с 5 линейными ячейками | K_1201002 | 7.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 351.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ | K_1101003 | 138.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. | K_1101004 | 212.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 7.5.1: 0; 7.5.2: 0; 7.5.3: 0; 7.5.4: 0; 7.5.5: 0; 7.5.6: 0; 7.5.7: 0; 7.5.8: 0; 7.5.9: 0; 8.1.1: 0; 8.1.2: 0; 8.1.3: 0; 8.1.4: 0; 8.1.5: 0; 8.1.6: 0; 8.1.7: 0; 8.1.8: 0; 8.1.9: 0; 8.1.10: 0; 8.2.1: 0; 8.2.2: 0; 8.2.3: 0; 8.2.4: 0; 8.2.5: 0; 8.2.6: 0; 8.2.7: 0; 8.2.8: 0 | 2022
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 7.5.1: 0; 7.5.2: 0; 7.5.3: 0; 7.5.4: 0; 7.5.5: 0; 7.5.6: 0; 7.5.7: 0; 7.5.8: 0; 7.5.9: 0; 8.1.1: 0; 8.1.2: 0; 8.1.3: 0; 8.1.4: 0; 8.1.5: 0; 8.1.6: 0; 8.1.7: 0; 8.1.8: 0; 8.1.9: 0; 8.1.10: 0; 8.2.1: 0; 8.2.2: 0; 8.2.3: 0; 8.2.4: 0; 8.2.5: 0; 8.2.6: 0; 8.2.7: 0; 8.2.8: 0 | 2023
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 43.2955 | 55.5709 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.5608 | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3.5608 | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Организация резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | 3.5608 | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027 | 2023
0.2 | 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи | L_1104012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Программой модернизации ССПИ на 2022-2026 гг. | НД
| 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Старый Крым | L_1104015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия выполняются в рамках реализации объекта "Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы)" | НД
0.2 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов | L_1101014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта будет осуществлена в рамках ИПР 2023-2027 | НД
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7.5.1 to 7.6.25; 8.1.1 to 8.2.9
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7.5.1 to 9
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7.5.1 to 7.6.25; 8.1.1 to 8.2.9
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | bar: 7.5.1 to 7.6.25; 8.1.1 to 8.2.9
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 12.2755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:Установка интеллектуальных систем учета э/э» | K_1110015 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 12.2755 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.8.1 | Приобретение приборов учета и оборудования для создания системы учета электроэнергии на ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 220 кВ Донузлав | M_2309001 | 0 | 12.2755 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с требованиями пункта 136 постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012 ввиду необходимости обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности)
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 39.7347 | 39.7347 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 39.7347 | 39.7347 | 0 | 0.37196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному | K_1110007 | 0.73831 | 0.73831 | 0 | 0.37196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027 | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Донузлав" к нормативному | K_1110008 | 0.69756 | 0.69756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027 | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "Западно-Крымская" к нормативному | K_1110009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027 | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "НС-3" к нормативному | K_1110010 | 18.0762 | 18.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027 | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская"к нормативному | K_1110011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027 | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская"к нормативному | K_1110012 | 0.76083 | 0.76083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027 | НД
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "НС2"к нормативному | K_1110013 | 17.8958 | 17.8958 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027 | НД
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Красноперекопск"к нормативному | K_1110014 | 0.73078 | 0.73078 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027 | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Проетирование, поставка и монтаж систем кондиционирования на ПС 330 кВ Джанкой и ПС 220 кВ Донузлав | L_1103013 | 0.83519 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кондиционирование зала ОПУ | 2021
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 19780.1268 | 28035.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3458.1067 | 100 | 75 | 150.543 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 3458.1067 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 27.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3458.1067 | 100 | 75 | 150.543 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3458.1067 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 0 | 8 | 13
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 19780.1268 | 28035.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3458.1067 | 100 | 75 | 150.543 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 3458.1067 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 27.12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3458.1067 | 100 | 75 | 150.543 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3458.1067 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 0 | 8 | 13
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202002 | 866.4348 | 866.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.4348 | 0 | 0 | 52.07 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 866.4348 | 0 | 0 | 52.07 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 866.4348 | 0 | 0 | 52.07 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 866.4348 | 0 | 0 | 52.07 | 0 | 0 | 2 | 3 | В соответствии с разработанной ПД, прошедшей государственную экспертизу | 2022
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-1 | 778.4994 | 778.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.4994 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 778.4994 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 778.4994 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 778.4994 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | В соответствии с разработанной ПД, прошедшей государственную экспертизу | 2022
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км | J1102003-2 | 75.9048 | 1527.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с разработанной ПД, прошедшей государственную экспертизу | 2022
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км | J1102003-3 | 67.0592 | 1407.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с разработанной ПД, прошедшей государственную экспертизу | 2022
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-4 | 766.8557 | 766.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.8557 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 766.8557 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 766.8557 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 766.8557 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | В соответствии с разработанной ПД, прошедшей государственную экспертизу | 2022
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км | J1102003-5 | 60.2417 | 1507.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512 | 2024
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)". | J1102003-6 | 863.0246 | 863.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 20.07.2021 №626;с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2024
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка". | J1102003-7 | 549.9692 | 549.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2024
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)". | J1102003-8 | 754.8635 | 754.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2024
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра". | J1102003-9 | 640.244 | 640.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2024
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)". | J1102003-10 | 1309.0553 | 1309.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2024
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан". | J1102003-11 | 754.9223 | 754.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2024
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)". | J1102003-12 | 914.886 | 914.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2024
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан". | J1102003-13 | 453.2414 | 453.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2024
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)". | J1102003-14 | 761.1065 | 761.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2024
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра". | J1102003-15 | 633.571 | 633.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2025
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)". | J1102003-16 | 816.5508 | 816.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2025
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф". | J1102003-17 | 247.1253 | 247.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2025
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)". | J1102003-18 | 847.8352 | 847.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2025
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек". | J1102003-19 | 539.0953 | 539.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2025
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)". | J1102003-20 | 1180.5026 | 1180.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2025
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха". | J1102003-21 | 691.5273 | 691.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2025
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)". | J1102003-22 | 1381.1379 | 1381.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2025
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха". | J1102003-23 | 551.4284 | 551.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2025
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта –Лучистое". | J1102003-24 | 656.5907 | 656.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2025
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101004 | 180.2363 | 221.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6796 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 220.6796 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6796 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 220.6796 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512 | 2022
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202005 | 424.6818 | 425.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.6468 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 424.6468 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.6468 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 424.6468 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 1 | 1 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512 | 2022
0.3 | 1.3.2 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1104006 | 81.7414 | 81.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512 | 2022
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101007 | 229.6398 | 229.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5701 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 229.5701 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5701 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 229.5701 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512 | 2022
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101008 | 171.513 | 180.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4203 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 171.4203 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4203 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 171.4203 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512 | 2022
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ | L_1101001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» | L_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 | L_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 | L_1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Судак Новая | М_1201002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 | L_1101006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 | L_1101007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Капсель 110/10 | L_1101008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
| 1.3.2 | «Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ» | L_0103048 | НД | 1311.2415 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Юнга | L_0103048 | 1530.6416 | 1530.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512 | 2024
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") | L_1101009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Южная 110/35/10 | L_1101010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ялта - Айпетри | L_1102011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
| 1.3.3 | Строительство ПС 330/110 кВ "Нахимовская" | N_1101001 | НД | 2654.5508 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1 | Опреснительная установка ПС 110/10 кВ Новая | N_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 24.5172 | 416.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46883 | 0 | 0 | 0.46883 | 0 | 0 | 16.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.1 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 15.1247 | 21.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | 1.6.1 | Приобретение прибора для локации дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (типа «AR700» либо эквивалент | K_1308013 | 0.68583 | 0.68583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.68583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.68583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 прибор | 2021
| 1.6.1 | Приобретение тепловизора с дополнительной комплектацией | P_1101002 | 2.6638 | 2.6638 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | 1.6.1 | Прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции (типа PD-Analyzer HF/UHF либо эквивалент) | K_1308014 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 прибор | 2021
| 1.6.1 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | L_1304001 | 11.125 | 17.0883 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 11.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативное выполнение испытаний и измерений электрооборудования АО «Крымэнерго» собственными силами
| 1.6.2 | Оргтехника для обеспечения служебных нужд |  | 7.0737 | 7.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Поставка моноблоков и МФУ формата А4 | O_1101001 | 3.0092 | 3.0092 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 3.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Поставка серверной платформы | O_1101002 | 3.4072 | 3.4072 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 3.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Автоматизированное рабочее место (технологическое) | O_1101003 | 0.2612 | 0.2612 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Поставка МФУ формата А3, цветное | O_1101004 | 0.27615 | 0.27615 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.27615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Поставка цифрового шлюза SMG-200 с предустановочным модулем ECSS-10 | O_1101005 | 0.11999 | 0.11999 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.11999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.3 | Приобретение мебеди для офиса компании |  | 0.46883 | 0.46883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46883 | 0 | 0 | 0.46883 | 0 | 0 | 0.46883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.3 | Набор мебели для кабинета генерального директора | O_1101006 | 0.46883 | 0.46883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46883 | 0 | 0 | 0.46883 | 0 | 0 | 0.46883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.4 | А/транспорт для обеспечения служебных нужд |  | 1.85 | 387.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.4 | Приобретение легкового а/транспорта | O_1101007 | 1.85 | 1.85 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение автотранспортом аппарата управления организации в целях создания необходимых условий в части транспортного сопровождения
| 1.6.4 | Приобретение грузопассажирского а/транспорта | O_1101008 | 0 | 3.0167 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 3.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.4 | Приобретение автотранспрта для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309002 | 0 | 81.1756 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | транспортное сопровождение бригад обслуживания электроустановок на подстанциях организации и доставки необходимых для этого обслуживания технических средств, а также надлежащего и своевременного выполнения мероприятий по обеспечению организации материально-техническими ресурсами и бесперебойного функционирования электроустановок и линий электропередачв
| 1.6.4 | Приобретение спецтехники для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309003 | 0 | 301.8798 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечение спецтехникой бригад обслуживания электроустановок на подстанциях и лэп, организации и доставки необходимых для этого обслуживания технических средств, а также надлежащего и своевременного выполнения мероприятий по обеспечению организации материально-техническими ресурсами и бесперебойноо функционирования электроустановок и линий электропередач
0

## 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год 2022
Инвестиционная программа Акционерное общество "Крымэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2022 год
|  |  |  | I кв. | [9 empty] | II кв. | [9 empty] | III кв. | [9 empty] | IV кв. | [9 empty] | Итого план (корректировка) за год
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ кт. | Ячейки выключателей | АБ (А*ч) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ кт. | Ячейки выключателей | АБ (А*ч) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ/ ВОЛС кт км | Ячейки выключателей | АБ (А*ч) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ/ ВОЛС кт км | Ячейки выключателей | АБ (А*ч) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ/ ВОЛС кт км | Ячейки выключателей | АБ (А*ч)
| 1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.1.8 | 4.1.9 | 4.1.10 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.2.8 | 4.2.9 | 4.2.10 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.3.8 | 4.3.9 | 4.3.10 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 4.4.8 | 4.4.9 | 4.4.10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3894.2223 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3894.2223 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3458.1067 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3458.1067 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | АО "Крымэнерго" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3894.2223 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3894.2223 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ две цепи от I иII секции шин РУ-10 кВ ПС «Дарсан» до проектируемого РП | K_1202001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство РП 10 кВ с 5 линейными ячейками | K_1201002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ | K_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. | K_1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Организация резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи | L_1104012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Старый Крым | L_1104015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов | L_1101014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:Установка интеллектуальных систем учета э/э» | K_1110015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.8.1 | Приобретение приборов учета и оборудования для создания системы учета электроэнергии на ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 220 кВ Донузлав | M_2309001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному | K_1110007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Донузлав" к нормативному | K_1110008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "Западно-Крымская" к нормативному | K_1110009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "НС-3" к нормативному | K_1110010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская"к нормативному | K_1110011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская"к нормативному | K_1110012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "НС2"к нормативному | K_1110013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Красноперекопск"к нормативному | K_1110014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Проетирование, поставка и монтаж систем кондиционирования на ПС 330 кВ Джанкой и ПС 220 кВ Донузлав | L_1103013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3458.1067 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3458.1067 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3458.1067 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3458.1067 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.4348 | 0 | 0 | 52.07 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 866.4348 | 0 | 0 | 52.07 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.4994 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 778.4994 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км | J1102003-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км | J1102003-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.8557 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 766.8557 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км | J1102003-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)". | J1102003-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка". | J1102003-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)". | J1102003-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра". | J1102003-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)". | J1102003-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан". | J1102003-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)". | J1102003-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан". | J1102003-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)". | J1102003-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра". | J1102003-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)". | J1102003-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф". | J1102003-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)". | J1102003-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек". | J1102003-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)". | J1102003-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха". | J1102003-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)". | J1102003-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха". | J1102003-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта –Лучистое". | J1102003-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6796 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 220.6796 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.6468 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 424.6468 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1104006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5701 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 229.5701 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4203 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 171.4203 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ | L_1101001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» | L_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 | L_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 | L_1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Судак Новая | М_1201002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 | L_1101006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 | L_1101007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Капсель 110/10 | L_1101008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | «Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ» | L_0103049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Юнга | L_0103048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") | L_1101009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Южная 110/35/10 | L_1101010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ялта - Айпетри | L_1102011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3 | Строительство ПС 330/110 кВ "Нахимовская" | N_1101001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1 | Опреснительная установка ПС 110/10 кВ Новая | N_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.1 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | 1.6.1 | Приобретение прибора для локации дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (типа «AR700» либо эквивалент | K_1308013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.1 | Приобретение тепловизора с дополнительной комплектацией | P_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | 1.6.1 | Прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции (типа PD-Analyzer HF/UHF либо эквивалент) | K_1308014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.1 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | L_1304001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Оргтехника для обеспечения служебных нужд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Поставка моноблоков и МФУ формата А4 | O_1101001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Поставка серверной платформы | O_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Автоматизированное рабочее место (технологическое) | O_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Поставка МФУ формата А3, цветное | O_1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Поставка цифрового шлюза SMG-200 с предустановочным модулем ECSS-10 | O_1101005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.3 | Приобретение мебеди для офиса компании |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.3 | Набор мебели для кабинета генерального директора | O_1101006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.4 | А/транспорт для обеспечения служебных нужд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.4 | Приобретение легкового а/транспорта | O_1101007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.4 | Приобретение грузопассажирского а/транспорта | O_1101008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.4 | Приобретение автотранспрта для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.4 | Приобретение спецтехники для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа Акционерное общество "Крымэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2019г. | [11 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [56 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[16 empty] | 2020 | [13 empty] | 2021 | [14 empty] | 2022 | [13 empty] | 2023
|  |  |  | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [7 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [8 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [7 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [7 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ кт. | Ячейки выключателей | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ кт. | Ячейки выключателей | АБ (А*ч) | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ/ ВОЛС кт км | Ячейки выключателей | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ/ ВОЛС кт км | Ячейки выключателей | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое |  | ГОД
| 1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.1.8 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.3.8 | 5.3.9 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.5.7 | 5.5.8 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.6.7 | 5.6.8 | 5.6.9 | 5.6.10 | 5.6.11 | 5.6.12 | 5.6.13 | 5.6.14 | 5.6.15 | 5.6.16 | 5.6.17 | 5.6.18 | 5.6.19 | 5.6.20 | 6
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 75 | 150.543 | 0 | 0 | 8 | 14 | 4 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 130 | 0 | 13.38 | 0 | 6
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 75 | 150.543 | 0 | 0 | 8 | 14 | 4 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 130 | 0 | 13.38 | 0 | 6
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | АО "Крымэнерго" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 75 | 150.543 | 0 | 0 | 8 | 14 | 4 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 130 | 0 | 13.38 | 0 | 6
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ две цепи от I иII секции шин РУ-10 кВ ПС «Дарсан» до проектируемого РП | K_1202001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство РП 10 кВ с 5 линейными ячейками | K_1201002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ | K_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. | K_1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022
0.1 | 1: 1.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4.1.2: 0; 4.1.3: 0; 4.1.4: 0; 4.1.5: 0; 4.1.6: 0; 4.2.1: 0; 4.2.2: 0; 4.2.3: 0; 4.2.4: 0; 4.2.5: 0; 4.2.6: 0; 5.1.1: 0; 5.1.2: 0; 5.1.3: 0; 5.1.4: 0; 5.1.5: 0; 5.1.6: 0; 5.1.7: 0; 5.1.8: 0; 5.3.1: 0; 5.3.2: 0; 5.3.3: 0; 5.3.4: 0; 5.3.5: 0; 5.3.6: 0; 5.3.7: 0; 5.3.8: 0; 5.3.9: 0; 5.5.1: 0; 5.5.2: 0; 5.5.3: 0; 5.5.4: 0; 5.5.5: 0; 5.5.6: 0; 5.5.7: 0; 5.5.8: 0 | 2022
0.1 | 1: 1.1.4.2; 2: 0; 3: 0; 4.1.2: 0; 4.1.3: 0; 4.1.4: 0; 4.1.5: 0; 4.1.6: 0; 4.2.1: 0; 4.2.2: 0; 4.2.3: 0; 4.2.4: 0; 4.2.5: 0; 4.2.6: 0; 5.1.1: 0; 5.1.2: 0; 5.1.3: 0; 5.1.4: 0; 5.1.5: 0; 5.1.6: 0; 5.1.7: 0; 5.1.8: 0; 5.3.1: 0; 5.3.2: 0; 5.3.3: 0; 5.3.4: 0; 5.3.5: 0; 5.3.6: 0; 5.3.7: 0; 5.3.8: 0; 5.3.9: 0; 5.5.1: 0; 5.5.2: 0; 5.5.3: 0; 5.5.4: 0; 5.5.5: 0; 5.5.6: 0; 5.5.7: 0; 5.5.8: 0 | 2023
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.1.1 | Организация резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027 | 2023
0.2 | 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи | L_1104012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Программой модернизации ССПИ на 2022-2026 гг. | НД
| 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Старый Крым | L_1104015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия выполняются в рамках реализации объекта "Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы)" | 2023
0.2 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов | L_1101014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта будет осуществлена в рамках ИПР 2023-2027 | НД
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:Установка интеллектуальных систем учета э/э» | K_1110015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.8.1 | Приобретение приборов учета и оборудования для создания системы учета электроэнергии на ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 220 кВ Донузлав | M_2309001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [14 empty] | В соответствии с требованиями пункта 136 постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012 ввиду необходимости обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности)
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному | K_1110007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027 | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Донузлав" к нормативному | K_1110008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027 | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "Западно-Крымская" к нормативному | K_1110009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027 | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "НС-3" к нормативному | K_1110010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предписание об устранении нарушений от 28.06.2021 № 10/2021,завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027 | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская"к нормативному | K_1110011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027 | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская"к нормативному | K_1110012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027 | НД
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "НС2"к нормативному | K_1110013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предписание об устранении нарушений от 17.08.2021 № 9/2021, завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Красноперекопск"к нормативному | K_1110014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
0.2 | 1.2.4.1 | Проетирование, поставка и монтаж систем кондиционирования на ПС 330 кВ Джанкой и ПС 220 кВ Донузлав | L_1103013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 75 | 150.543 | 0 | 0 | 8 | 14 | 4 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 130 | 0 | 13.38 | 0 | 6
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 75 | 150.543 | 0 | 0 | 8 | 14 | 4 | 100 | 75 | 52.625 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 130 | 0 | 13.38 | 0 | 6
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52.07 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 52.07 | 0 | установка ячейки КРУЭ 110 кВ-3 ед,мероприятия АСУТП-1 ед, мероприятия ССПИ- 2 ед | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с разработанной ПД, прошедшей государственную экспертизу | 2022
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | установка ячейки КРУЭ 110 кВ-3 ед,мероприятия АСУТП-1 ед., мероприятия ССПИ- 1 ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с разработанной ПД, прошедшей государственную экспертизу | 2022
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км | J1102003-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512 | 2022
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км | J1102003-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512 | 2022
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | ячейка КРУЭ 110 кВ - 3 ед, установка АСУТП - 1 ед, мероприятия ССПИ - 1 ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с разработанной ПД, прошедшей государственную экспертизу | 2022
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км | J1102003-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512 | 2024
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)". | J1102003-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 20.07.2021 №626;с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2024
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка". | J1102003-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2024
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)". | J1102003-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2024
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра". | J1102003-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2024
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)". | J1102003-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2024
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан". | J1102003-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2024
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)". | J1102003-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2024
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан". | J1102003-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2024
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)". | J1102003-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2024
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра". | J1102003-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2025
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)". | J1102003-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2025
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф". | J1102003-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2025
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)". | J1102003-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2025
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек". | J1102003-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2025
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)". | J1102003-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2025
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха". | J1102003-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2025
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)". | J1102003-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2025
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха". | J1102003-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2025
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта –Лучистое". | J1102003-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР | 2025
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | установка выключателя 110 кВ-1 ед,мероприятия АСУТП-1 ед.,мероприятия ССПИ- 1 ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512 | 2022
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | установка ячейки выключателя 220 кВ-1 ед, мероприятия ССПИ -1 ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512 | 2022
0.3 | 1.3.2 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1104006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512 | 2022
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | установка ячейки выключателя 110 кВ-1 ед, мероприятия ССПИ- 1 ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512 | 2022
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | установка выключателя 110 кВ-1 ед,мероприятия АСУТП-1 ед, мероприятия ССПИ - 1 ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512 | 2022
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ | L_1101001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» | L_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 | L_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 | L_1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Судак Новая | М_1201002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 | L_1101006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 | L_1101007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Капсель 110/10 | L_1101008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
| 1.3.2 | «Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ» | L_0103049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Юнга | L_0103048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512 | 2024
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") | L_1101009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Южная 110/35/10 | L_1101010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ялта - Айпетри | L_1102011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг | НД
0.3
| 1.3.3 | Строительство ПС 330/110 кВ "Нахимовская" | N_1101001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1 | Опреснительная установка ПС 110/10 кВ Новая | N_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.1 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | 1.6.1 | Приобретение прибора для локации дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (типа «AR700» либо эквивалент | K_1308013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021
| 1.6.1 | Приобретение тепловизора с дополнительной комплектацией | P_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | 1.6.1 | Прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции (типа PD-Analyzer HF/UHF либо эквивалент) | P_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021
| 1.6.1 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | L_1304001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Оперативное выполнение испытаний и измерений электрооборудования АО «Крымэнерго» собственными силами
| 1.6.2 | Оргтехника для обеспечения служебных нужд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Поставка моноблоков и МФУ формата А4 | O_1101001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Поставка серверной платформы | O_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Автоматизированное рабочее место (технологическое) | O_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Поставка МФУ формата А3, цветное | O_1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Поставка цифрового шлюза SMG-200 с предустановочным модулем ECSS-10 | O_1101005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.3 | Приобретение мебеди для офиса компании |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.3 | Набор мебели для кабинета генерального директора | O_1101006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.4 | А/транспорт для обеспечения служебных нужд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.4 | Приобретение легкового а/транспорта | O_1101007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение автотранспортом аппарата управления организации в целях создания необходимых условий в части транспортного сопровождения
| 1.6.4 | Приобретение грузопассажирского а/транспорта | O_1101008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.4 | Приобретение автотранспрта для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | транспортное сопровождение бригад обслуживания электроустановок на подстанциях организации и доставки необходимых для этого обслуживания технических средств, а также надлежащего и своевременного выполнения мероприятий по обеспечению организации материально-техническими ресурсами и бесперебойного функционирования электроустановок и линий электропередачв
| 1.6.4 | Приобретение спецтехники для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | обеспечение спецтехникой бригад обслуживания электроустановок на подстанциях и лэп, организации и доставки необходимых для этого обслуживания технических средств, а также надлежащего и своевременного выполнения мероприятий по обеспечению организации материально-техническими ресурсами и бесперебойноо функционирования электроустановок и линий электропередач

## 7
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Инвестиционная программа Акционерное общество "Крымэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [28 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2019г. | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [132 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[47 empty] | 2020 | [25 empty] | 2021 | [26 empty] | 2022 | [25 empty] | 2023 | [25 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  |  | План | [21 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [18 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [19 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [18 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [18 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [20 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 330 кВ 1-цеп | км ВЛ 220 кВ 1-цеп | км ВЛ 110 кВ 1-цеп | км ВЛ 35 кВ 1-цеп | км ВЛ 10кВ 1-цеп | км ВЛ 330кВ 2-цеп | км ВЛ 220кВ 2-цеп | км ВЛ 110кВ 2-цеп | км ВЛ 35кВ 2-цеп | км ВЛ 10кВ 2-цеп | км КЛ 330кВ | км КЛ 220кВ | км КЛ 110кВ | км КЛ 10кВ | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ, АСУТП кт. | Ячейки выключателей | ВОЛС км | АБ (А*ч) | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 330 кВ 1-цеп | км ВЛ 220 кВ 1-цеп | км ВЛ 110 кВ 1-цеп | км ВЛ 35 кВ 1-цеп | км ВЛ 100 кВ 1-цеп | км ВЛ 330кВ 2-цеп | км ВЛ 220кВ 2-цеп | км ВЛ 110кВ 2-цеп | км ВЛ 35кВ 2-цеп | км ВЛ 10кВ 2-цеп | км КЛ 110кВ | км КЛ 10кВ | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ, АСУТП кт. | Ячейки выключателей | ВОЛС км | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 330 кВ 1-цеп | км ВЛ 220 кВ 1-цеп | км ВЛ 110 кВ 1-цеп | км ВЛ 35 кВ 1-цеп | км ВЛ 100 кВ 1-цеп | км ВЛ 330кВ 2-цеп | км ВЛ 220кВ 2-цеп | км ВЛ 110кВ 2-цеп | км ВЛ 35кВ 2-цеп | км ВЛ 10кВ 2-цеп | км КЛ 110кВ | км КЛ 10кВ | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ, АСУТП кт. | Ячейки выключателей | ВОЛС км | АБ (А*ч) | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 330 кВ 1-цеп | км ВЛ 220 кВ 1-цеп | км ВЛ 110 кВ 1-цеп | км ВЛ 35 кВ 1-цеп | км ВЛ 100 кВ 1-цеп | км ВЛ 330кВ 2-цеп | км ВЛ 220кВ 2-цеп | км ВЛ 110кВ 2-цеп | км ВЛ 35кВ 2-цеп | км ВЛ 10кВ 2-цеп | км КЛ 110кВ | км КЛ 10кВ | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ, АСУТП кт. | Ячейки выключателей | ВОЛС км | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 330 кВ 1-цеп | км ВЛ 220 кВ 1-цеп | км ВЛ 110 кВ 1-цеп | км ВЛ 35 кВ 1-цеп | км ВЛ 100 кВ 1-цеп | км ВЛ 330кВ 2-цеп | км ВЛ 220кВ 2-цеп | км ВЛ 110кВ 2-цеп | км ВЛ 35кВ 2-цеп | км ВЛ 10кВ 2-цеп | км КЛ 110кВ | км КЛ 10кВ | МВт | Система безопасности кт. | СМПР, ССПИ, АСУТП кт. | Ячейки выключателей | ВОЛС км | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 330 кВ 1-цеп | км ВЛ 220 кВ 1-цеп | км ВЛ 110 кВ 1-цеп | км ВЛ 35 кВ 1-цеп | км ВЛ 100 кВ 1-цеп | км ВЛ 330кВ 2-цеп | км ВЛ 220кВ 2-цеп | км ВЛ 110кВ 2-цеп | км ВЛ 35кВ 2-цеп | км ВЛ 10кВ 2-цеп | км КЛ 220кВ | км КЛ 110кВ | км КЛ 10кВ | МВт | Другое | СМПР, ССПИ, АСУТП кт. | Ячейки выключателей | ВОЛС км | АБ (А*ч) | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
| 1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.1.8 | 4.1.9 | 4.1.10 | 4.1.11 | 4.1.12 | 4.1.13 | 4.1.14 | 4.1.15 | 4.1.16 | 4.1.17 | 4.1.18 | 4.1.19 | 4.1.20 | 4.1.21 | 4.1.21 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.1.8 | 6.1.9 | 6.1.10 | 6.1.11 | 6.1.12 | 6.1.13 | 6.1.14 | 6.1.15 | 6.1.16 | 6.1.17 | 6.1.18 | 6.1.19 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.3.8 | 6.3.9 | 6.3.10 | 6.3.11 | 6.3.12 | 6.3.13 | 6.3.14 | 6.3.15 | 6.3.16 | 6.3.17 | 6.3.18 | 6.3.19 | 6.3.20 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.5.6 | 6.5.7 | 6.5.8 | 6.5.9 | 6.5.10 | 6.5.11 | 6.5.12 | 6.5.13 | 6.5.14 | 6.5.15 | 6.5.16 | 6.5.17 | 6.5.18 | 6.5.19 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 6.6.7 | 6.6.8 | 6.6.9 | 6.6.10 | 6.6.11 | 6.6.12 | 6.6.13 | 6.6.14 | 6.6.15 | 6.6.16 | 6.6.17 | 6.6.18 | 6.6.19 | 6.6.20 | 6.6.21 | 6.6.22 | 6.6.23 | 6.6.24 | 6.6.25 | 6.6.26 | 6.6.27 | 6.6.28 | 6.6.29 | 6.6.30 | 6.6.31 | 6.6.32 | 6.6.33 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.1.8 | 7.1.9 | 7.1.10 | 7.1.11 | 7.1.12 | 7.1.13 | 7.1.14 | 7.1.15 | 7.1.16 | 7.1.17 | 7.1.18 | 7.1.19 | 7.1.20 | 7.1.21 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 8
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1784 | 75 | 0 | 0.115 | 90.133 | 0 | 85 | 6.9 | 0 | 116.182 | 0 | 0 | 2.1 | 0.44 | 13.919 | 2.2 | 0 | 8 | 45 | 644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 0 | 0.115 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.795 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 1 | 100 | 75 | 18.315 | 16.935 | 0.44 | 0 | 0 | [26 empty] | 150 | 75 | 0 | 0.115 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.935 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | 1 | 0 | 100 | 75 | 18.315 | 16.935 | 0.44 | 0 | #VALUE!
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 1784 | 75 | 0 | 0.115 | 90.133 | 0 | 85 | 6.9 | 0 | 116.182 | 0 | 0 | 2.1 | 0.44 | 13.919 | 2.2 | 0 | 0 | 36 | 644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 0 | 0.115 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.795 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 100 | 75 | 18.315 | 16.935 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 22.58 | 0 | 0 | 3 | 150 | 75 | 0 | 0.115 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.935 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 1 | 0 | 100 | 75 | 18.315 | 16.935 | 0.44 | 0 | #VALUE!
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | АО "Крымэнерго" | Г | 1784 | 75 | 0 | 0.115 | 90.133 | 0 | 85 | 6.9 | 0 | 116.182 | 0 | 0 | 2.1 | 0.44 | 13.919 | 2.2 | 0 | 8 | 45 | 644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 0 | 0.115 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.795 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 1 | 100 | 75 | 18.315 | 16.935 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 22.58 | 0 | 0 | 3 | 150 | 75 | 0 | 0.115 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.935 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | 1 | 0 | 100 | 75 | 18.315 | 16.935 | 0.44 | 0 | #VALUE!
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ две цепи от I иII секции шин РУ-10 кВ ПС «Дарсан» до проектируемого РП | K_1202001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство РП 10 кВ с 5 линейными ячейками | K_1201002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ | K_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. | K_1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.1.1 | Организация резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
0.2 | 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи | L_1104012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Программой модернизации ССПИ на 2022-2026 гг.
| 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Старый Крым | L_1104015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Мероприятия выполняются в рамках реализации объекта "Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы)"
0.2 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов | L_1101014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Реализация проекта будет осуществлена в рамках ИПР 2023-2027
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:Установка интеллектуальных систем учета э/э» | K_1110015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.8.1 | Приобретение приборов учета и оборудования для создания системы учета электроэнергии на ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 220 кВ Донузлав | M_2309001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шкафы учета -3шт; счетчики э/э-112 шт | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шкафы учета -3шт; счетчики э/э-112 шт | [11 empty] | В соответствии с требованиями пункта 136 постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012 ввиду необходимости обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности)
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному | K_1110007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Донузлав" к нормативному | K_1110008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "Западно-Крымская" к нормативному | K_1110009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "НС-3" к нормативному | K_1110010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Предписание об устранении нарушений от 28.06.2021 № 10/2021,завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская"к нормативному | K_1110011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская"к нормативному | K_1110012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "НС2"к нормативному | K_1110013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Предписание об устранении нарушений от 17.08.2021 № 9/2021, завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Красноперекопск"к нормативному | K_1110014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Проетирование, поставка и монтаж систем кондиционирования на ПС 330 кВ Джанкой и ПС 220 кВ Донузлав | L_1103013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 1784 | 75 | 0 | 0.115 | 90.133 | 0 | 85 | 6.9 | 0 | 116.182 | 0 | 0 | 2.1 | 0.44 | 13.919 | 2.2 | 0 | 0 | 36 | 644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 0 | 0.115 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.795 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 100 | 75 | 18.315 | 16.935 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 22.58 | 0 | 0 | 3 | 150 | 75 | 0 | 0.115 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.935 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 1 | 0 | 100 | 75 | 18.315 | 16.935 | 0.44 | 0 | #VALUE!
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 1784 | 75 | 0 | 0.115 | 90.133 | 0 | 85 | 6.9 | 0 | 116.182 | 0 | 0 | 2.1 | 0.44 | 13.919 | 2.2 | 0 | 0 | 36 | 644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 0 | 0.115 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.795 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 100 | 75 | 18.315 | 16.935 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 22.58 | 0 | 0 | 3 | 150 | 75 | 0 | 0.115 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.935 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 1 | 0 | 100 | 75 | 18.315 | 16.935 | 0.44 | 0 | #VALUE!
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 16.935 | 0 | 0 | установка ячейки КРУЭ 110 кВ-3 ед,мероприятия АСУТП-1 ед, мероприятия ССПИ- 2 ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка ячейки КРУЭ 110 кВ-3 ед,мероприятия АСУТП-1 ед, мероприятия ССПИ- 2 ед | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 16.935 | 0 | 0 | #VALUE! | В соответствии с разработанной ПД, прошедшей государственную экспертизу
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка ячейки КРУЭ 110 кВ-3 ед,мероприятия АСУТП-1 ед., мероприятия ССПИ- 1 ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка ячейки КРУЭ 110 кВ-3 ед,мероприятия АСУТП-1 ед., мероприятия ССПИ- 1 ед | 1 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | В соответствии с разработанной ПД, прошедшей государственную экспертизу
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км | J1102003-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км | J1102003-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ячейка КРУЭ 110 кВ - 3 ед, установка АСУТП - 1 ед, мероприятия ССПИ - 1 ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ячейка КРУЭ 110 кВ - 3 ед, установка АСУТП - 1 ед, мероприятия ССПИ - 1 ед | 1 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | В соответствии с разработанной ПД, прошедшей государственную экспертизу
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км | J1102003-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)". | J1102003-6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | [7 empty] | В соответствии с приказом Минэнерго России от 20.07.2021 №626;с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка". | J1102003-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)". | J1102003-8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [7 empty] | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра". | J1102003-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)". | J1102003-10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан". | J1102003-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)". | J1102003-12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан". | J1102003-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)". | J1102003-14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра". | J1102003-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)". | J1102003-16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф". | J1102003-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)". | J1102003-18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек". | J1102003-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)". | J1102003-20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха". | J1102003-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)". | J1102003-22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха". | J1102003-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта –Лучистое". | J1102003-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512; с заключенным ГК от 10.03.2021 № 08004000034200000040002 на выполнение ПИР
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101004 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка выключателя 110 кВ-1 ед,мероприятия АСУТП-1 ед.,мероприятия ССПИ- 1 ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка выключателя 110 кВ-1 ед,мероприятия АСУТП-1 ед.,мероприятия ССПИ- 1 ед | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202005 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.44 | 0 | установка ячейки выключателя 220 кВ-1 ед, мероприятия ССПИ -1 ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | установка ячейки выключателя 220 кВ-1 ед, мероприятия ССПИ -1 ед | 1 | установка ячейки выключателя 220 кВ-1 ед, мероприятия ССПИ -1 ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.44 | 0 | #VALUE! | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1104006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101007 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка ячейки выключателя 110 кВ-1 ед, мероприятия ССПИ- 1 ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка ячейки выключателя 110 кВ-1 ед, мероприятия ССПИ- 1 ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101008 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка выключателя 110 кВ-1 ед,мероприятия АСУТП-1 ед, мероприятия ССПИ - 1 ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка выключателя 110 кВ-1 ед,мероприятия АСУТП-1 ед, мероприятия ССПИ - 1 ед | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | В соответсвтвии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 №512
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ | L_1101001 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» | L_1101002 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 | L_1101003 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 | L_1101004 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Судак Новая | М_1201002 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 | L_1101006 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 | L_1101007 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Капсель 110/10 | L_1101008 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | «Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ» | L_0103049 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Юнга с заходами 110 кВ, ЛЭП 10кВ, ТП-10 кВ и РП-10 кВ | L_0103048 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") | L_1101009 | 126 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Южная 110/35/10 | L_1101010 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ялта - Айпетри | L_1102011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3 | Строительство ПС 330/110 кВ "Нахимовская" | N_1101001 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1 | Опреснительная установка ПС 110/10 кВ Новая | N_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.1. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | 1.6.1 | Приобретение прибора для локации дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (типа «AR700» либо эквивалент | K_1308013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.1 | Приобретение тепловизора с дополнительной комплектацией | P_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | 1.6.1. | Прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции (типа PD-Analyzer HF/UHF либо эквивалент) | P_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.1. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | L_1304001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Оперативное выполнение испытаний и измерений электрооборудования АО «Крымэнерго» собственными силами
| 1.6.2 | Оргтехника для обеспечения служебных нужд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Поставка моноблоков и МФУ формата А4 | O_1101001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Поставка серверной платформы | O_1101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Автоматизированное рабочее место (технологическое) | O_1101003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Поставка МФУ формата А3, цветное | O_1101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Поставка цифрового шлюза SMG-200 с предустановочным модулем ECSS-10 | O_1101005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.3 | Приобретение мебеди для офиса компании |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.3 | Набор мебели для кабинета генерального директора | O_1101006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.4 | А/транспорт для обеспечения служебных нужд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.4 | Приобретение легкового а/транспорта | O_1101007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.4 | Приобретение грузопассажирского а/транспорта | O_1101008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.4 | Приобретение автотранспрта для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | транспортное сопровождение бригад обслуживания электроустановок на подстанциях организации и доставки необходимых для этого обслуживания технических средств, а также надлежащего и своевременного выполнения мероприятий по обеспечению организации материально-техническими ресурсами и бесперебойного функционирования электроустановок и линий электропередачв
| 1.6.4 | Приобретение спецтехники для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | обеспечение спецтехникой бригад обслуживания электроустановок на подстанциях и лэп, организации и доставки необходимых для этого обслуживания технических средств, а также надлежащего и своевременного выполнения мероприятий по обеспечению организации материально-техническими ресурсами и бесперебойноо функционирования электроустановок и линий электропередач

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 8. Краткое описание инвестиционной программы. Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
Инвестиционная программа Акционерное общество "Крымэнерго"
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
Год раскрытия информации: 2022 год
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2019г. |  |  |  |  | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
[10 empty] | 20220 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | План (Факт) |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План
[5 empty] | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.3.8 | 6.3.9 | 6.3.10 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 1 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | АО "Крымэнерго" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4 to 6.3.5; 7.1.1 to 7.1.5
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4 to 6.3.5; 7.1.1 to 7.1.5
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4 to 6.3.5; 7.1.1 to 7.1.5
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4 to 6.3.5; 7.1.1 to 7.1.5
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4 to 6.3.5; 7.1.1 to 7.1.5
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4 to 6.3.5; 7.1.1 to 7.1.5
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4 to 6.3.5; 7.1.1 to 7.1.5
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4 to 6.3.5; 7.1.1 to 7.1.5
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4 to 6.3.5; 7.1.1 to 7.1.5
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ две цепи от I иII секции шин РУ-10 кВ ПС «Дарсан» до проектируемого РП | K_1202001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство РП 10 кВ с 5 линейными ячейками | K_1201002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ | K_1101003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. | K_1101004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.1.1 | Организация резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи | L_1104012 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Старый Крым | L_1104015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов | L_1101014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4 to 6.3.5; 7.1.1 to 7.1.5
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.2.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.2.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4 to 6.3.5; 7.1.1 to 7.1.5
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4 to 6.3.5; 7.1.1 to 7.1.5
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4 to 6.3.5; 7.1.1 to 7.1.5
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4 to 6.3.5; 7.1.1 to 7.1.5
| 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4 to 6.3.5; 7.1.1 to 7.1.5
| 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4 to 6.3.5; 7.1.1 to 7.1.5
| 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:Установка интеллектуальных систем учета э/э» | K_1110015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4 to 6.3.5; 7.1.1 to 7.1.5
| 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4 to 6.3.5; 7.1.1 to 7.1.5
| 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4 to 6.3.5; 7.1.1 to 7.1.5
| 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.8.1 | Приобретение приборов учета и оборудования для создания системы учета электроэнергии на ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 220 кВ Донузлав | M_2309001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | [5 empty] | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4 to 6.3.5; 7.1.1 to 7.1.5
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному | K_1110007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Донузлав" к нормативному | K_1110008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "Западно-Крымская" к нормативному | K_1110009 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "НС-3" к нормативному | K_1110010 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская"к нормативному | K_1110011 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская"к нормативному | K_1110012 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "НС2"к нормативному | K_1110013 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Красноперекопск"к нормативному | K_1110014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Проетирование, поставка и монтаж систем кондиционирования на ПС 330 кВ Джанкой и ПС 220 кВ Донузлав | L_1103013 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1: 1.2.4.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4: НД
0.2 | 1: 1.2.4.2; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4: НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1: 1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4: НД
0.3 | 1: 1.3.1; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4: НД
0.3 | bar: 1 to 2; 4
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км | J1102003-2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км | J1102003-3 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-4 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км | J1102003-5 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)". | J1102003-6 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка". | J1102003-7 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)". | J1102003-8 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра". | J1102003-9 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)". | J1102003-10 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан". | J1102003-11 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)". | J1102003-12 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан". | J1102003-13 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)". | J1102003-14 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра". | J1102003-15 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)". | J1102003-16 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф". | J1102003-17 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)". | J1102003-18 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек". | J1102003-19 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)". | J1102003-20 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха". | J1102003-21 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)". | J1102003-22 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха". | J1102003-23 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта –Лучистое". | J1102003-24 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1104006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ | L_1101001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» | L_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 | L_1101003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 | L_1101004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Судак Новая | М_1201002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 | L_1101006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 | L_1101007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Капсель 110/10 | L_1101008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | «Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ» | L_0103049 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Юнга | L_0103048 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") | L_1101009 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Южная 110/35/10 | L_1101010 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ялта - Айпетри | L_1102011 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | bar: 1 to 2; 4
| 1.3.3 | Строительство ПС 330/110 кВ "Нахимовская" | N_1101001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.4 | 1: 1.4; 2: Наименование инвестиционного проекта; 3: N_1101002; 4: НД
0.4 | 1: 1.4; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4: НД
0.4 | bar: 1 to 2; 4
| 1.4.1 | Опреснительная установка ПС 110/10 кВ Новая | N_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.5 | 1: 1.5; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4: НД
0.5 | 1: 1.5; 2: Наименование инвестиционного проекта; 4: НД
0.5 | bar: 1 to 2; 4
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.1 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.6 | 1.6.1 | Приобретение прибора для локации дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (типа «AR700» либо эквивалент | K_1308013 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.1 | Приобретение тепловизора с дополнительной комплектацией | P_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.6 | 1.6.1 | Прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции (типа PD-Analyzer HF/UHF либо эквивалент) | P_1101003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.1 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | L_1304001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.2 | Оргтехника для обеспечения служебных нужд | O_1101001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.2 | Поставка моноблоков и МФУ формата А4 | O_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.2 | Поставка серверной платформы | O_1101003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.2 | Автоматизированное рабочее место (технологическое) | O_1101004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.2 | Поставка МФУ формата А3, цветное | O_1101005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.2 | Поставка цифрового шлюза SMG-200 с предустановочным модулем ECSS-10 |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.3 | Приобретение мебеди для офиса компании | O_1101006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.3 | Набор мебели для кабинета генерального директора |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.4 | А/транспорт для обеспечения служебных нужд | O_1101007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.4 | Приобретение легкового а/транспорта | O_1101007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.4 | Приобретение грузопассажирского а/транспорта | O_1101008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.4 | Приобретение автотранспрта для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.4 | Приобретение спецтехники для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности
Инвестиционная программа Акционерное общество "Крымэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти) |  |  |  |  | Примечание
Снижение потерь электрической энергии при передаче, тыс. кВтч
|  |  |  | Трансформатор (одноступенчатый, каскадный и т.д.) | Воздушная линия | Кабельная линия | Системы учёта электроэнергии | Объекты производственно-хозяйственных нужд
| 1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 5
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | АО "Крымэнерго" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ две цепи от I иII секции шин РУ-10 кВ ПС «Дарсан» до проектируемого РП | K_1202001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство РП 10 кВ с 5 линейными ячейками | K_1201002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ | K_1101003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. | K_1101004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.1.1 | Организация резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи | L_1104012 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Старый Крым | L_1104015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов | L_1101014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.2.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.2.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:Установка интеллектуальных систем учета э/э» | K_1110015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.8.1 | Приобретение приборов учета и оборудования для создания системы учета электроэнергии на ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 220 кВ Донузлав | M_2309001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному | K_1110007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Донузлав" к нормативному | K_1110008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "Западно-Крымская" к нормативному | K_1110009 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "НС-3" к нормативному | K_1110010 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская"к нормативному | K_1110011 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская"к нормативному | K_1110012 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "НС2"к нормативному | K_1110013 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Красноперекопск"к нормативному | K_1110014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.1 | Проетирование, поставка и монтаж систем кондиционирования на ПС 330 кВ Джанкой и ПС 220 кВ Донузлав | L_1103013 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км | J1102003-2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км | J1102003-3 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-4 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км | J1102003-5 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)". | J1102003-6 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка". | J1102003-7 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)". | J1102003-8 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра". | J1102003-9 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)". | J1102003-10 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан". | J1102003-11 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)". | J1102003-12 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан". | J1102003-13 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)". | J1102003-14 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра". | J1102003-15 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)". | J1102003-16 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф". | J1102003-17 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)". | J1102003-18 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек". | J1102003-19 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)". | J1102003-20 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха". | J1102003-21 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)". | J1102003-22 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха". | J1102003-23 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта –Лучистое". | J1102003-24 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1104006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ | L_1101001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» | L_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 | L_1101003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 | L_1101004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Судак Новая | М_1201002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 | L_1101006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 | L_1101007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Капсель 110/10 | L_1101008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | «Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ» | L_0103049 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Юнга | L_0103048 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") | L_1101009 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Южная 110/35/10 | L_1101010 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ялта - Айпетри | L_1102011 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.3.3 | Строительство ПС 330/110 кВ "Нахимовская" | N_1101001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.4 | 1.4 | Наименование инвестиционного проекта | N_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.4 | 1.4 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.4 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.4.1 | Опреснительная установка ПС 110/10 кВ Новая | N_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.5 | 1.5 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.5 | 1.5 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.5 | bar: 1 to 2; 4.1.1 to 5
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.1 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.6 | 1.6.1 | Приобретение прибора для локации дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (типа «AR700» либо эквивалент | K_1308013 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.1 | Приобретение тепловизора с дополнительной комплектацией | P_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.1 | Прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции (типа PD-Analyzer HF/UHF либо эквивалент) | K_1308014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.1 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | L_1304001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.2 | Оргтехника для обеспечения служебных нужд |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.2 | Поставка моноблоков и МФУ формата А4 | O_1101001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.2 | Поставка серверной платформы | O_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.2 | Автоматизированное рабочее место (технологическое) | O_1101003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.2 | Поставка МФУ формата А3, цветное | O_1101004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.2 | Поставка цифрового шлюза SMG-200 с предустановочным модулем ECSS-10 | O_1101005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.3 | Приобретение мебеди для офиса компании |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.3 | Набор мебели для кабинета генерального директора | O_1101006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.4 | А/транспорт для обеспечения служебных нужд |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.4 | Приобретение легкового а/транспорта | O_1101007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.4 | Приобретение грузопассажирского а/транспорта | O_1101008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.4 | Приобретение автотранспрта для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.4 | Приобретение спецтехники для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД

## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерное Общество "Крымэнерго"
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
Год раскрытия информации: 2022 год
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Федеральные округа, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Наличие решения о резервировании земель (+; -; не требуется) | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд (+; -; не требуется) | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую (+; -; не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной документации по планировке территории (+; -; не требуется) | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования (федеральный; региональный; местный; не относится) | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) (+; -; не требуется) | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (+; -; не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие разрешения на строи- тельство (+; -; не требуется)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г
| 1 | АО "Крымэнерго" | Г
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ две цепи от I иII секции шин РУ-10 кВ ПС «Дарсан» до проектируемого РП | K_1202001 |  | Республика Крым | Ялтинский городской совет г. Ялта, | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | - | Местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
| 1.1.4.1 | Строительство РП 10 кВ с 5 линейными ячейками | K_1201002 |  | Республика Крым | Ялтинский городской совет г. Ялта, | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | - | Местный | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ | K_1101003 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский городской совет г. Ялта, | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | не требуется | региональный | СТП РК | не требуется | не требуется | - | -
| 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. | K_1101004 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский городской совет .Гурзуф | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | не требуется | региональный | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
| 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.1.1 | Организация резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ленинский район; Керченский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | - | региональный | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
| 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи | L_1104012 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Республика Крым | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | не требуется | региональный | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
| 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Старый Крым | L_1104015 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Кировский районный совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | не требуется | региональный | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов | L_1101014 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Сакский городской совет . | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | не требуется | региональный | + | не требуется | - | - | -
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:Установка интеллектуальных систем учета э/э» | K_1110015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.8.1 | Приобретение приборов учета и оборудования для создания системы учета электроэнергии на ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 220 кВ Донузлав | M_2309001 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Республика Крым | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | не требуется | региональный | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному | K_1110007 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Бахчисарайский район | НД | - | - | - | - | - | региональный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Донузлав" к нормативному | K_1110008 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Сакский район, с. Штормовое | НД | - | - | - | - | - | региональный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "Западно-Крымская" к нормативному | K_1110009 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Сакский район, Сизовский сельский совет, | НД | - | - | - | - | - | региональный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "НС-3" к нормативному | K_1110010 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ленинский район, Новониколаевский сельский совет | НД | - | - | - | - | - | региональный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская"к нормативному | K_1110011 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Первомайский район, с. Островское, Островский с/с, | НД | - | - | - | - | - | региональный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская"к нормативному | K_1110012 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Феодосийский городской совет | НД | - | - | - | - | - | региональный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "НС2"к нормативному | K_1110013 | Южный федеральный округ | Республика Крым |  | НД | - | - | - | - | - | региональный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Красноперекопск"к нормативному | K_1110014 | Южный федеральный округ | Республика Крым |  | НД | - | - | - | - | - | региональный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.2.4.1 | Проетирование, поставка и монтаж систем кондиционирования на ПС 330 кВ Джанкой и ПС 220 кВ Донузлав | L_1103013 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Джанкойский городской совет; Сакский районный совет с.Штормовое | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | + | региональный | + | не требуется | + | + | +
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202002 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Феодосийский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | + | региональный | + | Не требуется | + | + | +
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-1 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | региональный | + | Не требуется | + | + | +
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км | J1102003-2 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | + | региональный | + | - | + | + | +
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км | J1102003-3 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | + | региональный | + | - | + | + | +
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-4 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | региональный | + | Не требуется | + | + | +
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км | J1102003-5 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | - | региональный | + | - | - | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)". | J1102003-6 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка". | J1102003-7 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | - | региональный | + | - | - | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)". | J1102003-8 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра". | J1102003-9 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | - | региональный | + | - | - | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)". | J1102003-10 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан". | J1102003-11 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | - | региональный | + | - | - | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)". | J1102003-12 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан". | J1102003-13 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | - | региональный | + | - | - | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)". | J1102003-14 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра". | J1102003-15 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | - | региональный | + | - | - | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)". | J1102003-16 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф". | J1102003-17 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | - | региональный | + | - | - | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)". | J1102003-18 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек". | J1102003-19 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | - | региональный | + | - | - | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)". | J1102003-20 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха". | J1102003-21 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | - | региональный | + | - | - | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)". | J1102003-22 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха". | J1102003-23 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | - | региональный | + | - | - | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта –Лучистое". | J1102003-24 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский , Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | - | региональный | + | - | - | - | -
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101004 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Сакский район | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | региональный | + | Не требуется | + | + | +
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202005 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Красноперекопский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | + | региональный | + | Не требуется | + | + | +
0.3 | 1.3.2 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1104006 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Республика Крым | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | региональный | + | Не требуется | + | + | -
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101007 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | региональный | + | Не требуется | + | + | +
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101008 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | региональный | + | Не требуется | + | + | +
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ | L_1101001 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Симферопольский р-н, с. Трудовое | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
0.3 | 1.3.2 | Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» | L_1101002 | Южный федеральный округ | Республика Крым | г. Симферополь | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 | L_1101003 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Евпаторийский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 | L_1101004 | Южный федеральный округ | Республика Крым | г. Симферополь | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Судак Новая | М_1201002 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Судакский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 | L_1101006 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Евпаторийский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 | L_1101007 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Черноморский район | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Капсель 110/10 | L_1101008 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Судакский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
| 1.3.2 | «Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ» | L_0103049 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | + | - | региональный | + | Не требуется | - | - | -
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Юнга | L_0103048 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Алуштинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") | L_1101009 | Южный федеральный округ | Республика Крым | г. Белогорск | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Южная 110/35/10 | L_1101010 | Южный федеральный округ | Республика Крым | г. Симферополь | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ялта - Айпетри | L_1102011 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
| 1.3.3 | Строительство ПС 330/110 кВ "Нахимовская" | N_1101001 | Южный федеральный округ | г. Севастополь | г. Севастополь | НД | в наличии | Не требуется | Не требуется | + | - | федеральный | + | Не требуется | - | - | -
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.4.1 | Опреснительная установка ПС 110/10 кВ Новая | N_1101002 | Южный федеральный округ | Республика Крым | Ялтинский городской совет | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | региональный | + | Не требуется | - | - | -
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.1 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.6 | 1.6.1 | Приобретение прибора для локации дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (типа «AR700» либо эквивалент | K_1308013 | Южный федеральный округ | Республика Крым | г. Симферополь | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| 1.6.1 | Приобретение тепловизора с дополнительной комплектацией | P_1101002 | Южный федеральный округ | Республика Крым | г. Симферополь | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| 1.6.1 | Прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции (типа PD-Analyzer HF/UHF либо эквивалент) | K_1308014 | Южный федеральный округ | Республика Крым | г. Симферополь | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| 1.6.1 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | L_1304001 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| 1.6.2 | Оргтехника для обеспечения служебных нужд |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.2 | Поставка моноблоков и МФУ формата А4 | O_1101001 | Южный федеральный округ | Республика Крым | г. Симферополь | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| 1.6.2 | Поставка серверной платформы | O_1101002 | Южный федеральный округ | Республика Крым | г. Симферополь | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| 1.6.2 | Автоматизированное рабочее место (технологическое) | O_1101003 | Южный федеральный округ | Республика Крым | г. Симферополь | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| 1.6.2 | Поставка МФУ формата А3, цветное | O_1101004 | Южный федеральный округ | Республика Крым | г. Симферополь | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| 1.6.2 | Поставка цифрового шлюза SMG-200 с предустановочным модулем ECSS-10 | O_1101005 | Южный федеральный округ | Республика Крым | г. Симферополь | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| 1.6.3 | Приобретение мебеди для офиса компании |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.3 | Набор мебели для кабинета генерального директора | O_1101006 | Южный федеральный округ | Республика Крым | г. Симферополь | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| 1.6.4 | А/транспорт для обеспечения служебных нужд |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.4 | Приобретение легкового а/транспорта | O_1101007 | Южный федеральный округ | Республика Крым | г. Симферополь | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| 1.6.4 | Приобретение грузопассажирского а/транспорта | O_1101008 | Южный федеральный округ | Республика Крым | г. Симферополь | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| 1.6.4 | Приобретение автотранспрта для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309002 | Южный федеральный округ | Республика Крым | г. Симферополь | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| 1.6.4 | Приобретение спецтехники для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309003 | Южный федеральный округ | Республика Крым | г. Симферополь | НД | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется

## 11.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа Акционерное общество "Крымэнерго"
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
Год раскрытия информации: 2022 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (X-1) | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1) |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | АО "Крымэнерго" | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ две цепи от I иII секции шин РУ-10 кВ ПС «Дарсан» до проектируемого РП | K_1202001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.1 | Строительство РП 10 кВ с 5 линейными ячейками | K_1201002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ | K_1101003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. | K_1101004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Организация резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи | L_1104012 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Старый Крым | L_1104015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов | L_1101014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:Установка интеллектуальных систем учета э/э» | K_1110015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.8.1 | Приобретение приборов учета и оборудования для создания системы учета электроэнергии на ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 220 кВ Донузлав | M_2309001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному | K_1110007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Донузлав" к нормативному | K_1110008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "Западно-Крымская" к нормативному | K_1110009 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "НС-3" к нормативному | K_1110010 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская"к нормативному | K_1110011 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская"к нормативному | K_1110012 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "НС2"к нормативному | K_1110013 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Красноперекопск"к нормативному | K_1110014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Проетирование, поставка и монтаж систем кондиционирования на ПС 330 кВ Джанкой и ПС 220 кВ Донузлав | L_1103013 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км | J1102003-2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км | J1102003-3 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-4 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км | J1102003-5 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)". | J1102003-6 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка". | J1102003-7 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)". | J1102003-8 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра". | J1102003-9 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)". | J1102003-10 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан". | J1102003-11 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)". | J1102003-12 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан". | J1102003-13 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)". | J1102003-14 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра". | J1102003-15 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)". | J1102003-16 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф". | J1102003-17 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)". | J1102003-18 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек". | J1102003-19 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)". | J1102003-20 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха". | J1102003-21 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)". | J1102003-22 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха". | J1102003-23 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта –Лучистое". | J1102003-24 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1104006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ | L_1101001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» | L_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 | L_1101003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 | L_1101004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Судак Новая | М_1201002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 | L_1101006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 | L_1101007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Капсель 110/10 | L_1101008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | «Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ» | L_0103049 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Юнга | L_0103048 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") | L_1101009 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Южная 110/35/10 | L_1101010 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ялта - Айпетри | L_1102011 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.3 | Строительство ПС 330/110 кВ "Нахимовская" | N_1101001
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.4.1 | Опреснительная установка ПС 110/10 кВ Новая | N_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.4 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5 | Наименование инвестиционного проекта |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
… | … |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.1 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.1 | Приобретение прибора для локации дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (типа «AR700» либо эквивалент | K_1308013 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.1 | Приобретение тепловизора с дополнительной комплектацией | P_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.1 | Прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции (типа PD-Analyzer HF/UHF либо эквивалент) | K_1308014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.1 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | L_1304001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.2 | Оргтехника для обеспечения служебных нужд |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.2 | Поставка моноблоков и МФУ формата А4 | O_1101001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.2 | Поставка серверной платформы | O_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.2 | Автоматизированное рабочее место (технологическое) | O_1101003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.2 | Поставка МФУ формата А3, цветное | O_1101004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.2 | Поставка цифрового шлюза SMG-200 с предустановочным модулем ECSS-10 | O_1101005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.3 | Приобретение мебеди для офиса компании |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.3 | Набор мебели для кабинета генерального директора | O_1101006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.4 | А/транспорт для обеспечения служебных нужд |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.4 | Приобретение легкового а/транспорта | O_1101007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.4 | Приобретение грузопассажирского а/транспорта | O_1101008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.4 | Приобретение автотранспрта для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309002 |  |  |  |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.4 | Приобретение спецтехники для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309003 |  |  |  |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД

## 11.2
Раздел 2. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Акционерное Общество "Крымэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактические данные о реализации мероприятий по технологическому присоединению |  |  | Среднее за 3 года значение фактических данных о реализации мероприятий по технологическому присоединению | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн рублей без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн рублей без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн рублей без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн рублей без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн рублей без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн рублей без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…4) | …4)
1) шт. договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
2) МВт максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1
5) При необходимости указания единиц измерения отличных от МВт, МВА и км вместо слова "Другое" указывается наименование иной единицы измерения

## 11.3
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Акционерное Общество "Крымэнерго"
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
Год раскрытия информации: 2022 год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за год 2018, тыс. рублей | Индекс сметной стоимости | Плановые значения стоимости на год 2019, тыс. рублей2)
|  | Год 2017 | Год 2018 | Год 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | НД | НД | НД | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | нд | нд
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i | НД | НД | НД | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С2 | нд | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i | НД | НД | НД | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С3 | нд | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | НД | НД | НД | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 | нд | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | НД | НД | НД | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 | нд | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | НД | НД | НД | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 | нд | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | НД | НД | НД | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i | НД | НД | НД | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С2 | нд | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i | НД | НД | НД | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С3 | нд | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | НД | НД | НД | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 | нд | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | НД | НД | НД | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 | нд | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | НД | НД | НД | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 | нд | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…7) | …7)
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерное Общество "Крымэнерго"
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
Год раскрытия информации: 2022 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | АО "Крымэнерго" | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ две цепи от I иII секции шин РУ-10 кВ ПС «Дарсан» до проектируемого РП | K_1202001 | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | + | - | - | - | Новая КЛ от ПС 110 кВ «Дарсан» до проектируемого РП | НД | НД | НД | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Технологическое присоединение | - | -
1.1.4.1 | Строительство РП 10 кВ с 5 линейными ячейками | K_1201002 | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | + | - | - | - | - | НД | НД | НД | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Технологическое присоединение | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ | K_1101003 | 1987 | Оборудование ПС 110/10 кВ Дарсан отвечает требованиям нормативно-технических документов, не имеет дефектов, препятствующих дальнейшей работе, и может эксплуатироваться без ограничений и дополнительных технических мероприятий до следующего технического освидетельствования | НД | 2016 | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110 кВ «Дарсан» | 14.35 | 2019-06-19 | 112.1 | 1.675 | 32 | 50 | 16 | 25 | НД | НД | 110 | 110 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | + | -
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. | K_1101004 | 1967 | Оборудование ПС 110/10 кВ Артек отвечает требованиям нормативно-технических документов, не имеет дефектов, препятствующих дальнейшей работе, и может эксплуатироваться без ограничений и дополнительных технических мероприятий до следующего технического освидетельствования | НД | 2017 | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110 кВ Артек | 5.28 | 2019-12-18 19:00 | 127.9 | 9.168 | 20 | 32 | 10 | 16 | - | - | 110 | 110 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма , снятие сетевых ограничений по ранее выданным ТУ | - | -
1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |  | 139 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Организация резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | ОДУ Юга Черноморское РДУ | + | - | - | - | ПС 220 «НС3» ПС 220 кВ»Камыш Бурун» | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Создание второго канала противоаварийной автоматики | - | -
1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи | L_1104012 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | + | - | - | - | ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Внедрение ССПИ - наличие телеметрической информации в необходимом объеме для обеспечения наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. | - | +
1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Старый Крым | L_1104015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | + | - | - | - | ПС 110 кВ "Старый Крым" | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Внедрение ССПИ - наличие телеметрической информации в необходимом объеме для обеспечения наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов | L_1101014 | 1953 | Оборудование ПС 110/35/10 кВ «Саки» отвечает требованиям нормативно-технических документов, не имеет дефектов, препятствующих дальнейшей работе, и может эксплуатироваться без ограничений и дополнительных технических мероприятий до следующего технического освидетельствования (2022 год | НД | 2017 | НД | НД | НД | НД | + | - | - | + | ПС 110 кВ "Саки" | 32.87 | 2020-06-19 | 139% | НД | 50 | 80 | 25 | 40 | НД | НД | 110 | 110 | Исключение превышения АДТН одного трансформатора в режиме аварийного отключения второго трансформатора | - | +
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:Установка интеллектуальных систем учета э/э» | K_1110015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.8.1 | Приобретение приборов учета и оборудования для создания системы учета электроэнергии на ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 220 кВ Донузлав | M_2309001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | + | - | - | - | ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 220 кВ Донузлав | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | В соответствии с требованиями пункта 136 постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012 ввиду необходимости обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) | - | +
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | НД | НД | - | - | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному | K_1110007 |  | НД | НД | НД | - | - | - | Межведомственная комиссия по проведению обследованя категорированных объектов и оценки выполнения требований по составу ИТСО в соответствии с Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК | + | - | - | - | ПС 220 кВ Бахчисарай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | исполнение требований Федерального закона от 21 июля 2011г. №256-ФЗ | - | -
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Донузлав" к нормативному | K_1110008 |  | НД | НД | НД | - | - | - | Межведомственная комиссия по проведению обследованя категорированных объектов и оценки выполнения требований по составу ИТСО в соответствии с Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК | + | - | - | - | ПС 220 кВ Донузлав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | исполнение требований Федерального закона от 21 июля 2011г. №256-ФЗ | - | -
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "Западно-Крымская" к нормативному | K_1110009 |  | НД | НД | НД | - | - | - | Межведомственная комиссия по проведению обследованя категорированных объектов и оценки выполнения требований по составу ИТСО в соответствии с Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК | + | - | - | - | ПС 220 кВ западно-Крымская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | исполнение требований Федерального закона от 21 июля 2011г. №256-ФЗ | - | -
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "НС-3" к нормативному | K_1110010 |  | НД | НД | НД | - | - | - | Межведомственная комиссия по проведению обследованя категорированных объектов и оценки выполнения требований по составу ИТСО в соответствии с Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Предписание об устранении нарушений от 28.06.2021 № 10/2021,завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027 | - | -
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская"к нормативному | K_1110011 |  | НД | НД | НД | - | - | - | Межведомственная комиссия по проведению обследованя категорированных объектов и оценки выполнения требований по составу ИТСО в соответствии с Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | исполнение требований Федерального закона от 21 июля 2011г. №256-ФЗ | - | -
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская"к нормативному | K_1110012 |  | НД | НД | НД | - | - | - | Межведомственная комиссия по проведению обследованя категорированных объектов и оценки выполнения требований по составу ИТСО в соответствии с Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | исполнение требований Федерального закона от 21 июля 2011г. №256-ФЗ | - | -
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "НС2"к нормативному | K_1110013 |  | НД | НД | НД | - | - | - | Межведомственная комиссия по проведению обследованя категорированных объектов и оценки выполнения требований по составу ИТСО в соответствии с Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Предписание об устранении нарушений от 17.08.2021 № 9/2021, завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Красноперекопск"к нормативному | K_1110014 |  | НД | НД | НД | - | - | - | Межведомственная комиссия по проведению обследованя категорированных объектов и оценки выполнения требований по составу ИТСО в соответствии с Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | исполнение требований Федерального закона от 21 июля 2011г. №256-ФЗ
1.2.4.1 | Проетирование, поставка и монтаж систем кондиционирования на ПС 330 кВ Джанкой и ПС 220 кВ Донузлав | L_1103013 |  | НД | НД | НД | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Установление стабильного температурного режима в зале релейной защиты, для обеспечения нормальной работы современных цифровых модулей. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202002 | НД | НД | НД | НД | - | - | - | НД | + | - | - | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исключение необходимости ввода ГВО в Феодосийско-Керченсоком энергоузле | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Алушта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1102003 | 1950-1967гг | НД | НД | НД | - | - | - | НД | + | - | - | - | НД | НД | НД | 200% | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | + | -
[15 empty] | ПС 330 кВ Севастополь | 260 | 2019-12-18 19:00 |  |  | 450 | 450 | 250 | 250 |  |  | 330 | 330
[15 empty] | ПС 110 кВ Заря | 10.6 | 2019-06-19 14:00 |  | 8.0386 | 32 | 50 | 16 | 25 | - | - | 110 | 110
[15 empty] | ПС 110 кВ Алупка | 7.69 | 2019-06-19 14:00 |  | 1.4478 | 32 | 50 | 16 | 25 | - | - | 110 | 110
[15 empty] | ПС 110 кВ Гаспра | 11.8 | 2019-06-19 14:00 |  | 4.8077 | 32 | 50 | 16 | 25 | 10 | 10 | 110 | 110
[15 empty] | ПС 110 кВ Ялта | 24 | 2019-06-19 14:00 |  | 6.9878 | 50 | 80 | 25 | 40 | 20 | 20 | 110 | 110
[15 empty] | ПС 110 кВ Дарсан | 14.35 | 2019-06-19 14:00 |  | 4.6325 | 32 | 32 | 16 | 16 | 20 | 20 | 110 | 110
[15 empty] | ПС 110 кВ Массандра | 14.62 | 2019-12-18 20:00 |  | 4.8173 | 26 | 32 | 10 | 16 | - | - | 110 | 110
[15 empty] | ПС 110 кВ Гурзуф | 6.55 | 2019-12-18 20:00 |  | 1.1438 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 110 | 110
[15 empty] | ПС 110 кВ Артек | 5.28 | 2019-12-18 20:00 |  | 9.168 | 20 | 32 | 10 | 16 | - | - | 110 | 110
[15 empty] | ПС 110 кВ Шарха | 9.62 | 2019-06-19 14:00 |  | 3.852 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 110 | 110
[15 empty] | ПС 110 кВ Алушта | 21.55 | 2019-06-19 14:00 |  | 9.4313 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 | 110 | 110
[15 empty] | ПС 110 кВ Лучистое | 3.86 | 2019-06-19 14:00 |  | 5.9309 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 110 | 110
1.3.2 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101004 | 1966 | НД | НД | НД | - | - | - | НД | + | - | - | - | ПС 220 кВ Донузлав | НД | НД | 200% | НД | 156.3 | 156.3 | 31.3 | 31.3 | 0 | 25 | 220 | 220 | Исключение необходимости ввода ГВО в Евпаторийском энергоузле | + | -
1.3.2 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202005 | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 220 | 220 | Исключение необходимости ввода ГВО В Евпаторийском энергоузле, организация второго питания потребителей 1,2 категории, присоединенных от ПС Титан | + | -
[15 empty] | ПС 330 кВ Джанкой |  |  | 200% |  | 840 | 840 | 600 | 600 | 45 | 45 | 330 | 330
[15 empty] | ПС 220 кВ Титан | НД | НД | НД | НД | 160 | 160 | 120 | 120 | НД | НД | 220 | 220
1.3.2 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1104006 | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 330 кВ Джанкой | НД | НД | 200% | НД | 840 | 840 | 600 | 600 | 45 | 45 | 330 | 330 | Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ Р 55105-2012 «Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем» | + | -
[15 empty] | ПС 330 кВ Островская | НД | НД |  | НД | 250 | 250 | 125 | 125 | 55.2 | 55.2 | 330 | 330
[15 empty] | ПС 330 кВ Севастополь | НД | НД |  | НД | 450 | 450 | 250 | 250 |  |  | 330 | 330
[15 empty] | ПС 330 кВ Западно-Крымская | НД | НД |  | НД | 125 | 125 | 0 | 0 | - | - | 330 | 330
[15 empty] | ПС 220 кВ Красноперекопск | НД | НД |  | НД | 80 | 80 | 40 | 40 | - | - | 220 | 220
[15 empty] | ПС 220 кВ Бахчисарай | НД | НД |  | НД | 119 | 119 | 56 | 56 | 15 | 15 | 220 | 220
[15 empty] | ПС 220 кВ Донузлав | НД | НД |  | НД | 156.3 | 156.3 | 31.3 | 31.3 | - | - | 220 | 220
[15 empty] | ПС 220 кВ Феодосийская | НД | НД |  | НД | 245 | 245 | 120 | 120 | - | - | 220 | 220
[15 empty] | ПС 220 кВ НС-2 | НД | НД |  | НД | 114.5 | 114.5 | 51.5 | 51.5 | 17.8 | 17.8 | 220 | 220
[15 empty] | ПС 220 кВ НС-3 | НД | НД |  | НД | 45 | 45 | 20 | 20 | - | - | 220 | 220
[15 empty] | ПС 220 кВ Камыш-Бурунская | НД | НД |  | НД | 250 | 250 | 125 | 125 | - | - | 220 | 220
[15 empty] | ПС 110 кВ Ялта | НД | НД |  | 6.9878 | 50 | 50 | 25 | 25 | 20 | 20 | 110 | 110
[15 empty] | ПС 110 кВ Алушта | НД | НД |  | 9.4313 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 | 110 | 110
[15 empty] | ПС 110 кВ Саки | НД | НД |  | 13.9292 | 50 | 50 | 25 | 25 | - | - | 110 | 110
[15 empty] | ПС 110 кВ Центральная | НД | НД |  | 15.5152 | 81 | 81 | 40.5 | 40.5 | - | - | 110 | 110
1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101007 | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110 кВ Дарсан | 14.35 | 2019-06-19 14:00 | 200% | 4.6325 | 32 | 32 | 16 | 16 | 20 | 45 | 110 | 110 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | - | -
1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101008 |  | НД | НД | НД | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110 кВ Лучистое | 3.86 | 2019-06-19 14:00 | 200% | 5.9309 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 25 | 110 | 110 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | - | -
1.3.2 | Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ | L_1101001 | 1970 | НД | НД | НД | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110 кВ Трудовое | 4.42 | НД | 200% | 7 | 12.6 | 32 | 6.3 | 16 | - | - | 35 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей восточной части Республики Крым
1.3.2 | Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» | L_1101002 | 1968 | Оборудование ПС отвечает требованиям нормативно-технических документов, не имеет дефектов, препятствующих дальнейшей работе, и может эксплуатироваться без ограничений и дополнительных технических мероприятий до следующего технического освидетельствования | НД | 2017 | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110 кВ Северная | 13.08 | НД | 200% | 16.7 | 31 | 126 | 15 | 63 | - | - | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, запитанных от ПС 110 кВ Северная
1.3.2 | Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 | L_1101003 | 1964 | Оборудование ПС отвечает требованиям нормативно-технических документов, не имеет дефектов, препятствующих дальнейшей работе, и может эксплуатироваться без ограничений и дополнительных технических мероприятий до следующего технического освидетельствования | НД | 2016 | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110 кВ Мойнаки | 25.83 | НД | 200% | 17.9 | 32 | 50 | 16 | 25 | - | - | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей восточной части Республики Крым
1.3.2 | Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 | L_1101004 | 1960 | Оборудование ПС отвечает требованиям нормативно-технических документов, не имеет дефектов, препятствующих дальнейшей работе, и может эксплуатироваться без ограничений и дополнительных технических мероприятий до следующего технического освидетельствования | НД | 2017 | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110 кВ Завокзальная | 22.7 | 2016-12-21 | 200% | 17.9 | 32 | 80 | 16 | 40 | - | - | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, запитанных от ПС 110 кВ Завокзальная
1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Судак Новая | М_1201002 | НД | НД | НД | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110 кВ Судак Новая | НД | НД | НД | НД | НД | 64 | НД | 32 | НД | НД | НД | 110
1.3.2 | Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 | L_1101006 | 1969 | Оборудование ПС отвечает требованиям нормативно-технических документов, не имеет дефектов, препятствующих дальнейшей работе, и может эксплуатироваться без ограничений и дополнительных технических мероприятий до следующего технического освидетельствования | НД | 2016 | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110 кВ Евпатория | 30.63 | НД | 200% | 16.7 | 50 | 80 | 15 | 40 | - | - | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, запитанных от ПС 110 кВ Евпатория
1.3.2 | Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 | L_1101007 | 1971 | Оборудование ПС отвечает требованиям нормативно-технических документов, не имеет дефектов, препятствующих дальнейшей работе, и может эксплуатироваться без ограничений и дополнительных технических мероприятий до следующего технического освидетельствования | НД | 2018 | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110 кВ Дозорное | 19.33 | НД | 200% | 11.2 | 26 | 50 | 10 | 25 | - | - | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей западной части Республики Крым
1.3.2 | Реконструкция ПС Капсель 110/10 | L_1101008 | 1988 | Оборудование ПС отвечает требованиям нормативно-технических документов, не имеет дефектов, препятствующих дальнейшей работе, и может эксплуатироваться без ограничений и дополнительных технических мероприятий до следующего технического освидетельствования | НД | 2017 | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110 кВ Капсель | 7.28 | 2019-11-26 | 200% | 7 | 12.6 | 32 | 6.3 | 16 | - | - | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей восточной части Республики Крым
1.3.2 | «Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ» | L_0103049 | НД | НД | НД | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110 кВ Миндальная | НД | НД | НД | НД | НД | 50 | НД | 16 | НД | НД | НД | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей восточной части Республики Крым
1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Юнга | L_0103048 | НД | НД | НД | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110 кВ Юнга | НД | НД | НД | НД | НД | 32 | НД | 16 | НД | НД | НД | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей восточной части Республики Крым
1.3.2 | Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") | L_1101009 | 1983 | Оборудование ПС отвечает требованиям нормативно-технических документов, не имеет дефектов, препятствующих дальнейшей работе, и может эксплуатироваться без ограничений и дополнительных технических мероприятий до следующего технического освидетельствования | НД | 2016 | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110 кВ Белогорск | 17.84 | НД | 200% | 17.9 | 41 | 126 | 16 | 63 | - | - | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, запитанных от ПС 110/35/10 кВ Белогорск, обеспечение технологического присоединения ООО «Тепличный комбинат «Белогорский»
1.3.2 | Реконструкция ПС Южная 110/35/10 | L_1101010 | 1964 | Оборудование ПС отвечает требованиям нормативно-технических документов, не имеет дефектов, препятствующих дальнейшей работе, и может эксплуатироваться без ограничений и дополнительных технических мероприятий до следующего технического освидетельствования | НД | 2016 | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110 кВ Южная | 10.15 | НД | 200% | 17.9 | 41 | 64 | 16 | 32 | - | - | 110 | 110 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, запитанных от ПС 110 кВ Южная
1.3.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ялта - Айпетри | L_1102011 | [18 empty] | 0
1.3.3 | Строительство ПС 330/110 кВ "Нахимовская" | N_1101001 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Повышение надежности электроснабжения потребителей южной части Республики Крым и г.Севастополя | НД | НД
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Опреснительная установка ПС 110/10 кВ Новая | N_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.1 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.1 | Приобретение прибора для локации дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (типа «AR700» либо эквивалент | K_1308013 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | + | - | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Минимизизация времени работы ЭТЛ при увеличении качества испытаний | НД | НД
1.6.1 | Приобретение тепловизора с дополнительной комплектацией | P_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | + | - | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Минимизизация времени работы ЭТЛ при увеличении качества испытаний | НД | НД
1.6.1 | Прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции (типа PD-Analyzer HF/UHF либо эквивалент) | K_1308014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | + | - | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Минимизизация времени работы ЭТЛ при увеличении качества испытаний. | НД | НД
1.6.1 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | L_1304001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | + | - | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Минимизизация времени работы ЭТЛ при увеличении качества испытаний. | НД | НД
1.6.2 | Оргтехника для обеспечения служебных нужд |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Минимизизация времени работы при увеличении качества техники. | НД | НД
1.6.2 | Поставка моноблоков и МФУ формата А4 | O_1101001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Минимизизация времени работы при увеличении качества техники. | НД | НД
1.6.2 | Поставка серверной платформы | O_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Минимизизация времени работы при увеличении качества техники. | НД | НД
1.6.2 | Автоматизированное рабочее место (технологическое) | O_1101003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Минимизизация времени работы при увеличении качества техники. | НД | НД
1.6.2 | Поставка МФУ формата А3, цветное | O_1101004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Минимизизация времени работы при увеличении качества техники. | НД | НД
1.6.2 | Поставка цифрового шлюза SMG-200 с предустановочным модулем ECSS-10 | O_1101005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Минимизизация времени работы при увеличении качества техники. | НД | НД
1.6.3 | Приобретение мебеди для офиса компании |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Минимизизация времени работы при увеличении качества обстановки | НД | НД
1.6.3 | Набор мебели для кабинета генерального директора | O_1101006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Минимизизация времени работы при увеличении качества обстановки | НД | НД
1.6.4 | А/транспорт для обеспечения служебных нужд |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Минимизизация времени работы при увеличении качества техники. | НД | НД
1.6.4 | Приобретение легкового а/транспорта | O_1101007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Минимизизация времени работы при увеличении качества техники. | НД | НД
1.6.4 | Приобретение грузопассажирского а/транспорта | O_1101008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Минимизизация времени работы при увеличении качества техники. | НД | НД
1.6.4 | Приобретение автотранспрта для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | транспортное сопровождение бригад обслуживания электроустановок на подстанциях организации и доставки необходимых для этого обслуживания технических средств, а также надлежащего и своевременного выполнения мероприятий по обеспечению организации материально-техническими ресурсами и бесперебойного функционирования электроустановок и линий электропередачв | НД | НД
1.6.4 | Приобретение спецтехники для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | - | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | обеспечение спецтехникой бригад обслуживания электроустановок на подстанциях и лэп, организации и доставки необходимых для этого обслуживания технических средств, а также надлежащего и своевременного выполнения мероприятий по обеспечению организации материально-техническими ресурсами и бесперебойноо функционирования электроустановок и линий электропередач | НД | НД

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерное Общество "Крымэнерго"
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
Год раскрытия информации: 2022 год
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ), год | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства (объектов теплоснабжения) в эксплуатацию, год | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год2020 г (срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти), год | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2022г. |  | Реализация инвестиционного проекта предусматривается решением Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) (+;-) | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:
[7 empty] | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2022 г. (распоряжение главы Республики Крым от 26.04.2022 №481-рг) | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы (реквизиты решения органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и указание на структурные единицы схемы теплоснабжения) |  | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1 | АО "Крымэнерго" | Г
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ две цепи от I иII секции шин РУ-10 кВ ПС «Дарсан» до проектируемого РП | K_1202001 | 2021 | 2021 | НД | НЛ | Распоряжение главы РК от 28.04.2020 №187-рг | - | - | -
| 1.1.4.1 | Строительство РП 10 кВ с 5 линейными ячейками | K_1201002 | 2021 | 2021 | НД | НЛ | Распоряжение главы РК от 28.04.2020 №187-рг | - | - | -
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ | K_1101003 | 2022 | 2022 | НД | 2021 | Распоряжение главы РК от 28.04.2020 №187-рг | - | - | -
| 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. | K_1101004 | 2022 | 2022 | НД | 2021 | Распоряжение главы РК от 28.04.2020 №187-рг | - | - | -
| 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.1.1 | Организация резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | 2022 | 2023 | НД | НД | НД | + | - | -
| 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи | L_1104012 | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Старый Крым | L_1104015 | 2023 | НД | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов | L_1101014 | НД | НД | НД | 2021 | Распоряжение главы РК от 28.04.2020 №187-рг | - | - | -
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:Установка интеллектуальных систем учета э/э» | K_1110015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.8.1 | Приобретение приборов учета и оборудования для создания системы учета электроэнергии на ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 220 кВ Донузлав | M_2309001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному | K_1110007 | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Донузлав" к нормативному | K_1110008 | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "Западно-Крымская" к нормативному | K_1110009 | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "НС-3" к нормативному | K_1110010 | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская"к нормативному | K_1110011 | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская"к нормативному | K_1110012 | НД | НД | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "НС2"к нормативному | K_1110013 | 0 | НД | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Красноперекопск"к нормативному | K_1110014 | 0 | НД | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.2.4.1 | Проетирование, поставка и монтаж систем кондиционирования на ПС 330 кВ Джанкой и ПС 220 кВ Донузлав | L_1103013 | 2021 | 2021 | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202002 | 2022 | 2022 | НД | 2022 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-1 | 2022 | 2022 | НД | 2022 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км | J1102003-2 | 2027 | 2027 | НД | 2022 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км | J1102003-3 | 2025 | 2025 | НД | 2022 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-4 | 2025 | 2025 | НД | 2022 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км | J1102003-5 | 2027 | 2027 | НД | 2022 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)". | J1102003-6 | 2026 | 2026 | НД | 2023 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка". | J1102003-7 | 2027 | 2027 | НД | 2023 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)". | J1102003-8 | 2025 | 2025 | НД | 2023 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра". | J1102003-9 | 2027 | 2027 | НД | 2023 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)". | J1102003-10 | 2025 | 2025 | НД | 2023 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан". | J1102003-11 | 2026 | 2026 | НД | 2023 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)". | J1102003-12 | 2024 | 2024 | НД | 2024 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан". | J1102003-13 | 2027 | 2027 | НД | 2024 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)". | J1102003-14 | 2025 | 2025 | НД | 2024 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра". | J1102003-15 | 2027 | 2027 | НД | 2021 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)". | J1102003-16 | 2025 | 2025 | НД | 2021 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф". | J1102003-17 | 2027 | 2027 | НД | 2021 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)". | J1102003-18 | 2025 | 2025 | НД | 2021 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек". | J1102003-19 | 2027 | 2027 | НД | 2021 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)". | J1102003-20 | 2025 | 2025 | НД | 2021 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха". | J1102003-21 | 2027 | 2027 | НД | 2021 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)". | J1102003-22 | 2025 | 2025 | НД | 2021 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха". | J1102003-23 | 2027 | 2027 | НД | 2021 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта –Лучистое". | J1102003-24 | 2027 | 2027 | НД | 2021 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101004 | 2022 | 2022 | НД | 2020 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202005 | 2022 | 2022 | НД | 2020 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
0.3 | 1.3.2 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1104006 | 2022 | 2022 | НД | 2020 | НД | + | - | -
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101007 | 2022 | 2022 | НД | 2021 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101008 | 2022 | 2022 | НД | 2021 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ | L_1101001 | НД | НД | НД | 2020 | НД | + | - | -
| 1.3.2 | Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» | L_1101002 | НД | НД | НД | 2020 | НД | + | - | -
| 1.3.2 | Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 | L_1101003 | НД | НД | НД | 2022 | НД | + | - | -
| 1.3.2 | Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 | L_1101004 | НД | НД | НД | 2021 | НД | + | - | -
| 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Судак Новая | М_1201002 | НД | НД | НД | 2021 | НД | + | - | -
| 1.3.2 | Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 | L_1101006 | НД | НД | НД | 2021 | НД | + | - | -
| 1.3.2 | Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 | L_1101007 | НД | НД | НД | 2021 | НД | + | - | -
| 1.3.2 | Реконструкция ПС Капсель 110/10 | L_1101008 | НД | НД | НД | 2021 | НД | + | - | -
| 1.3.2 | «Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ» | L_0103049 | 0 | 0 | НД | НД | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Юнга | L_0103048 | 2024 | 2024 | НД | 2021 | Распоряжение главы РК от 26.04.2022 №481-рг | + | - | -
| 1.3.2 | Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") | L_1101009 | НД | НД | НД | 2021 | НД | + | - | -
| 1.3.2 | Реконструкция ПС Южная 110/35/10 | L_1101010 | НД | НД | НД | 2021 | НД | + | - | -
| 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ялта - Айпетри | L_1102011 | НД | НД | НД | НД | НД | + | - | -
|  | Строительство ПС 330/110 кВ "Нахимовская" | N_1101001 | 2025 | 2025 | НД | НД | НД | + | - | -
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.4.1 | Опреснительная установка ПС 110/10 кВ Новая | N_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.1. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.6 | 1.6.1 | Приобретение прибора для локации дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (типа «AR700» либо эквивалент | K_1308013 | 0 | 2021 | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.6.1 | Приобретение тепловизора с дополнительной комплектацией | P_1101002 | 0 |  | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.6.1 | Прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции (типа PD-Analyzer HF/UHF либо эквивалент) | K_1308014 | 0 | 2021 | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.6.1 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | L_1304001
| 1.6.2 | Оргтехника для обеспечения служебных нужд |  | 0 | 0 | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.6.2 | Поставка моноблоков и МФУ формата А4 | O_1101001 | 0 | 0 | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.6.2 | Поставка серверной платформы | O_1101002 | 0 | 0 | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.6.2 | Автоматизированное рабочее место (технологическое) | O_1101003 | 0 | 0 | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.6.2 | Поставка МФУ формата А3, цветное | O_1101004 | 0 | 0 | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.6.2 | Поставка цифрового шлюза SMG-200 с предустановочным модулем ECSS-10 | O_1101005 | 0 | 0 | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.6.3 | Приобретение мебеди для офиса компании |  | 0 | 0 | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.6.3 | Набор мебели для кабинета генерального директора | O_1101006 | 0 | 0 | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.6.4 | А/транспорт для обеспечения служебных нужд |  | 0 | 0 | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.6.4 | Приобретение легкового а/транспорта | O_1101007 | 0 | 0 | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.6.4 | Приобретение грузопассажирского а/транспорта | O_1101008 | 0 | 0 | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.6.4 | Приобретение автотранспрта для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309002 | 0 | 0 | НД | НД | НД | - | - | -
| 1.6.4 | Приобретение спецтехники для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309003 | 0 | 0 | НД | НД | НД | - | - | -

## 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерное Общество "Крымэнерго"
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
Год раскрытия информации: 2022 год
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[17 empty] | Наименование показателя, единицы измерения |  | Наименование показателя, единицы измерения
[6 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение) |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17.1.1 | 17.1.2 | 17.2.1 | 17.2.2
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 1 | 30982.2028 | 0 | 8547.3554 | 8455.0912 | 0 | 44.7387 | 47.5255 | 0 | 7122.7961 | 2025 | 22657.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 472.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 51.9546 | 0 | 51.9546 | 0 | 0 | 10.178 | 41.7766 | 0 | 43.2955 | 2024 | 43.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 30457.6676 | 0 | 8455.0912 | 8455.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7045.9093 | 2024 | 22612.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 40.3096 | 0 | 0 | 34.5607 | 5.7489 | 0 | 33.5913 | 2024 | 1.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | АО "Крымэнерго" | Г | 30987.0024 | 0 | 8547.3554 | 8455.0912 | 0 | 44.7387 | 47.5255 | 0 | 7122.7961 | 2024 | 22677.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 472.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 472.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 51.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ две цепи от I иII секции шин РУ-10 кВ ПС «Дарсан» до проектируемого РП | K_1202001 | 41.6352 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ Заявителя | 0 | Технологическое присоединение | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.4.1 | Строительство РП 10 кВ с 5 линейными ячейками | K_1201002 | 9.4884 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ Заявителя | 0 | Технологическое присоединение | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 421.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ | K_1101003 | 166.201 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция проводится в рамках выполнения мероприятийгосударстенной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" | 0 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. | K_1101004 | 255.256 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция проводится в рамках выполнения мероприятийгосударстенной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" | 0 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма , снятие сетевых ограничений по ранее выданным ТУ | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 51.9546 | 0 | 51.9546 | 0 | 0 | 10.178 | 41.7766 | 0 | 43.2955 | 2023 | 43.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4.273 | НД | 4.273 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 3.5608 | 2023 | 3.5608 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 4.273 | НД | 4.273 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 3.5608 | 2023 | 3.5608 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.1.1 | Организация резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | 4.273 | УНЦ | 4.273 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 3.5608 | 2023 | 3.5608 | Исполнение предписания Системного оператора | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи | L_1104012 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | Внедрение ССПИ - наличие телеметрической информации в необходимом объеме для обеспечения наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Старый Крым | L_1104015 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | Внедрение ССПИ - наличие телеметрической информации в необходимом объеме для обеспечения наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов | L_1101014 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | Исключение превышения АДТН одного трансформатора в режиме аварийного отключения второго трансформатора | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:Установка интеллектуальных систем учета э/э» | K_1110015 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.3.8.1 | Приобретение приборов учета и оборудования для создания системы учета электроэнергии на ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 220 кВ Донузлав | M_2309001 | 14.7305 | Запрос коммерческих предложений | 14.7305 | 0 | 0 | 0 | 14.7305 | 0 | 12.2755 | 0 | 0 | В соответствии с требованиями пункта 136 постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012 ввиду необходимости обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 47.6816 | 0 | 47.6816 | 0 | 0 | 5.9051 | 41.7766 | 0 | 39.7347 | 2021 | 39.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 47.6816 | 0 | 47.6816 | 0 | 0 | 5.9051 | 41.7766 | 0 | 39.7347 | 2021 | 39.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному | K_1110007 | 0.88597 | УНЦ | 0.88597 | 0 | 0 | 0.88597 | 0 | 0 | 0.73831 | НД | 0.73831 | исполнение требований Федерального закона от 21 июля 2011г. №256-ФЗ | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Донузлав" к нормативному | K_1110008 | 0.83707 | УНЦ | 0.83707 | 0 | 0 | 0.83707 | 0 | 0 | 0.69756 | НД | 0.69756 | исполнение требований Федерального закона от 21 июля 2011г. №256-ФЗ | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "Западно-Крымская" к нормативному | K_1110009 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | исполнение требований Федерального закона от 21 июля 2011г. №256-ФЗ | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "НС-3" к нормативному | K_1110010 | 21.6915 | УНЦ | 21.6915 | 0 | 0 | 0.80317 | 20.8883 | 0 | 18.0762 | НД | 18.0762 | Предписание об устранении нарушений от 28.06.2021 № 10/2021,завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027 | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская"к нормативному | K_1110011 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | исполнение требований Федерального закона от 21 июля 2011г. №256-ФЗ | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская"к нормативному | K_1110012 | 0.913 | УНЦ | 0.913 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0.76083 | НД | 0.76083 | исполнение требований Федерального закона от 21 июля 2011г. №256-ФЗ | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "НС2"к нормативному | K_1110013 | 21.475 | УНЦ | 21.475 | 0 | 0 | 0.58671 | 20.8883 | 0 | 17.8958 | НД | 17.8958 | Предписание об устранении нарушений от 17.08.2021 № 9/2021, завершение реализации проекта будет осуществлено в рамках ИПР 2023-2027 | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Красноперекопск"к нормативному | K_1110014 | 0.87693 | УНЦ | 0.87693 | 0 | 0 | 0.87693 | 0 | 0 | 0.73078 | НД | 0.73078 | исполнение требований Федерального закона от 21 июля 2011г. №256-ФЗ | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | 1.2.4.1 | Проетирование, поставка и монтаж систем кондиционирования на ПС 330 кВ Джанкой и ПС 220 кВ Донузлав | L_1103013 | 1.0022 | УНЦ | 1.0022 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 0 | 0.83519 | 2021 | 0.83519 | Установление стабильного температурного режима в зале релейной защиты, для обеспечения нормальной работы современных цифровых модулей. | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 30457.6676 | 0 | 8455.0912 | 8455.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7045.9093 | 2024 | 22612.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 30457.6676 | 0 | 8455.0912 | 8455.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7045.9093 | 2024 | 22612.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202002 | 1039.7217 | ССРСС | 1039.7217 | 1039.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.4348 | 2022 | 866.4348 | Исключение необходимости ввода ГВО в Феодосийско-Керченсоком энергоузле | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-1 | 934.1992 | ССРСС | 934.1992 | 934.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.4994 | 2022 | 778.4994 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км | J1102003-2 | 1832.8582 | ССРСС | 89.767 | 89.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8058 | 2027 | 1527.3818 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км | J1102003-3 | 1689.5825 | ССРСС | 80.471 | 80.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0592 | 2025 | 1407.9854 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-4 | 920.2269 | ССРСС | 920.2269 | 920.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.8557 | 2025 | 766.8557 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км | J1102003-5 | 1809.5089 | УНЦ | 72.29 | 72.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2417 | 2027 | 60.2417 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)". | J1102003-6 | 1035.6295 | УНЦ | 27.8705 | 27.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2254 | 2026 | 863.0246 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка". | J1102003-7 | 659.963 | УНЦ | 15.676 | 15.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0633 | 2027 | 549.9692 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)". | J1102003-8 | 905.8362 | УНЦ | 24.111 | 24.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0925 | 2025 | 754.8635 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра". | J1102003-9 | 768.2928 | УНЦ | 20.747 | 20.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2892 | 2027 | 640.244 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)". | J1102003-10 | 1570.8664 | УНЦ | 34.56 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 2025 | 1309.0553 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан". | J1102003-11 | 905.9067 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 754.9223 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)". | J1102003-12 | 1097.8633 | УНЦ | 553.3645 | 553.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.1371 | 2024 | 914.886 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан". | J1102003-13 | 543.8896 | УНЦ | 24.455 | 24.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3792 | 2027 | 453.2414 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)". | J1102003-14 | 913.3279 | УНЦ | 31.151 | 31.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9592 | 2025 | 761.1065 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра". | J1102003-15 | 760.2852 | УНЦ | 35.5827 | 35.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6523 | 2027 | 633.571 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)". | J1102003-16 | 979.861 | УНЦ | 647.5673 | 647.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.6394 | 2025 | 816.5508 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф". | J1102003-17 | 296.5504 | УНЦ | 13.879 | 13.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5658 | 2027 | 247.1253 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)". | J1102003-18 | 1017.4023 | УНЦ | 34.9206 | 34.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1005 | 2025 | 847.8352 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек". | J1102003-19 | 646.9144 | УНЦ | 30.2768 | 30.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2307 | 2027 | 539.0953 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)". | J1102003-20 | 1416.6031 | УНЦ | 42.918 | 42.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.765 | 2025 | 1180.5026 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха". | J1102003-21 | 829.8327 | УНЦ | 38.8377 | 38.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3648 | 2027 | 691.5273 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)". | J1102003-22 | 1657.3655 | УНЦ | 814.0594 | 814.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.3828 | 2025 | 1381.1379 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха". | J1102003-23 | 661.7141 | УНЦ | 27.3116 | 27.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7597 | 2027 | 551.4284 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта –Лучистое". | J1102003-24 | 787.9089 | УНЦ | 36.476 | 36.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3967 | 2027 | 656.5907 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101004 | 265.2385 | ССРСС | 264.8155 | 264.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6796 | 2022 | 220.6796 | Исключение необходимости ввода ГВО в Евпаторийском энергоузле | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202005 | 510.504 | ССРСС | 509.5762 | 509.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.6468 | 2022 | 424.6468 | Исключение необходимости ввода ГВО В Евпаторийском энергоузле, организация второго питания потребителей 1,2 категории, присоединенных от ПС Титан | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1104006 | 97.78 | ССРСС | 97.775 | 97.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4792 | 2022 | 81.4792 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101007 | 275.4841 | ССРСС | 275.4841 | 275.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5701 | 2022 | 229.5701 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101008 | 216.291 | ССРСС | 205.7044 | 205.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4203 | 2022 | 171.4203 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ | L_1101001 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» | L_1101002 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 | L_1101003 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 | L_1101004 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Судак Новая | М_1201002 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 | L_1101006 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 | L_1101007 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Капсель 110/10 | L_1101008 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.3.2 | «Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ» | L_0103049 | 1573.4898 | УНЦ | 1224.82 | 1224.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.6833 | 2023 | НД | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Юнга | L_0103048 | 1836.7699 | УНЦ | 124.2561 | 124.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5468 | 2024 | 1530.6416 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") | L_1101009 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ПС Южная 110/35/10 | L_1101010 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ялта - Айпетри | L_1102011 | 0 | УНЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
|  | Строительство ПС 330/110 кВ "Нахимовская" | N_1101001 | 3185.461 | УНЦ | 162.22 | 162.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1833 | 2025 | НД | Исключение необходимости ввода ГВО в энергоузле Южного берега Крыма | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
|  | Опреснительная установка ПС 110/10 кВ Новая | N_1101002 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 40.3096 | 0 | 0 | 34.5607 | 5.7489 | 0 | 33.5913 | 2022 | 21.8534 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.1. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 4.7996 | 0 | 25.3055 | 0 | 0 | 19.5566 | 5.7489 | 0 | 21.0879 | 2022 | 12.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | 1.6.1 | Приобретение прибора для локации дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (типа «AR700» либо эквивалент | K_1308013 | 0.823 | Запрос коммерческих предложений | 0.823 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0.68583 | 2021 | 0.68583 | Минимизизация времени работы ЭТЛ при увеличении качества испытаний | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.2 | Приобретение тепловизора с дополнительной комплектацией | P_1101002 | 3.1966 | Запрос коммерческих предложений | 3.1966 | 0 | 0 | 3.1966 | 0 | 0 | 2.6638 | 2021 | 0 | Минимизизация времени работы ЭТЛ при увеличении качества испытаний | НД | НД | НД | НД | НД
0.6 | 1.6.3 | Прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции (типа PD-Analyzer HF/UHF либо эквивалент) | K_1308014 | 0.78 | Запрос коммерческих предложений | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.65 | 2021 | 0.65 | Минимизизация времени работы ЭТЛ при увеличении качества испытаний. | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.4 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | L_1304001 | 13.35 | Запрос коммерческих предложений | 20.5059 | 0 | 0 | 14.757 | 5.7489 | 0 | 17.0883 | 2022 | 11.125 | Минимизизация времени работы ЭТЛ при увеличении качества испытаний. | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.2 | Оргтехника для обеспечения служебных нужд |  | 8.4885 | Запрос коммерческих предложений | 8.4885 | 0 | 0 | 8.4885 | 0 | 0 | 7.0737 | 2021 | 7.0737 | Минимизизация времени работы при увеличении качества техники. | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.2 | Поставка моноблоков и МФУ формата А4 | O_1101001 | 3.611 | Запрос коммерческих предложений | 3.611 | 0 | 0 | 3.611 | 0 | 0 | 3.0092 | 2021 | 3.0092 | Минимизизация времени работы при увеличении качества техники. | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.2 | Поставка серверной платформы | O_1101002 | 4.0887 | Запрос коммерческих предложений | 4.0887 | 0 | 0 | 4.0887 | 0 | 0 | 3.4072 | 2021 | 3.4072 | Минимизизация времени работы при увеличении качества техники. | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.2 | Автоматизированное рабочее место (технологическое) | O_1101003 | 0.31344 | Запрос коммерческих предложений | 0.31344 | 0 | 0 | 0.31344 | 0 | 0 | 0.2612 | 2021 | 0.2612 | Минимизизация времени работы при увеличении качества техники. | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.2 | Поставка МФУ формата А3, цветное | O_1101004 | 0.33137 | Запрос коммерческих предложений | 0.33137 | 0 | 0 | 0.33137 | 0 | 0 | 0.27615 | 2021 | 0.27615 | Минимизизация времени работы при увеличении качества техники. | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.2 | Поставка цифрового шлюза SMG-200 с предустановочным модулем ECSS-10 | O_1101005 | 0.14399 | Запрос коммерческих предложений | 0.14399 | 0 | 0 | 0.14399 | 0 | 0 | 0.11999 | 2021 | 0.11999 | Минимизизация времени работы при увеличении качества техники. | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.3 | Приобретение мебеди для офиса компании |  | 0.5626 | Запрос коммерческих предложений | 0.5626 | 0 | 0 | 0.5626 | 0 | 0 | 0.46883 | 2021 | 0.46883 | Минимизизация времени работы при увеличении качества обстановки | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.3 | Набор мебели для кабинета генерального директора | O_1101006 | 0.5626 | Запрос коммерческих предложений | 0.5626 | 0 | 0 | 0.5626 | 0 | 0 | 0.46883 | 2021 | 0.46883 | Минимизизация времени работы при увеличении качества обстановки | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.4 | А/транспорт для обеспечения служебных нужд |  | 2.22 | Запрос коммерческих предложений | 5.953 | 0 | 0 | 5.953 | 0 | 0 | 4.9608 | 2022 | 1.85 | Минимизизация времени работы при увеличении качества техники. | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.4 | Приобретение легкового а/транспорта | O_1101007 | 2.22 | Запрос коммерческих предложений | 2.218 | 0 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 1.8483 | 2021 | 1.85 | Минимизизация времени работы при увеличении качества техники. | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.4 | Приобретение грузопассажирского а/транспорта | O_1101008 | 0 | Запрос коммерческих предложений | 3.735 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 3.1125 | 2021 | 0 | Минимизизация времени работы при увеличении качества техники. | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.4 | Приобретение автотранспрта для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309002 | 0 | Запрос коммерческих предложений | 97.4107 | 0 | 0 | 0 | 97.4107 | 0 | 81.1756 | 2022 | 0 | транспортное сопровождение бригад обслуживания электроустановок на подстанциях организации и доставки необходимых для этого обслуживания технических средств, а также надлежащего и своевременного выполнения мероприятий по обеспечению организации материально-техническими ресурсами и бесперебойного функционирования электроустановок и линий электропередачв | НД | НД | НД | НД | НД
| 1.6.4 | Приобретение спецтехники для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309003 | 0 | Запрос коммерческих предложений | 362.2557 | 0 | 0 | 0 | 362.2557 | 0 | 301.8798 | 2022 | 0 | обеспечение спецтехникой бригад обслуживания электроустановок на подстанциях и лэп, организации и доставки необходимых для этого обслуживания технических средств, а также надлежащего и своевременного выполнения мероприятий по обеспечению организации материально-техническими ресурсами и бесперебойноо функционирования электроустановок и линий электропередач | НД | НД | НД | НД | НД

## 15
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 15. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерное Общество "Крымэнерго"
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
Год раскрытия информации:2022 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наличие заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения |  |  | Размер платы за подключение в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения, млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по подключению |  |  |  |  | Присоединение источников тепловой энергии или тепловых сетей к системам теплоснабжения |  |  |  | Наименование объекта теплоснабжения, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Фактическая тепловая мощность, нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч) | Тепловая мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта |  |  |  | Схема теплоснабжения |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по подлкючению к системам теплоснабжения, которые содержатся в качестве ее обязательства по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, за исключением мероприятий по подключению к системе теплоснабжения от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей, в договоре о подключении к системам теплоснабжения, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по подключению теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей |  | Количество заключенных договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения (за исключением мероприятий от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей) |  | Срок осуществления мероприятий по подключению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения | Планируемый в инвестиционной программе срок включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов теплоснабжения в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия законченных строительством объектов теплоснабжения к бухгалтерскому учету, год | Наименование подключаемых объектов теплоснабжения | Наименование заявителя по договору о подключении к системам теплоснабжения объекта теплоснабжения | Мощность (нагрузка) подключенных объектов теплоснабжения по документам, подтверждающим подключение объектов теплоснабжения к системе теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  | всего, Гкал/ч (т/ч, мм) |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч) |  | Срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, год | Реквизиты решения федерального органа исполнительной власти, органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и соответствующих положений схемы теплоснабжения
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | АО "Крымэнерго" | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ две цепи от I иII секции шин РУ-10 кВ ПС «Дарсан» до проектируемого РП | K_1202001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.1 | Строительство РП 10 кВ с 5 линейными ячейками | K_1201002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ | K_1101003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. | K_1101004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Создание резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция АБ на ПС 110 кВ "Массандра" | K_1101016 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Организация резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи | L_1104012 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Старый Крым | L_1104015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов | L_1101014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:Установка интеллектуальных систем учета э/э» | K_1110015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.8.1 | Приобретение приборов учета и оборудования для создания системы учета электроэнергии на ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 220 кВ Донузлав | M_2309001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному | K_1110007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Донузлав" к нормативному | K_1110008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "Западно-Крымская" к нормативному | K_1110009 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "НС-3" к нормативному | K_1110010 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская"к нормативному | K_1110011 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская"к нормативному | K_1110012 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "НС2"к нормативному | K_1110013 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Красноперекопск"к нормативному | K_1110014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Проетирование, поставка и монтаж систем кондиционирования на ПС 330 кВ Джанкой и ПС 220 кВ Донузлав | L_1103013 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км | J1102003-2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км | J1102003-3 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-4 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км | J1102003-5 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1104006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ | L_1101001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» | L_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 | L_1101003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 | L_1101004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Судак Новая | М_1201002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 | L_1101006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 | L_1101007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Капсель 110/10 | L_1101008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | «Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ» | L_0103049 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Юнга | L_0103048 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") | L_1101009 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Южная 110/35/10 | L_1101010 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ялта - Айпетри | L_1102011 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.3 | Строительство ПС 330/110 кВ "Нахимовская" | N_1101001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.1 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.1 | Приобретение прибора для локации дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (типа «AR700» либо эквивалент | K_1308013 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.1 | Приобретение тепловизора с дополнительной комплектацией | P_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.1 | Прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции (типа PD-Analyzer HF/UHF либо эквивалент) | K_1308014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.1 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | L_1304001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.2 | Оргтехника для обеспечения служебных нужд |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.2 | Поставка моноблоков и МФУ формата А4 | O_1101001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.2 | Поставка серверной платформы | O_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.2 | Автоматизированное рабочее место (технологическое) | O_1101003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.2 | Поставка МФУ формата А3, цветное | O_1101004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.2 | Поставка цифрового шлюза SMG-200 с предустановочным модулем ECSS-10 | O_1101005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.3 | Приобретение мебеди для офиса компании |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.3 | Набор мебели для кабинета генерального директора | O_1101006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.4 | А/транспорт для обеспечения служебных нужд |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.4 | Приобретение легкового а/транспорта | O_1101007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.4 | Приобретение грузопассажирского а/транспорта | O_1101008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.4 | Приобретение автотранспрта для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309002 |  |  |  |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.4 | Приобретение спецтехники для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309003 |  |  |  |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД

## 16
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 16. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерное Общество "Крымэнерго"
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
Год раскрытия информации: 2022 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию объекта теплоснабжения, объекта по производству электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование объекта теплоснабжения (объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Фактическая тепловая нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч) | Мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта |  |  |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Необходимость замены физически изношенного оборудования подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [6 empty] | всего, Гкал/ч (т/ч, мм) |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч)
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  |  | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | АО "Крымэнерго" | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ две цепи от I иII секции шин РУ-10 кВ ПС «Дарсан» до проектируемого РП | K_1202001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.1 | Строительство РП 10 кВ с 5 линейными ячейками | K_1201002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ | K_1101003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. | K_1101004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Организация резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун | K_1104015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи | L_1104012 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Старый Крым | L_1104015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов | L_1101014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:Установка интеллектуальных систем учета э/э» | K_1110015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.8.1 | Приобретение приборов учета и оборудования для создания системы учета электроэнергии на ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 220 кВ Донузлав | M_2309001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному | K_1110007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Донузлав" к нормативному | K_1110008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "Западно-Крымская" к нормативному | K_1110009 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 330 кВ "НС-3" к нормативному | K_1110010 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская"к нормативному | K_1110011 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская"к нормативному | K_1110012 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "НС2"к нормативному | K_1110013 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Приведение инженерно-технических средствохраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Красноперекопск"к нормативному | K_1110014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км | J1102003-2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км | J1102003-3 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 МВА | J1102003-4 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км | J1102003-5 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1202005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1104006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | J1101008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ | L_1101001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» | L_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 | L_1101003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 | L_1101004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Судак Новая | М_1201002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 | L_1101006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 | L_1101007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Капсель 110/10 | L_1101008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | «Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ» | L_0103049 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Юнга | L_0103048 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") | L_1101009 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ПС Южная 110/35/10 | L_1101010 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ялта - Айпетри | L_1102011 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.3 | Строительство ПС 330/110 кВ "Нахимовская" | N_1101001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.1 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.1 | Приобретение прибора для локации дефектов в изоляции высоковольтного оборудования (типа «AR700» либо эквивалент | K_1308013 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.1 | Приобретение тепловизора с дополнительной комплектацией | P_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.1 | Прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции (типа PD-Analyzer HF/UHF либо эквивалент) | K_1308014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.1 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | L_1304001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.2 | Оргтехника для обеспечения служебных нужд |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.2 | Поставка моноблоков и МФУ формата А4 | O_1101001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.2 | Поставка серверной платформы | O_1101002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.2 | Автоматизированное рабочее место (технологическое) | O_1101003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.2 | Поставка МФУ формата А3, цветное | O_1101004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.2 | Поставка цифрового шлюза SMG-200 с предустановочным модулем ECSS-10 | O_1101005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.3 | Приобретение мебеди для офиса компании |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.3 | Набор мебели для кабинета генерального директора | O_1101006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.4 | А/транспорт для обеспечения служебных нужд |  | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.4 | Приобретение легкового а/транспорта | O_1101007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.4 | Приобретение грузопассажирского а/транспорта | O_1101008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.4 | Приобретение автотранспрта для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6.4 | Приобретение спецтехники для бригад обслуживания электроустаново и линий электропередач | M_2309003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД

## 17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 17. Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа Акционерное Общество "Крымэнерго"
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
Год раскрытия информации: 2022 год
№ п/п | Наименование | Наименование документа - источника данных | Реквизиты документа | Годы
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7
1 | Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | О проведении мониторинга прогноза социально-экономического развития Российской федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Письмо министерства экономического развития Российской Федерации от 05.10.2021 №33918-ПК/Д03и | 105.3 | 106.8 | 105.6 | 105.4 | 105.1 | 104.9 | 104.7
2 | Наименование индексов-дефляторов, отражающих повышение эффективности инвестиционной деятельности (в %, к предыдущему году) | О проведении мониторинга прогноза социально-экономического развития Российской федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | Письмо министерства экономического развития Российской Федерации от 25.10.2016 №32430-АВ/ДОЗ и | 104.6
… | …

## 18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 18. Значения целевых показателей, установленные для целей формирования инвестиционной программы
Инвестиционная программа Акционерное Общество "Крымэнерго"
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
Год раскрытия информации: 2022 год
Наименование субъекта Российской Федерации Республика Крым
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Значения целевых показателей, годы
|  |  | 2020 | 2021 |  | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | план | факт | план | факт
1 | Увеличение мощности устройств компенсации реактивной мощности | МВАр | 0 | 0 | 0 | 75 | 75
2 | Увеличение протяженности сетей | км | 0 | 0 | 0 | 150.543 | 52.625
3 | Замена силовых трансформаторов | МВА | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
4 | Внедрение системы мониторинга переходных процессов | комплект | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
5 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi) | Коэффициент | 4.5055 | 4.221 | 0.804 | 3.937 | н/д
6 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | Коэффициент | 0.78503 | 0.544 | 0.04531 | 0.303 | н/д

## 19
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
Форма 19. Перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы) организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью предусматривается строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение) объектов электросетевого хозяйства, а также находятся объекты электросетевого хозяйства, входящие в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть и не принадлежащие на праве собственности указанной организации
Год раскрытия информации: 2022 год
№ п/п | Наименование субъекта Российской Федерации
1 | 2
1 | Республика Крым (35)

## Источники_финансирования
Приложение № __
к приказу Министерства топлива и энергетики
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы
Инвестиционная программа Акционерного Общества "Крымэнерго" по передаче электроэнергии
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 №205-ОД
Республика Крым
млн рублей
№ п/п | Показатель | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | Итого
|  | План | План | Факт | План | Факт | План | Предложение по корректоровке плана | План | Факт
1 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: |  |  | 108.8539 | 108.8539 | 1608.3885 | 1608.3885 | 6782.5877 | 7304.5099 | 8499.8302 | 9021.7524 | 1930.0662
I | Собственные средства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 27.2235 | 27.2235 | 17.5154 | 104.5022 | 44.739 | 131.7258 | 1930.0662
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  | 0 | 0 | 22.6863 | 22.6863 | 14.5962 | 14.596 | 37.2825 | 37.2822
1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: |  | 0 | 0 | 22.6863 | 22.6863 | 14.5962 | 14.596 | 37.2825 | 37.2822
1.1.1.1 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  | 0 | 0 | 22.6863 | 22.6863 | 14.5962 | 14.596 | 37.2825 | 37.2822
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | прибыль от технологического присоединения, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.398
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298483.89
1.1.4 | прочая прибыль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560844.66
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | прочая амортизация |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость |  | 0 | 0 | 4.5373 | 4.5373 | 2.9192 | 89.9063 | 7.4565 | 94.4435
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | средства дополнительной эмиссии акций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Привлеченные средства, всего, в том числе: |  | 108.8539 | 108.8539 | 1581.165 | 1581.165 | 6765.0723 | 7200.0077 | 8455.0912 | 8890.0266
2.1 | Кредиты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.9354 | 0 | 434.9354
2.2 | Облигационные займы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Векселя |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Займы организаций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Бюджетное финансирование, всего, в том числе: |  | 108.8539 | 108.8539 | 1581.165 | 1581.165 | 6765.0723 | 6765.0723 | 8455.0912 | 8455.0912
2.5.1 | средства федерального бюджета, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 108.8539 | 108.8539 | 1581.165 | 1581.165 | 6765.0723 | 6765.0723 | 8455.0912 | 8455.0912
2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  | -1719.3023 | 108.8539 | 1581.165 | 1581.165 | 6765.0723 | 6765.0723 | 6626.935 | 8455.0912
2.6 | Использование лизинга |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0