## Этап №___
Приложение № 3 к Контракту от _______ 20___ г. №________
Отчет о ходе выполнения проектно-изыскательских работ, в том числе материалы по оформлению земельно-правовых отношений по объекту:
Наименование этапа:________________________________________________
№ п/п | Наименование Работ | Дата начала выполнения Работ | Дата предоставления материалов | Дата окончания выполнения Работ | Результат выполненных Работ | % выполнения | Примечание
1. | Предпроектное обследование (ППО). | С даты подписания Договора |  |  | Согласованный отчет с результатами предпроектоного обследования
2. | Основные технические решения, в т.ч. | С даты подписания Договора |  |  | Согласованные с Заказчиком, АО "СО ЕЭС" и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования материалы основных технических решений (ОТР) по сооружаемому и реконструируемым объектам.
2.1. | Выбор земельных участков и предварительное согласование места размещения объекта (ВЛ) | С даты подписания Договора |  |  | Согласованный том с указанием вариантов трассы следования ВЛ, размещения площадки ПС и предоставлением согласий о намерениях землепользователей
2.3. | Основные технические решения по ВЛ | С даты подписания Договора |  |  | Согласованные с Заказчиком, АО "СО ЕЭС" и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования материалы основных технических решений (ОТР) по сооружаемому и реконструируемым объектам
2.4. | Согласование прохождение проектируемой трассы ЛЭП 110 кВ по особо охраняемой прирождной территории (ООПТ) (в случае необходимости) |  |  |  | Получение согласия от Минприроды России/Минприроды Крыма о прохождении проектнируемой трассы ЛЭП 110 кВ по ООПТ
4. | Инженерные изыскания
4.1. | Обследование территории на предмет наличия взрывоопасных предметов (при необходимости) |  |  |  | Согласованный отчет со стороны Заказчика о наличии/отсутствии необходимости выполнения мероприятий по разминированию территории в рамках производства строительно-монтажных работ
4.2. | Инженерно-геодезические изыскания |  |  |  | Согласованный Заказчиком том с результатами проведения инженерно-геодезических изысканий ( сформированный в соответствии с требованиями задания на проектиование и задания на проведение инженерных изысканий)
4.3. | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  | Согласованный Заказчиком том с результатами проведения инженерно-геологических изысканий, включающий отчеты лабораторных исследований, материалы фотофиксации и т.д. ( в соответствии с требованиями задания на проектиование и задания на проведение инженерных изысканий)
4.4. | Инженерно-гидрометеорологические изыскания |  |  |  | Согласованный Заказчиком том с результатами проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий
4.5. | Инженерно-экологические изыскания |  |  |  | Согласованный Заказчиком том с результатами проведения инженерно-экологическиих изысканий
4.6. | Обследование технического состояния опор существующих ВЛ 110 кВ |  |  |  | Согласованный Заказчиком том
4.7. | Археологическое охранно–разведочное обследование (при необходимости) |  |  |  | Согласованный Заказчиком том с результатами проведения охранно-разведочного обследования
5. | Проектная документация в части ВЛ
5.1. | Раздел 1 "Пояснительная записка" |  |  |  | Согласованный Заказчиком, АО "СО ЕЭС", иными заинтересованными сторонами том
5.2. | Раздел 2 "Проект полосы отвода" |  |  |  | Согласованный Заказчиком, иными заинтересованными сторонами том
5.3. | Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" |  |  |  | Согласованный Заказчиком, иными заинтересованными сторонами том
15 |  |  |  |  | Согласованный Заказчиком, иными заинтересованными сторонами том
16 |  |  |  |  | Согласованный Заказчиком, иными заинтересованными сторонами том
17 |  |  |  |  | Согласованный Заказчиком, иными заинтересованными сторонами том
18 |  |  |  |  | Согласованный Заказчиком, иными заинтересованными сторонами том
19 |  |  |  |  | Согласованный Заказчиком, иными заинтересованными сторонами том
20 |  |  |  |  | Согласованный Заказчиком, иными заинтересованными сторонами том
5.4. | Раздел 4 "Здания строения и сооружения., входящие в инфраструктуру линейного объекта" |  |  |  | Согласованный Заказчиком, АО "СО ЕЭС", иными заинтересованными сторонами том
5.5. | Раздел 5 "Проект организации строительства" |  |  |  | Согласованный Заказчиком, иными заинтересованными сторонами том
5.6. | Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта" |  |  |  | Согласованный Заказчиком, иными заинтересованными сторонами том
5.7. | Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" |  |  |  | Согласованный Заказчиком, иными заинтересованными сторонами том
5.8. | Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" |  |  |  | Согласованный Заказчиком, иными заинтересованными сторонами том
5.9. | Раздел 9 "Смета на строительство" |  |  |  | Согласованный Заказчиком, иными заинтересованными сторонами том
5.10. | Раздел 10 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами" |  |  |  | Согласованный Заказчиком, иными заинтересованными сторонами том
6 | Подготовка и утверждение в установленном порядке в уполномоченных государственных органов документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) |  |  |  | Утвержденная документация по планировке территории. Приказ об утверждении документации
7 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерых изысканий ВЛ |  |  |  | Положительное заключение государственной экспертизы
8 | Экологическая экспертиза (при необходимости) |  |  |  | Положительное заключение экологической экспертизв
9 | Оформление ЗПО |  |  |  | Полностью оформленные правоустанавливающие докумены на все ЗУ; предоставление отчетной документации о проделанной работе
10 | Разработка рабочей документации |  |  |  | Согласованный Заказчиком, иными заинтересованными сторонами том
|  | ЗАКАЗЧИК |  |  | ПОДРЯДЧИК |  |  | ПОДРЯДЧИК
Акционерное общество
"Крымэнерго"
Генеральный директор
|  | ______________________ А.Н. Воробьев |  |  | ______________________ /___________/ |  |  | ______________________ /___________/