## ГПР развернутый
Приложение № 2.1 к Контракту от ____________ 2025 №
ФОРМА Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан" (включая ПИР)»
|  | Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ |  | Физический объем работ |  | 2025 | [11 empty] | 2026 | [47 empty] | 2027
[8 empty] | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  | 2027-06-01
[8 empty] | 1 месяц |  |  |  | 2 месяц |  |  |  | 3 месяц |  |  |  | 4 месяц |  |  |  | 5 месяц |  |  |  | 6 месяц |  |  |  | 7 месяц |  |  |  | 8 месяц |  |  |  | 9 месяц |  |  |  | 10 месяц |  |  |  | 11 месяц |  |  |  | 12 месяц |  |  |  | 13 месяц |  |  |  | 14 месяц |  |  |  | 15 месяц |  |  |  | 16 месяц |  |  |  | 17 месяц |  |  |  | 18 месяц |  |  |  | 19 месяц |  |  |  | 20 месяц |  |  |  | 21 месяц
[6 empty] | Единица измерения | Количество (объем работ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
[8 empty] | I ОЧЕРЕДЬ РЕКОНСТРУКЦИИ | [43 empty] | II ОЧЕРЕДЬ РЕКОНСТРУКЦИИ
|  | Раздел 1.ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ |  | Начало | Окончание
|  | 1 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ (пункт 1.1 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл | 1 | bar: 4 месяц 1 to 4 месяц 4
|  | 2 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 1
|  | 3 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 1
|  | 4 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 1
|  | 5 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 1
|  | 6 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 1
|  | 7 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 12 месяц 1
|  | 8 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 16 месяц 4
|  | 9 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 12 месяц 1
|  | 10 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 12 месяц 1
|  | 11 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 12 месяц 1
|  | 12 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 12 месяц 1
|  | 13 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 13 месяц 1
|  | 14 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 10 месяц 1
|  | 15 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 10 месяц 1
|  | 16 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 10 месяц 1
|  | 17 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 10 месяц 1
|  | 18 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 10 месяц 1
|  | 19 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 10 месяц 1
|  | 20 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 10 месяц 1
|  | 21 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 2
|  | 22 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 2
|  | 23 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 2
|  | 24 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 3
|  | 25 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 3
|  | 26 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 2
|  | 27 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 19 месяц 1
|  | 28 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 3
|  | 29 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 3
|  | 30 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 3
|  | 31 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 3
|  | 32 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 4
|  | 33 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 4
|  | 34 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 4
|  | 35 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 4
|  | 36 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 4
|  | 37 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 4
|  | 38 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 4
|  | 39 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 18 месяц 4
|  | 40 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 18 месяц 4
|  | 41 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 18 месяц 4
|  | 2 | Поставка оборудования трансформатора Т-1 (пункт 1.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл | 1 | bar: 7 месяц 2
|  | 3 | Поставка блока ограничителя перенапряжения и заземления нейтрали трансформатора Т-1 (пункт 1.3 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл | 1 | bar: 7 месяц 2
|  | 4 | Поставка оборудования трансформатора Т-2 (пункт 1.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл | 1 | bar: 9 месяц 4 to 12 месяц 3
|  | 5 | Поставка блока ограничителя перенапряжения и заземления нейтрали трансформатора Т-2 (пункт 1.3 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл | 1 | bar: 9 месяц 4 to 12 месяц 3
|  | 6 | Поставка оборудования токопровода от Т-1 до ЗРУ 10 кВ секций 1С, 3С (пункт 1.11 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл | 1
|  | 7 | Поставка оборудования токопровода от Т-2 до ЗРУ 10 кВ секций 2С, 4С (пункт 1.12 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл | 1 | bar: 9 месяц 1 to 14 месяц 2
|  | 8 | Поставка оборудования ТСН-1 (пункт 1.13 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1
|  | 9 | Поставка оборудования ТСН-2 (пункт 1.13 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1
|  | 10 | Поставка оборудования ЗРУ 10 кВ (пункт 1.4 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1 | bar: 6 месяц 2
|  | 11 | Поставка здания блочно-модульного (Здание РЩ) (пункт 1.5 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1 | bar: 4 месяц 3
|  | 12 | Поставка щита собственных нужд 0,4кВ (пункт 1.6 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1
|  | 13 | Поставка оборудования системы отопления (Здание РЩ) (пункт 1.7 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1
|  | 14 | Поставка оборудования системы кондиционирования (Здание РЩ) (пункт 1.8 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1
|  | 15 | Поставка оборудования системы вентиляции (Здание РЩ) (пункт 1.9 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1
|  | 16 | Поставка оборудования системы хозяйственно-питьевого водопровода (Здание РЩ) (пункт 1.10 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1 | bar: 4 месяц 4
|  | 17 | Поставка реактора дугогасящего масляного с конденсаторным регулированием со встроенным фильтром (пункт 1.14 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 4 | bar: 9 месяц 3 to 10 месяц 1
|  | 18 | Поставка шкафа автоматики управления 4-мя ДГР (пункт 1.15 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 9 месяц 3 to 10 месяц 1
|  | 19 | Поставка оборудования АИИС КУЭ (пункт 1.16 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1
|  | 20 | Поставка оборудования АСУ ТП (пункт 1.17 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1
|  | 21 | Поставка оборудования РЗА (пункт 1.18 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1 | bar: 1 месяц 1 to 5 месяц 1
|  | 22 | Поставка оборудования устройств НКУ и РАС (пункт 1.19 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1 | bar: 1 месяц 1 to 5 месяц 1
|  | 23 | Поставка оборудования устройств ПА (пункт 1.20 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1 | bar: 1 месяц 1 to 5 месяц 1
|  | 24 | Поставка оборудования устройств СОПТ (пункт 1.21 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1
|  | 25 | Поставка оборудования ЦСПИ (пункт 1.22 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1
|  | 26 | Поставка оборудования системы бесперебойного электропитания оборудования связи. БП № 1 (пункт 1.23 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1
|  | 27 | Поставка оборудования системы бесперебойного электропитания оборудования связи. БП № 2 (пункт 1.24 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1
|  | 28 | Поставка оборудования видеонаблюдения (пункт 1.25 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1 | bar: 9 месяц 3 to 14 месяц 4
|  | 29 | Поставка оборудования сети противопожарного водоснабжения (пункт 1.26 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1 | bar: 8 месяц 3 to 9 месяц 1
Раздел 2. Подготовка территории строительства
|  | 30 | Демонтаж
3 |  | 30 | Демонтажные работы на ПС. 1 очередь (пункт 2.1.1 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 2 месяц 3
|  | 31 | Демонтажные работы на ПС. 2 очередь (пункты 2.1.2-2.1.4, 2.1.6 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 12 месяц 1 to 18 месяц 1
| ЛСР № 01-01-03 | 32 | Подготовка территории строительства. | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 12 месяц 1 to 18 месяц 1
ЛСР № 01-01-04
|  | 33 | Реконструкция двухцепной ВЛ 10 кВ Дарсан - РП-200 (фидер Л-6 и фидер Л-3), временная, постоянная схема (пункты 2.4.1-2.4.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 2 месяц 1 to 13 месяц 3
4 | ЛСР № 01-03-01
ЛСР № 01-03-02
|  | 34 | Затраты, связанные с платой за сервитут 24 мес.(пункт 2.3 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1
Раздел 3. Основные объекты строительства
|  | 35 | Строительство здания ЗРУ 10 кВ (пункты 3.1.1-3.1.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 5 месяц 3 to 7 месяц 2
5 |  | 36 | Строительство здания РЩ (пункты 3.2.1-3.2.9 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1
|  | 37 | Строительство ОРУ 110 кВ (пункты 3.3.1-3.3.5 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 4 месяц 4 to 13 месяц 2
|  | 38 | Сооружение на участках силовых трансформаторов Т1, Т2. Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки объекта электросетевого хозяйства (уведомление о внесении в реестр) и постановка объекта под напряжение в объеме первой и второй очереди реконструкции – не позднее 23.12.2026 (включительно) (пункты 3.4.1-3.4.4 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 2 | bar: 9 месяц 1 to 15 месяц 3
|  | 39 | Монтаж токопровода 10 кВ (пункты 3.5.1-3.5.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 2 | bar: 9 месяц 3 to 15 месяц 3
|  | 40 | Строительство ТСН-1,2 (пункты 3.6.1-3.6.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 2 | bar: 9 месяц 3 to 10 месяц 1
2 |  | 41 | Строительство КРУЭ 110 кВ наружной установки (пункты 3.7.1-3.7.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 2 месяц 3 to 6 месяц 2
|  | 42 | Строительство кабельных лотков (пункты 3.8.1-3.8.5 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 8 месяц 3 to 8 месяц 4; 9 месяц 4 to 15 месяц 2
|  | 43 | Монтаж заземления на ПС (пункт 3.9 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 2 месяц 2 to 3 месяц 3; 9 месяц 4 to 15 месяц 2
|  | 44 | Строительство ДГК 10 кВ (пункт 3.10.1-3.10.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 4 | bar: 9 месяц 2 to 14 месяц 4
|  | 45 | Размещение панелей АИИС КУЭ (пункт 3.11 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 9 месяц 4 to 15 месяц 2
|  | 46 | Размещение панелей АСУ ТП (пункт 3.12 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 9 месяц 4 to 15 месяц 2
|  | 47 | Размещение панелей и устройств РЗА, ПА, НКУ и РАС (пункт 3.13.1-3.13.2, 3.14-3.15 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 9 месяц 4 to 15 месяц 2
|  | 48 | Устанавливаемые устройства СОПТ (пункт 3.16 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 9 месяц 4 to 15 месяц 2
1 |  | 49 | Монтаж временной схемы соединения ВЛ 110 кВ перед ПС 110 кВ Дарсан. Подвеска провода, ЛСР 02-18-01, 1 очередь реконструкции | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 1 месяц 1 to 1 месяц 2
|  | 50 | Монтаж временной схемы соединения ВЛ 110 кВ перед ПС 110 кВ Дарсан. Подвеска провода, ЛСР 02-18-01, 2 очередь и завершение реконструкции | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 12 месяц 1 to 15 месяц 2
Раздел 4. Объекты транспортного хозяйства и связи
|  | 51 | Монтаж пожарной сигнализации на ПС (пункты 4.1.1-4.1.3 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 8 месяц 4 to 11 месяц 3
|  | 52 | Размещение панелей (шкафов) ЦСПИ и системы бесперебойного электропитания оборудования связи. БП 1, БП 2 (пункты 4.2-4.3.1-4.3.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 9 месяц 4 to 14 месяц 4
|  | 53 | Строительство внутриплощадочных автодорог (пункт 4.4 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | м2 | 2275.86 | bar: 10 месяц 1 to 21 месяц 1
|  | 54 | Монтаж систем технических средств безопасности (пункты 4.5.1-4.5.4 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 10 месяц 2 to 20 месяц 1
|  | 55 | Монтаж и организация ВЧ каналов связи (пункты 4.6.1-4.6.3 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 3 месяц 2; 9 месяц 4 to 15 месяц 3
Раздел 5. Наружные сети и сооружения водоснабжания, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
|  | 56 | Строительство насосной пожаротушения с пожарными резервуарами (пункты 5.1.1-5.1.3 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 8 месяц 1 to 11 месяц 1
|  | 57 | Строительство внутриплощадочных сетей канализации (пункты 5.2.1-5.2.4 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 7 месяц 4 to 18 месяц 3
Раздел 6. Благоустройство и озеленение территории
|  | 58 | Строительство мачт с молниеотводом, освещения ПС (пункты 6.1.1-6.1.3 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 10 месяц 3 to 15 месяц 1
|  | 59 | Строительство наружного ограждения ПС (пункт 6.2.1-6.2.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | м | 501.035 | bar: 11 месяц 1 to 20 месяц 1
|  | 60 | Строительство внутреннего ограждение ПС (пункт 6.2.3 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | м | 144 | bar: 10 месяц 2 to 15 месяц 1
|  | 61 | Благоустройство на территории ПС (пункты 6.3.1-6.3.5 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 10 месяц 2 to 21 месяц 1
|  | 62 | Вертикальная планировка территории ПС (пункт 6.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | м3 | 2735.1 | bar: 9 месяц 4 to 14 месяц 2
Раздел 7. Прочие работы и затраты
|  | 63 | Пусконаладочные работы (пункты 7.1.1-7.1.7 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 9 месяц 4 to 18 месяц 4
|  | 64 | Затраты на оплату за загрязнение атмосферного воздуха на период строительства (пункт 7.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 9 месяц 4 to 20 месяц 4
|  | 65 | Затраты на предоставление банковской гарантии (БГ) (пункт 7.3 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1
Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки объекта электросетевого хозяйства (уведомление о внесении в реестр) и постановка объекта под напряжение в объеме первой и второй очереди реконструкции | bar: 1 месяц 1 to 15 месяц 3
Окончание строительно-монтажных работ – не позднее 07.06.2027 (включительно). | bar: 1 месяц 1 to 15 месяц 3
|  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | 6 месяц 3: ПОДРЯДЧИК
|  |  | Акционерное общество «Крымэнерго» |  |  |  |  | 6 месяц 3: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЭМ»
|  |  | ________________________________ / |  |  |  |  | 6 месяц 3: ________________________________ /
|  |  | ФОРМА СОГЛАСОВАНА: |  |  |  |  | 8 месяц 2: ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
|  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | 6 месяц 3: ПОДРЯДЧИК
|  |  | Акционерное общество «Крымэнерго» |  |  |  |  | 6 месяц 3: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЭМ»
|  |  | ________________________________ / |  |  |  |  | 6 месяц 3: ________________________________ /