## ГПР развернутый
Приложение № 2 к Контракту от ____________ 2025 №
График выполнения строительно-монтажных работ «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан" (включая ПИР)»
|  | Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ |  | Физический объем работ |  | 2025 | [11 empty] | 2026 | [47 empty] | 2027
[8 empty] | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  | 2027-06-01
[8 empty] | 1 месяц |  |  |  | 2 месяц |  |  |  | 3 месяц |  |  |  | 4 месяц |  |  |  | 5 месяц |  |  |  | 6 месяц |  |  |  | 7 месяц |  |  |  | 8 месяц |  |  |  | 9 месяц |  |  |  | 10 месяц |  |  |  | 11 месяц |  |  |  | 12 месяц |  |  |  | 13 месяц |  |  |  | 14 месяц |  |  |  | 15 месяц |  |  |  | 16 месяц |  |  |  | 17 месяц |  |  |  | 18 месяц |  |  |  | 19 месяц |  |  |  | 20 месяц |  |  |  | 21 месяц
[6 empty] | Единица измерения | Количество (объем работ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
[8 empty] | I ОЧЕРЕДЬ РЕКОНСТРУКЦИИ | [43 empty] | II ОЧЕРЕДЬ РЕКОНСТРУКЦИИ
|  | Раздел 1.ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ |  | Начало | Окончание
|  | 1 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ (пункт 1.1 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл | 1 | bar: 4 месяц 1 to 4 месяц 4
|  | 2 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 1
|  | 3 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 1
|  | 4 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 1
|  | 5 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 1
|  | 6 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 1
|  | 7 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 12 месяц 1
|  | 8 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 16 месяц 4
|  | 9 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 12 месяц 1
|  | 10 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 12 месяц 1
|  | 11 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 12 месяц 1
|  | 12 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 12 месяц 1
|  | 13 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 13 месяц 1
|  | 14 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 10 месяц 1
|  | 15 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 10 месяц 1
|  | 16 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 10 месяц 1
|  | 17 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 10 месяц 1
|  | 18 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 10 месяц 1
|  | 19 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 10 месяц 1
|  | 20 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 10 месяц 1
|  | 21 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 2
|  | 22 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 2
|  | 23 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 2
|  | 24 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 3
|  | 25 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 3
|  | 26 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 2
|  | 27 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 19 месяц 1
|  | 28 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 3
|  | 29 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 3
|  | 30 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 3
|  | 31 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 3
|  | 32 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 4
|  | 33 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 4
|  | 34 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 4
|  | 35 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 4
|  | 36 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 4
|  | 37 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 4
|  | 38 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 11 месяц 4
|  | 39 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 18 месяц 4
|  | 40 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 18 месяц 4
|  | 41 | Поставка оборудования КРУЭ 110 кВ | с даты заключения Контракта |  | компл | bar: 9 месяц 4 to 18 месяц 4
|  | 2 | Поставка оборудования трансформатора Т-1 (пункт 1.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл | 1 | bar: 7 месяц 2
|  | 3 | Поставка блока ограничителя перенапряжения и заземления нейтрали трансформатора Т-1 (пункт 1.3 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл | 1 | bar: 7 месяц 2
|  | 4 | Поставка оборудования трансформатора Т-2 (пункт 1.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл | 1 | bar: 9 месяц 4 to 12 месяц 3
|  | 5 | Поставка блока ограничителя перенапряжения и заземления нейтрали трансформатора Т-2 (пункт 1.3 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл | 1 | bar: 9 месяц 4 to 12 месяц 3
|  | 6 | Поставка оборудования токопровода от Т-1 до ЗРУ 10 кВ секций 1С, 3С (пункт 1.11 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл | 1
|  | 7 | Поставка оборудования токопровода от Т-2 до ЗРУ 10 кВ секций 2С, 4С (пункт 1.12 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл | 1 | bar: 9 месяц 1 to 14 месяц 2
|  | 8 | Поставка оборудования ТСН-1 (пункт 1.13 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1
|  | 9 | Поставка оборудования ТСН-2 (пункт 1.13 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1
|  | 10 | Поставка оборудования ЗРУ 10 кВ (пункт 1.4 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1 | bar: 6 месяц 2
|  | 11 | Поставка здания блочно-модульного (Здание РЩ) (пункт 1.5 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1 | bar: 4 месяц 3
|  | 12 | Поставка щита собственных нужд 0,4кВ (пункт 1.6 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1
|  | 13 | Поставка оборудования системы отопления (Здание РЩ) (пункт 1.7 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1
|  | 14 | Поставка оборудования системы кондиционирования (Здание РЩ) (пункт 1.8 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1
|  | 15 | Поставка оборудования системы вентиляции (Здание РЩ) (пункт 1.9 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1
|  | 16 | Поставка оборудования системы хозяйственно-питьевого водопровода (Здание РЩ) (пункт 1.10 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1 | bar: 4 месяц 4
|  | 17 | Поставка реактора дугогасящего масляного с конденсаторным регулированием со встроенным фильтром (пункт 1.14 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 4 | bar: 9 месяц 3 to 10 месяц 1
|  | 18 | Поставка шкафа автоматики управления 4-мя ДГР (пункт 1.15 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 9 месяц 3 to 10 месяц 1
|  | 19 | Поставка оборудования АИИС КУЭ (пункт 1.16 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1
|  | 20 | Поставка оборудования АСУ ТП (пункт 1.17 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1
|  | 21 | Поставка оборудования РЗА (пункт 1.18 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1 | bar: 1 месяц 1 to 5 месяц 1
|  | 22 | Поставка оборудования устройств НКУ и РАС (пункт 1.19 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1 | bar: 1 месяц 1 to 5 месяц 1
|  | 23 | Поставка оборудования устройств ПА (пункт 1.20 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1 | bar: 1 месяц 1 to 5 месяц 1
|  | 24 | Поставка оборудования устройств СОПТ (пункт 1.21 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1
|  | 25 | Поставка оборудования ЦСПИ (пункт 1.22 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1
|  | 26 | Поставка оборудования системы бесперебойного электропитания оборудования связи. БП № 1 (пункт 1.23 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1
|  | 27 | Поставка оборудования системы бесперебойного электропитания оборудования связи. БП № 2 (пункт 1.24 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1
|  | 28 | Поставка оборудования видеонаблюдения (пункт 1.25 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1 | bar: 9 месяц 3 to 14 месяц 4
|  | 29 | Поставка оборудования сети противопожарного водоснабжения (пункт 1.26 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | компл. | 1 | bar: 8 месяц 3 to 9 месяц 1
Раздел 2. Подготовка территории строительства
|  | 30 | Демонтаж
3 |  | 30 | Демонтажные работы на ПС. 1 очередь (пункт 2.1.1 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 2 месяц 3
|  | 31 | Демонтажные работы на ПС. 2 очередь (пункты 2.1.2-2.1.4, 2.1.6 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 12 месяц 1 to 18 месяц 1
|  | 30.3 | Демонтаж. Электротехническая часть. Земляные работы | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 12 месяц 1 to 18 месяц 1
|  | 30.4 | Демонтаж. Электротехническая часть. Демонтажные работы с транспортными расходами | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 12 месяц 1 to 18 месяц 1
| ЛСР № 01-01-03 | 30.5 | Подготовка территории строительства. | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 12 месяц 1 to 18 месяц 1
| ЛСР № 01-01-04 | 30.6 | Демонтаж ВЧ оборудования связи | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 12 месяц 1 to 18 месяц 1
|  | 32 | Подготовка территории строительства на ПС (пункт 2.1.5 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 2 месяц 4 to 13 месяц 4
|  | 33 | Реконструкция двухцепной ВЛ 10 кВ Дарсан - РП-200 (фидер Л-6 и фидер Л-3), временная, постоянная схема (пункты 2.4.1-2.4.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 2 месяц 1 to 13 месяц 3
4 | ЛСР № 01-03-01 | 33 | Реконструкция двухцепной ВЛ 10 кВ Дарсан- РП-200 (фидер Л-6 и фидер Л-3) с выносом опор №1а и №1б с территории ПС 110 кВ Дарсан (временная схема) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1
| ЛСР № 01-03-02 | 34 | Реконструкция двухцепной ВЛ 10 кВ Дарсан- РП-200 (фидер Л-6 и фидер Л-3) с выносом опор №1а и №1б с территории ПС 110 кВ Дарсан (постоянная схема) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 12 месяц 1 to 12 месяц 3
|  | 34 | Затраты, связанные с платой за сервитут 24 мес.(пункт 2.3 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1
Раздел 3. Основные объекты строительства
|  | 35 | Строительство здания ЗРУ 10 кВ (пункты 3.1.1-3.1.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 5 месяц 3 to 7 месяц 2
|  | 36.1 | Строительные работы, ЛСР № 02-01-01 | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 5 месяц 3 to 6 месяц 4
|  | 36.2 | Монтаж оборудования, ЛСР № 02-01-02 | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 6 месяц 3 to 7 месяц 2
5 |  | 36 | Строительство здания РЩ (пункты 3.2.1-3.2.9 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1
|  | 37.1 | Строительные работы, ЛСР № 02-02-01 | с даты заключения Контракта |  | штука
|  | 37.2 | Монтаж оборудования, ЛСР № 02-02-02 | с даты заключения Контракта |  | штука
|  | 37.3 | Отопление, ЛСР № 02-02-03 | с даты заключения Контракта |  | штука
|  | 37.4 | Кондиционирование, ЛСР № 02-02-04 | с даты заключения Контракта |  | штука
|  | 37.5 | Вентиляция, ЛСР № 02-02-05 | с даты заключения Контракта |  | штука
|  | 37.6 | Противопожарный водопровод, ЛСР № 02-02-06 | с даты заключения Контракта |  | штука
|  | 37.7 | Хозяйственно-питьевой водопровод, ЛСР 02-02-07 | с даты заключения Контракта |  | штука
|  | 37.8 | Горячее водоснабжение, ЛСР № 02-02-08 | с даты заключения Контракта |  | штука
|  | 37.9 | Хозяйственно-бытовая канализация, ЛСР № 02-02-09 | с даты заключения Контракта |  | штука
|  | 37 | Строительство ОРУ 110 кВ (пункты 3.3.1-3.3.5 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 4 месяц 4 to 13 месяц 2
|  | 38.1 | Строительные работы. Порталы, ЛСР № 02-03-01 | с даты заключения Контракта |  | штука | bar: 4 месяц 4 to 13 месяц 2
|  | 38.2 | Опоры под шкафы, ЛСР № 02-03-02 | с даты заключения Контракта |  | штука | bar: 5 месяц 1 to 13 месяц 2
|  | 38 | Сооружение на участках силовых трансформаторов Т1, Т2. Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки объекта электросетевого хозяйства (уведомление о внесении в реестр) и постановка объекта под напряжение в объеме первой и второй очереди реконструкции – не позднее 23.12.2026 (включительно) (пункты 3.4.1-3.4.4 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 2 | bar: 9 месяц 1 to 15 месяц 3
|  | 38 | Строительные работы, ЛСР № 02-04-01 | с даты заключения Контракта |  | штука | bar: 9 месяц 1 to 15 месяц 3
|  | 39 | Приобретение и монтаж трансформаторов Т1, Т2, ЛСР № 02-04-02 | с даты заключения Контракта |  | штука | bar: 9 месяц 1 to 15 месяц 3
|  | 39 | Монтаж токопровода 10 кВ (пункты 3.5.1-3.5.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 2 | bar: 9 месяц 3 to 15 месяц 3
|  | 41 | Устройство фундаментов под опоры под жесткий пофазированный токопровод 10 кВ, ЛСР № 02-05-01 | с даты заключения Контракта |  | штука | bar: 14 месяц 2 to 14 месяц 4
|  | 42 | Приобретение и монтаж токопровода 10 кВ, ЛСР №02-05-02 | с даты заключения Контракта |  | штука | bar: 14 месяц 3 to 14 месяц 4
|  | 40 | Строительство ТСН-1,2 (пункты 3.6.1-3.6.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 2 | bar: 9 месяц 3 to 10 месяц 1
|  | 44 | Фундамент под ТСН, ЛСР № 02-06-01 | с даты заключения Контракта | bar: 9 месяц 3 to 10 месяц 1
|  | 45 | Приобретение и монтаж ТСН, ЛСР № 02-06-02 | с даты заключения Контракта | bar: 9 месяц 3 to 10 месяц 1
2 |  | 41 | Строительство КРУЭ 110 кВ наружной установки (пункты 3.7.1-3.7.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 2 месяц 3 to 6 месяц 2
|  | 41 | Строительные работы, ЛСР № 02-07-01 | с даты заключения Контракта | bar: 5 месяц 1 to 6 месяц 2
|  | 42 | Приобретение и монтаж КРУЭ 110кВ, ЛСР № 02-07-02 | с даты заключения Контракта | bar: 6 месяц 1 to 6 месяц 2
|  | 42 | Строительство кабельных лотков (пункты 3.8.1-3.8.5 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 8 месяц 3 to 8 месяц 4; 9 месяц 4 to 15 месяц 2
|  | 50 | Строительные работы, ЛСР № 02-08-01 | с даты заключения Контракта | bar: 9 месяц 4 to 15 месяц 2
|  | 51 | Приобретение и монтаж силовых и контрольных кабелей, ЛСР № 02-08-02 | с даты заключения Контракта | bar: 9 месяц 4 to 15 месяц 2
|  | 52 | Кабеленесущие конструкции, ЛСР № 02-08-03 | с даты заключения Контракта | bar: 9 месяц 4 to 15 месяц 2
|  | 53 | Приобретение и монтаж кабели 10 кВ, ЛСР № 02-08-04 | с даты заключения Контракта | bar: 9 месяц 4 to 15 месяц 2
|  | 54 | Кабели 110 кВ, ЛСР № 02-08-05 | с даты заключения Контракта | bar: 9 месяц 4 to 15 месяц 2
|  | 43 | Монтаж заземления на ПС (пункт 3.9 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 2 месяц 2 to 3 месяц 3; 9 месяц 4 to 15 месяц 2
|  | 44 | Строительство ДГК 10 кВ (пункт 3.10.1-3.10.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 4 | bar: 9 месяц 2 to 14 месяц 4
|  | 57 | Строительные работы, ЛСР № 02-10-01 | с даты заключения Контракта | bar: 9 месяц 3 to 14 месяц 4
|  | 58 | Приобретение и монтаж оборудования ДГК 10 кВ, ЛСР № 02-10-02 | с даты заключения Контракта | bar: 10 месяц 1 to 14 месяц 4
|  | 45 | Размещение панелей АИИС КУЭ (пункт 3.11 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 9 месяц 4 to 15 месяц 2
|  | 46 | Размещение панелей АСУ ТП (пункт 3.12 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 9 месяц 4 to 15 месяц 2
|  | 47 | Размещение панелей и устройств РЗА, ПА, НКУ и РАС (пункт 3.13.1-3.13.2, 3.14-3.15 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 9 месяц 4 to 15 месяц 2
|  | 62 | ПС 110 кВ Дарсан - устанавливаемые устройства РЗА, ЛСР № 02-14-01 | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 9 месяц 4 to 15 месяц 2
|  | 63 | ПС 110 кВ Ялта - устанавливаемые устройства РЗА, ЛСР № 02-14-02 | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 9 месяц 4 to 15 месяц 2
|  | 64 | ПС 110 кВ Дарсан - устанавливаемые устройства НКУ и РАС, ЛСР № 02-15-01 | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 5 месяц 1 to 15 месяц 2
|  | 65 | ПС 110 кВ Дарсан - устройства ПА, № 02-16-01 | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 9 месяц 4 to 15 месяц 2
|  | 48 | Устанавливаемые устройства СОПТ (пункт 3.16 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 9 месяц 4 to 15 месяц 2
1 |  | 49 | Монтаж временной схемы соединения ВЛ 110 кВ перед ПС 110 кВ Дарсан. Подвеска провода, ЛСР 02-18-01, 1 очередь реконструкции | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 1 месяц 1 to 1 месяц 2
|  | 50 | Монтаж временной схемы соединения ВЛ 110 кВ перед ПС 110 кВ Дарсан. Подвеска провода, ЛСР 02-18-01, 2 очередь и завершение реконструкции | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 12 месяц 1 to 15 месяц 2
Раздел 4. Объекты транспортного хозяйства и связи
|  | 51 | Монтаж пожарной сигнализации на ПС (пункты 4.1.1-4.1.3 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 8 месяц 4 to 11 месяц 3
|  | 54.1 | Система автоматической установки автоматического пожаротушения (АУАПТ). Здание РЩ, ЛСР № 05-01-01 | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 8 месяц 4 to 11 месяц 3
|  | 54.2 | Система автоматической пожарной сигнализации. Здание ЗРУ 10 кВ, ЛСР № 05-01-02 | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 8 месяц 4 to 11 месяц 3
|  | 54.3 | Система автоматической пожарной сигнализации. Здание ОПУ (сущ.), ЛСР № 05-01-03 | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 8 месяц 4 to 11 месяц 3
|  | 52 | Размещение панелей (шкафов) ЦСПИ и системы бесперебойного электропитания оборудования связи. БП 1, БП 2 (пункты 4.2-4.3.1-4.3.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 9 месяц 4 to 14 месяц 4
|  | 56 | Система бесперебойного электропитания оборудования связи | с даты заключения Контракта | bar: 9 месяц 4 to 14 месяц 4
|  | 56.1 | Система бесперебойного электропитания оборудования связи. БП №1, ЛСР № 05-03-01 | с даты заключения Контракта | bar: 9 месяц 4 to 14 месяц 4
|  | 56.2 | Система бесперебойного электропитания оборудования связи. БП №2, ЛСР № 05-03-02 | с даты заключения Контракта | bar: 9 месяц 4 to 14 месяц 4
|  | 53 | Строительство внутриплощадочных автодорог (пункт 4.4 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | м2 | 2275.86 | bar: 10 месяц 1 to 21 месяц 1
|  | 54 | Монтаж систем технических средств безопасности (пункты 4.5.1-4.5.4 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 10 месяц 2 to 20 месяц 1
|  | 58.1 | Система охранной сигнализации зданий и помещений, ЛСР № 05-05-01 | с даты заключения Контракта | bar: 10 месяц 1 to 20 месяц 1
|  | 58.2 | Система контроля и управления доступом (СКУД). Здание РЩ, ЛСР № 05-05-02 | с даты заключения Контракта | bar: 10 месяц 1 to 20 месяц 1
|  | 58.3 | Система периметральной сигнализации, ЛСР № 05-05-03 | с даты заключения Контракта | bar: 10 месяц 1 to 20 месяц 1
|  | 58.4 | Видеонаблюдение, ЛСР № 05-05-04 | с даты заключения Контракта | bar: 10 месяц 1 to 20 месяц 1
|  | 55 | Монтаж и организация ВЧ каналов связи (пункты 4.6.1-4.6.3 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 3 месяц 2; 9 месяц 4 to 15 месяц 3
|  | 59.1 | Высокочастотные каналы связи (временная схема) ПС 110 кВ Дарсан, ЛСР № 05-06-01 | bar: 2 месяц 1 to 15 месяц 3
|  | 59.2 | Высокочастотные каналы связи по ВЛ 110 кВ Симферопольская - Дарсан, ЛСР № 05-06-02 | bar: 2 месяц 1 to 15 месяц 3
|  | 59.3 | Высокочастотные каналы связи ПС 110кВ Дарсан – РП-200, ЛСР № 05-06-03 | bar: 2 месяц 1 to 15 месяц 3
Раздел 5. Наружные сети и сооружения водоснабжания, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
|  | 56 | Строительство насосной пожаротушения с пожарными резервуарами (пункты 5.1.1-5.1.3 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 8 месяц 1 to 11 месяц 1
|  | 60.1 | Внутриплощадочные сети противопожарного водоснабжения, ЛСР № 06-01-01 | с даты заключения Контракта | bar: 9 месяц 1 to 11 месяц 1
|  | 60.2 | Фундамент под Резервуар №1,№2, ЛСР № 06-01-02 | с даты заключения Контракта | bar: 9 месяц 1 to 11 месяц 1
|  | 60.3 | Фундамент под здание насосной станции, ЛСР № 06-01-03 | с даты заключения Контракта | bar: 9 месяц 1 to 11 месяц 1
|  | 57 | Строительство внутриплощадочных сетей канализации (пункты 5.2.1-5.2.4 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 7 месяц 4 to 18 месяц 3
|  | 61.1 | Накопительная емкость хоз-бытовых стоков, ЛСР № 06-02-01 | bar: 7 месяц 1 to 18 месяц 3
|  | 61.2 | Накопительная ёмкость ливневых стоков, ЛСР № 06-02-02 | bar: 7 месяц 1 to 18 месяц 3
|  | 61.3 | Хозяйственно-бытовая канализация, ЛСР № 06-02-03 | bar: 7 месяц 1 to 18 месяц 3
|  | 61.4 | Ливневая канализация, ЛСР № 06-02-04 | bar: 7 месяц 1 to 18 месяц 3
Раздел 6. Благоустройство и озеленение территории
|  | 58 | Строительство мачт с молниеотводом, освещения ПС (пункты 6.1.1-6.1.3 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 10 месяц 3 to 15 месяц 1
|  | 62.1 | Фундамент под прожекторные мачты с молниеотводом (7 шт), ЛСР № 07-01-01 | с даты заключения Контракта | bar: 10 месяц 4 to 15 месяц 1
|  | 62.2 | Наружное освещение, ЛСР № 07-01-02 | с даты заключения Контракта | bar: 10 месяц 4 to 15 месяц 1
|  | 62.3 | Охранное освещение, ЛСР № 07-01-03 | с даты заключения Контракта | bar: 10 месяц 4 to 15 месяц 1
|  | 59 | Строительство наружного ограждения ПС (пункт 6.2.1-6.2.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | м | 501.035 | bar: 11 месяц 1 to 20 месяц 1
|  | 63.1 | Наружное ограждение ПС, ЛСР № 07-02-01 | с даты заключения Контракта | bar: 11 месяц 1 to 20 месяц 1
|  | 60 | Строительство внутреннего ограждение ПС (пункт 6.2.3 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | м | 144 | bar: 10 месяц 2 to 15 месяц 1
|  | 61 | Благоустройство на территории ПС (пункты 6.3.1-6.3.5 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 10 месяц 2 to 21 месяц 1
|  | 64.1 | Устройство дорожки пешеходной, ЛСР № 07-03-01 | с даты заключения Контракта | bar: 11 месяц 1 to 21 месяц 1
|  | 64.2 | Устройство покрытия из щебня на территории ОРУ, ЛСР № 07-03-02 | с даты заключения Контракта | bar: 11 месяц 1 to 21 месяц 1
|  | 64.3 | Озеленение территории, ЛСР № 07-03-03 | с даты заключения Контракта | bar: 11 месяц 1 to 21 месяц 1
|  | 64.4 | Малые архитектурные формы, ЛСР № 07-03-04 | с даты заключения Контракта | bar: 11 месяц 1 to 21 месяц 1
|  | 64.5 | Устрйство водоотводных сооружений, ЛСР № 07-03-05 | с даты заключения Контракта | bar: 11 месяц 1 to 21 месяц 1
|  | 62 | Вертикальная планировка территории ПС (пункт 6.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | м3 | 2735.1 | bar: 9 месяц 4 to 14 месяц 2
Раздел 7. Прочие работы и затраты
|  | 63 | Пусконаладочные работы (пункты 7.1.1-7.1.7 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 9 месяц 4 to 18 месяц 4
|  | 66.1 | Пусконаладочные работы КРУЭ 110 кВ, ЛСР № 09-01-01 | с даты заключения Контракта | bar: 10 месяц 4 to 18 месяц 4
|  | 66.2 | Пусконаладочные работы КРУ 10кВ, ЛСР № 09-01-02 | с даты заключения Контракта | bar: 10 месяц 4 to 18 месяц 4
|  | 66.3 | Пусконаладочные работы ЩСН 0,4 кВ, ЛСР № 09-01-03 | с даты заключения Контракта | bar: 10 месяц 4 to 18 месяц 4
|  | 66.4 | Пусконаладочные работы РЗиА, ЛСР № 09-01-04 | с даты заключения Контракта | bar: 10 месяц 4 to 18 месяц 4
|  | 66.5 | Пусконаладочные работы СОПТ, ЛСР № 09-01-05 | с даты заключения Контракта | bar: 10 месяц 4 to 18 месяц 4
|  | 66.6 | Пусконаладочные работы АИИС КУЭ, ЛСР № 09-01-06 | с даты заключения Контракта | bar: 10 месяц 4 to 18 месяц 4
|  | 66.7 | Пусконаладочные работы АСУ ТП, ЛСР № 09-01-07 | с даты заключения Контракта | bar: 10 месяц 4 to 18 месяц 4
|  | 64 | Затраты на оплату за загрязнение атмосферного воздуха на период строительства (пункт 7.2 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1 | bar: 9 месяц 4 to 20 месяц 4
|  | 65 | Затраты на предоставление банковской гарантии (БГ) (пункт 7.3 Сметы контракта) | с даты заключения Контракта |  | штука | 1
Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки объекта электросетевого хозяйства (уведомление о внесении в реестр) и постановка объекта под напряжение в объеме первой и второй очереди реконструкции | bar: 1 месяц 1 to 15 месяц 3
Окончание строительно-монтажных работ – не позднее 07.06.2027 (включительно). | bar: 1 месяц 1 to 15 месяц 3
1. Передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта – не требуется (Статья 21.1. Закона Республики Крым от 16.01.2015 N 67-ЗРК/2015 "О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым".)
2. Передача подрядчику копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости) - не требуется.
3. Передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации - не требуется.
4. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией - 23.12.2026 г.
|  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | 6 месяц 3: ПОДРЯДЧИК
|  |  | Акционерное общество «Крымэнерго» |  |  |  |  | 6 месяц 3: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЭМ»
|  |  | Директор по инвестициям и капитальному строительству |  |  |  |  | 6 месяц 3: Генеральный директор
|  |  | ________________________________ / Д.П. Крюков |  |  |  |  | 6 месяц 3: ________________________________ / Д.П. К