Приложение № 6 к Контракту

на выполнение строительно-монтажных работ

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Отчет о поставке оборудования (форма)**  **(с инструкцией по заполнению отчета о поставке оборудования)** | |
| **Наименование титула** |  |
| **Наименование Подрядчика** |  |
| **Номер Контракта** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные из Спецификации к Контракту** | | | | | | | | | **Рабочая документация, выданная в производство** | | | | | | |
| **№ п/п** | **PID** | **Номенклатура МТР** | **Марка, тип, Гост, ТУ** | **Единица измерения** | **Количество-во** | **Срок поставки** | **Цена на продукцию за единицу, включая НДС, руб.** | **Стоимость продукции, включая НДС, руб.** | **Базовое обозначение и марка основного**  **комплекта РД** | **Наименование оборудования по спецификации** | **Завод-изготовитель** | **Количество по спецификации, шт.** | **Дата согласования рабочей документации для заказа (опросные листы, спецификации/задания заводам)** | | **Наличие согласование замены Оборудования (№ и дата письма)** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размещение заказа** | | | | | | | | | | | |
| **Поставщик (контрагент)** | **№Контракта на поставку МТР (спецификация)** | **Дата подписания Контракта(спецификации)** | **Предмет Контракта** | **Наименование оборудования по спецификации** | **Количество по спецификации** | **Стоимость услуг по Контракту поставки** | **Дата авансового платежа в адрес Поставщика (контрагента)** | **Дата размещения заказа на изготовление МТР** | **Технологический срок изготовления**  **(месяцев)** | **Завод - изготовитель** | **Дата поставки (план)** |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные об отгрузках** | | | | | | | | | | | | **Данные по СМР** | | | | | | **Позиция исключена** | **Примечание** |
| **\*если отличается от Спецификации к Контракту** | | | | | **Ед. изм.** | **Кол-во отгружено** | **Дата отгрузки (факт)** | **Кол-во поставлено** | **Дата поставки (факт)** | **Отгрузка завершена** | **Способ доставки** | **Код работы** | **Наименование СМР** | **Сроки выполнения СМР с использованием данного МТР** | | **Передача оборудования в монтаж** | |
| **Наименование МТР в отгрузочных документах** | **Марка, тип, Гост, ТУ** | **Основание изменения МТР** | **Цена на продукцию за единицу, включая НДС, руб.** | **Стоимость продукции, включая НДС, руб.** | **(да/нет)** | **Дата начала** | **Дата завершения** | **Кол-во план** | **Кол-во факт** |
| **29** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** | **41** | **42** | **43** | **44** | **45** | **46** | **47** | **48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

От Подрядчика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.

**Примечания:**

1. **Настоящая форма Отчёта о поставке оборудования заполняется на основании условий Контракта в части сроков, стоимости, объёмов и иных условий поставки оборудования для целей промежуточного контроля и анализа исполнения Подрядчиком обязательств по поставке. Представление Отчёта не является согласованием новых условий поставки оборудования.**
2. **Инструкция по заполнению отчета о поставке оборудования Подрядчиком**

**1. Порядок направления отчетов.**

1.1. В Форму отчета о поставке оборудования (далее – Отчет) вносить изменения (добавлять/удалять столбцы) запрещено. Также запрещено объединять ячейки в табличной части Отчета, скрывать столбцы и строки таблицы. Одна строка Отчета должна соответствовать одной строке из спецификации поставляемого оборудования (или одной партии отгрузки, об этом см. ниже). Каждый новый Отчет содержит все поставляемые позиции МТР по титулу и полностью отменяет все предыдущие.

1.2. Отчеты направляются Подрядчиком Заказчику на электронный адрес: krymenergo\_info@mail.ru, в формате таблицы Excel.

Срок предоставления первого Отчета (спецификации на поставку МТР) Подрядчиком - не позднее 20 дней после заключения Контракта.

После предоставления первого Отчета Подрядчик ежемесячно обязан направлять актуализированный Отчет Заказчику в формате таблицы Excel.

По запросу Заказчика отсканированная копия Отчета за подписью уполномоченного руководителя Подрядчика предоставляется Заказчику сопроводительным письмом с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего отчет.

**2. Порядок заполнения отчетов.**

2.1. Первый Отчет полностью заполняется Подрядчиком в формате Excel (в том числе и столбцы №№1-9) на основании подписанной спецификации к Контракту (сканированная копия спецификации прилагается к Отчету). Первый Отчет направляется в формате Приложения № 6 к Контракту.

2.2. Столбцы №№1-9 заполняются Подрядчиком в первом Отчете или в Отчете, содержащем новые дополнительные позиции.

Столбцы №№10-13 и №№15-16 – информация о рабочей документации, выданной в производство работ – заполняются Подрядчиком по мере получения рабочей документации. Столбец №14 – заполняется Заказчиком.

Столбцы №№17-28 – информация о размещении заказа на изготовление материалов и оборудования – заполняются Подрядчиком по мере оформления Контрактных документов на поставку и получения информации от заводов-изготовителей.

В столбце №28, в случае если поставка по позиции разбивается на несколько партий, указывается плановая дата последней поставки.

Столбцы №№29-40 – информация об отгрузках – заполняются Подрядчиком по факту отгрузки продукции.

Столбцы №№29-33 заполняются только в том случае, если после подписания Контракта или согласования проектных решений и спецификаций оборудования, были согласованы изменения поставки позиций МТР из спецификации на какие-либо аналоги данной продукции (обязательно должна предоставляться сканированная копия согласующего данные изменения документа, в виде приложения к Отчету, направленного по электронной почте).

Если отгрузка по позиции МТР разбивается на несколько партий, то информация по отгрузкам отображается в Отчете следующим образом. Подрядчик добавляет в таблицу Excel дополнительные строки, которые следуют строго за отгружаемой позицией МТР (будем называть ее «основной»). Одна дополнительная строка должна соответствовать одной партии отгрузки. В дополнительных строках заполняются только столбцы №№34-40, 41. Суммы количеств отгруженной и поставленной продукции (столбцы №№ 35 и 37) в дополнительных строках должны равняться количеству, указанному в основной строке позиции МТР в соответствующем столбце. В столбце №36 «дата отгрузки (факт)» в основной строке указывается дата отгрузки последней партии МТР. В столбце №38 «дата поставки (факт)» в основной строке указывается дата поставки последней партии МТР.

Столбец №39 – в этом поле указывается факт завершения поставки по позиции МТР. Заполняются только основные строки, по дополнительным строкам, где указаны партии отгрузки, поле заполнять не нужно.

В столбце №40 «способ доставки» в основной строке указываются все виды доставки через запятую (если видов два или больше).

Столбцы №№41-46 – данные по СМР – заполняются Подрядчиком по факту выполнения СМР (только монтажные работы) с использованием данного МТР.

Столбцы №41-46 заполняются на основании сформированного координационного календарно-сетевого графика.

В столбец 45 заносится количество оборудования, непосредственно планируемое к передаче в монтаж (т.е. количество по плану поставки за вычетом продукции, предназначенной под аварийный запас и т.п.).

В столбце №46 указывается количество по факту передачи оборудования в монтаж.

Если после подписания Контракта или согласования проектных решений и спецификаций оборудования, были согласованы исключения из поставки каких-либо позиций МТР, то удаляемая позиция не удаляется из Отчета, а в столбце №47 указывается значение «да», а в столбце №31 «основание изменения МТР» указывается номер документа (письма, доп. соглашения и т.п.), который согласовывает данное исключение (сканированная копия документа-основания для исключения позиции из спецификации направляется по электронной почте, как приложение к Отчету). В дальнейшем эта позиция не пропадает из Отчета, и в следующих Отчетах, полученных Подрядчиком от Заказчика, она будет подсвечена красным цветом и заполнена зачеркнутым шрифтом.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Заказчик**  **Акционерное общество «Крымэнерго»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. подпись ФИО | **Подрядчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. подпись ФИО | |  |