|  |
| --- |
|  Приложение № \_к исх. |
|  АО «Крымэнерго»  |
|  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 **Ответы на предложения Филиала «СО ЕЭС» ОДУ Юга**

 **по доработке проекта корректировки инвестиционной программы на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Симферополь |  « | 01 | » | июля |  | 2022 | г. |
| *(место составления)* |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию**

| **№ п/п** | **Наименование инвестиционного проекта** | **Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии)** | **Ответ АО «Крымэнерго» на предложения Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга по доработке проекта ИП** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1.
 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км (J1102003-5) | В проекте инвестиционной программы (далее – ИП) и паспорте инвестиционного проекта J1102003-5 срок реализации необходимо изменить с 2023 года (разделы 6.1 и 8 паспорта) на 2022 год в соответствии с приказом Минэнерго России от 20.07.2021 № 626 | Предложение рассмотрено. На основании приказа Минэнерго России от 08.06.2022 № 512 «Об осуществлении детализации укрупненных проектов, реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» по объектам капитального строительства акционерного общества «Крымэнерго», бюджетные инвестиции в которые осуществляются за счет средств федерального бюджета» (далее – Приказ) реализацию данного мероприятия планируется произвести в сроки, соответствующие срокам финансирования мероприятия, утвержденного Приказом. Согласно Приказу финансирование строительства мероприятия за счет предоставления бюджетных инвестиций планируется осуществить в период 2025, 2026, 2027 годов. Планируемый срок окончания реализации мероприятия – 2027 год. |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Старый Крым в объёме, необходимом для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ Старый Крым - Весёлое с отпайками и ЛЭП 110 кВ Старый Крым - Морское с отпайками (включая ПИР) первый этап, в рамках реализации мероприятия по строительству транзита 110 кВ Старый Крым – Лучистое с заменой опор, подвеской двух цепей проводом АС-240 (АС‑185), переорганизацией присоединения транзитных подстанций и организацией плавки гололеда на участке ВЛ 110 кВ Старый Крым – Судак между ПС 110 кВ Старый Крым и ПС 110 кВ Судак (ПС 110 кВ Капсель)  | В проект ИП необходимо включить мероприятие по реконструкции ПС 110 кВ Старый Крым в объёме, необходимом для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ Старый Крым - Весёлое с отпайками и ЛЭП 110 кВ Старый Крым - Морское с отпайками со сроком завершения СМР и ПНР в 2022 году | Предложение рассмотрено. В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 № 512 «Об осуществлении детализации укрупненных проектов, реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» по объектам капитального строительства акционерного общества «Крымэнерго», бюджетные инвестиции в которые осуществляются за счет средств федерального бюджета» (далее – Приказ) финансирование мероприятия путем предоставления бюджетных инвестиций в период до 2027 года не предусмотрено. Реализация мероприятия АО «Крымэнерго» (далее-Общество) в 2022 году за счет других источников финансирования не может быть осуществлена по причине отсутствия собственных средств у Общества и отсутствия возможности у Общества использовать иные источники финансирования. Ввиду включения мероприятия в перечень объектов электроэнергетики «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг (согласована Филиалом АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ), Обществом предполагается реализовать данное мероприятие в период 2023-2026 годов за счет собственных или иных источников финансирования. |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Подгорная с заменой трансформатора 1Т мощностью 5,6 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА  | В проект ИП необходимо включить мероприятие по реконструкции ПС 110 кВ Подгорная сзаменой трансформатора 1Т мощностью 5,6 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА со сроком завершения СМР и ПНР в 2022 году | Предложение рассмотрено. В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 № 512 «Об осуществлении детализации укрупненных проектов, реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» по объектам капитального строительства акционерного общества «Крымэнерго», бюджетные инвестиции в которые осуществляются за счет средств федерального бюджета» (далее – Приказ) финансирование мероприятия путем предоставления бюджетных инвестиций в период до 2027 года не предусмотрено. Реализация мероприятия АО «Крымэнерго» (далее-Общество) в 2022 году за счет других источников финансирования не может быть осуществлена по причине отсутствия собственных средств у Общества и отсутствия возможности у Общества использовать иные источники финансирования. Ввиду включения мероприятия в перечень объектов электроэнергетики «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг (согласована Филиалом АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ), Обществом предполагается реализовать данное мероприятие в период 2023-2026 годов за счет собственных или иных источников финансирования. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Начальник управления обеспечения

 инвестиционной деятельности Н.А. Рогова

Подготовил:

Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов М.В. Ляшенко

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 год