## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Крымэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1104015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Создание канала связи по требованию Филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в соответствии с п.7 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации №97 от 13.02.2019 «Об утверждении требований к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики»
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Крымэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Крым
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Ленинский район; Керченский районный совет
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | нет (готовятся при проектировании)
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | нет (готовятся при проектировании)
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | нет
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | нет (готовятся при проектировании)
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нет (готовятся при проектировании)
16 | Наличие разрешения на строительство | планируется получение в ходе проектирования
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | НД
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | НД
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | НД
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | НД
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 91.96 млн. руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 76.63 млн. руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Крымэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1104015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП / Приказа ГКЦТ | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей с НДС
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
2
Всего

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Крымэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1104015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 220 кВ Камыш-Бурун | ПС 220 кВ Камыш-Бурун | Диспетчерская связь | НД | Система АПНУ, УПАСК по ВОЛС (ВЧ) | НД | определяется при проектировании | НД | НД | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1 | ПС 220 кВ Насосная-3 | ПС 220 кВ Насосная-3 | Диспетчерская связь | НД | Система АПНУ, УПАСК по ВОЛС (ВЧ) | НД | определяется при проектировании | НД | НД | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Крымэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1104015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Огранизация резервного канала связи для ПА по ВЛ 220 кВ "Насосная-3 - Камыш-Бурун"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Крымэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1104015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | С
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Построение резервного канала Противоаварийной автоматики
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Оборудование противоаварийной автоматики и каналов связи (Система АПНУ, УПАСК по ВОЛС (ВЧ)) на ПС 220 кВ Камыш-Бурун и ПС 220 кВ Насосная-3
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | НД
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | НД
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Релизация в два этапа 1 этап - проектирование, 2 этап - строительство
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ от 28.05.2020 № Р1-б1-2-19-1138 «О реализации резервного канала связи для ПА по ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун»; Выполнение требований п.7 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации №97 от 13.02.2019 «Об утверждении требований к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики» "
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021 год
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022 год
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Инициация/проектирование

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Крымэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1104015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час (время обесточения) | Ni (количество отключенных потр-лей) | Pi, МВт (недоотпуск) | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt (общее количество потрлей в системе) | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
[9 empty] | 0 | [9 empty] | #DIV/0!
всего в год (-1), в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nt | 0 | 0 |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
НД | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
SAIDI

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Крымэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1104015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 2020 год | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | bar: Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей 2019 to Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей 2024

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № 2.3
| Год раскрытия информации: 2020 год | [8 empty] | к приказу Минэнерго России
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Крымэнерго"
| (фирменное наименование субъекта электроэнергетики) | [8 empty] | от «___»________2010 г. №____
(идентификатор инвестиционного проекта)
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
113011757.3833
Исходные данные | Значение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 2068142250 | 158279750 | 1108380833.3333 | 801481666.6667 | 0 | 0
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 25 | 2022: Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 | 2022: Простой период окупаемости, лет; 113011757.3833 2025: 3
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 | 2022: Дисконтированный период окупаемости, лет; 113011757.3833 2025: 3
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 2034 | 2022: NPV через 10 лет, руб.; 113011757.3833 2025: 359514306.3185
Периодичность ремонта объекта, лет | 12 | 2022: Целесообразность реализации проекта; 113011757.3833 2025: да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2027
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на прибыль | 20% | 2021: 18%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 10%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 10%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 10%
Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Прогноз инфляции | 3.421% | 4.011% | 3.995% | 3.98% | 3.989% | 3.7% | 3.7% | 2.595% | 2.595% | 2.595%
Кумулятивная инфляция | 3.421% | 7.569% | 11.87% | 16.32% | 20.96% | 25.43% | 30.08% | 33.45% | 36.91% | 40.47%
Доход, руб. без НДС | 158279750 | 1108380833.3333 | 855581294.7752 | 85391005.0038 | 117952819.3859 | 125300778.8906 | 135945482.507 | 147350240.6262 | 159565350.9749 | 172644309.6895
Кредит, руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Доход | 158279750 | 1108380833.3333 | 855581294.7752 | 85391005.0038 | 117952819.3859 | 125300778.8906 | 135945482.507 | 147350240.6262 | 159565350.9749 | 172644309.6895
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | -20681422.5 | -19854165.6 | -19026908.7 | -18199651.8 | -17372394.9 | -16545138 | -15717881.1
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | -20681422.5 | -19854165.6 | -19026908.7 | -18199651.8 | -17372394.9 | -16545138 | -15717881.1
EBITDA | 158279750 | 1108380833.3333 | 855581294.7752 | 64709582.5038 | 98098653.7859 | 106273870.1906 | 117745830.707 | 129977845.7262 | 143020212.9749 | 156926428.5895
Амортизация | 0 | 0 | 0 | -82725690 | -82725690 | -82725690 | -82725690 | -82725690 | -82725690 | -82725690 | 0
EBIT | 158279750 | 1108380833.3333 | 855581294.7752 | -18016107.4962 | 15372963.7859 | 23548180.1906 | 35020140.707 | 47252155.7262 | 60294522.9749 | 74200738.5895
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Прибыль до налогообложения | 158279750 | 1108380833.3333 | 855581294.7752 | -18016107.4962 | 15372963.7859 | 23548180.1906 | 35020140.707 | 47252155.7262 | 60294522.9749 | 74200738.5895 |  | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | -10819925.6217 | 0 | -3074592.7572 | -4709636.0381 | -7004028.1414 | -9450431.1452 | -12058904.595 | -14840147.7179
Чистая прибыль | 158279750 | 1108380833.3333 | 844761369.1535 | -18016107.4962 | 12298371.0287 | 18838544.1525 | 28016112.5656 | 37801724.581 | 48235618.3799 | 59360590.8716
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027
EBIT | 158279750 | 1108380833.3333 | 855581294.7752 | -18016107.4962 | 15372963.7859 | 23548180.1906 | 35020140.707 | 47252155.7262 | 60294522.9749 | 74200738.5895
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 82725690 | 82725690 | 82725690 | 82725690 | 82725690 | 82725690 | 82725690
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | -10819925.6217 | 0 | -3074592.7572 | -4709636.0381 | -7004028.1414 | -9450431.1452 | -12058904.595 | -14840147.7179
НДС | 0 | 0 | -10819925.6217 | -12941916.5008 | -19619730.7572 | -21254774.0381 | -23549166.1414 | -25995569.1452 | -28604042.595 | -31385285.7179
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -158279750 | -1108380833.3333 | -801481666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0 | 32459776.8651 | 51767666.003 | 75404330.2715 | 80309460.1144 | 87192636.4242 | 94531845.4357 | 102357265.785 | 110700995.1537
Накопленный ЧДП | 0 | 0 | 32459776.8651 | 84227442.8682 | 159631773.1397 | 239941233.254 | 327133869.6782 | 421665715.114 | 524022980.8989 | 634723976.0526
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.90909 | 0.82645 | 0.75131 | 0.68301 | 0.62092 | 0.56447 | 0.51316 | 0.46651 | 0.4241 | 0.38554
PV | 0 | 0 | 26826261.872 | 38893813.6762 | 51502172.1682 | 49865856.2284 | 49217970.1541 | 48509783.9167 | 47750419.9068 | 46948028.3962
NPV (без учета продажи) | 0 | 0 | 26826261.872 | 65720075.5482 | 117222247.7164 | 167088103.9448 | 216306074.0989 | 264815858.0156 | 312566277.9224 | 359514306.3185
IRR | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: 2021 to 113011757.3833 2026
PP | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIRR | 16.07%
PV | 2068142250 | [10 empty] | 2068142250
FV | 650276577.5577 | 3892027508.044 | 2567806615.6008 | 378195683.1048 | 396447977.34 | 354163858.5368 | 321077793.6941 | 291169870.0556 | 167333649.1807 | 156926428.5895 |  | 9175425961.7041
| MIRR | 2021: 16.07%
PI | 1.1738
Исполнитель
Лазебный Т.Г.
Note on A60: Лазебный Т.Г.: Начисляется на кадастровую стоимость
Note on B42: Лазебный Т.Г.: ИЗ "Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года" Минэкономразвития РФ
Note on B65: Лазебный Т.Г.: С учетом компенсации стоимости строительства из бюджета
Note on D19: Лазебный Т.Г.: 23.8 млн (ПИР)
Note on E19: Лазебный Т.Г.: 23.8 млн (ПИР)
Note on F19: Лазебный Т.Г.: 23.8 млн (ПИР)
В сценарии применены следующие условия:
1 - Не учтено влияние потерь
2 - При учете финансирования проекта из бюджета РФ

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Крымэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1104015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2021-02-01 | 2021-03-18
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2021-03-18 | 2021-09-14
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2021-08-10 | 2021-09-09
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации | 2021-09-09 | 2021-09-24
1.10. | Получение разрешения на строительство
1.11. | Разработка рабочей документации | 2021-09-09 | 2021-10-24
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2021-11-23 | 2022-01-07
2.1. | Закупка основного оборудования
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2022-01-07 | 2022-07-26
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
3.1. | Поставка основного оборудования
3.2. | Монтаж основного оборудования
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.5. | Пусконаладочные работы
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2022-07-26 | 2022-08-15
4 | Комплексное опробование оборудования
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022-08-15 | 2022-09-14
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]+45
начало (дата) = [окончание (дата), row above]
начало (дата) = [окончание (дата), row above]-35

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Крымэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1104015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) на 1.01.2020 года | 2020 год | [9 empty] | 2021 год | [9 empty] | 2022 год | [9 empty] | 2023 год | [9 empty] | 2024 год | [9 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2020 года | по состоянию на 01.01.2020 года |  | Итого за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 91.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3845 | 0 | 0 | 10.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5781 | 0 | 40 | 0 | 41.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9626 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2 | Бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 91.9626 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10.3845 |  |  | 10.3845 |  | 0 |  |  |  |  | 81.5781 |  | 40 |  | 41.5781 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 91.9626 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 76.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6538 | 0 | 0 | 8.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9818 | 0 | 33.3333 | 0 | 34.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6355 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 8.6538 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.6538 |  |  | 8.6538 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.6538 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 67.9818 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 67.9818 |  | 33.3333 |  | 34.6484 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 67.9818 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.7 | Оборудование канала связи ПА | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.7 | Оборудование канала связи ПА | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 153.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6355 | 0 | 0 | 76.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6355 | 0 | 0 | 0 | 76.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.271 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 153.271 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76.6355 |  |  | 76.6355 |  | 0 |  |  |  |  | 76.6355 |  |  |  | 76.6355 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 153.271 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.6 | Оборудование канала связи ПА | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Крымэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1104015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Крымэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1104015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | 0
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ленинский район; Керченский районный совет
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Оборудование АПНУ, УПАСК по ВОЛС (ВЧ)
Срок ввода объекта | 2022 год
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Инициирование
Сметная стоимость проекта в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 91.9626
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | На основании сборника "УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", утв. приказом Минэнерго РФ от 17.01.2018 № 10
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | НД
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
ООО "Капшин" договор №44-2
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0
в том числе | 0
- СМР, % | 0
- поставка основного оборудования, % | 0
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | НД
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | НД
в том числе
- строительный персонал | НД
- монтажный персонал | НД
Основное оборудование | НД
График поставки основного оборудования | НД
- дата поставки | НД
- задержки в поставке | НД
- причины задержек | НД
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Указанный срок ввода объекта в эксплуатацию возможен.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Факторов, влияющих на ход реализации не выявлено
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)