Приложение к регламенту

оказания услуг №12.

ТИПОВОЙ ПАСПОРТ УСЛУГИ (СТАНДАРТ ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

**Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим**

**сетям АО «Крымэнерго» по индивидуальному проекту**

наименование услуги (процесса)

**Круг заявителей:** юридические лица, индивидуальные предприниматели (за исключением лиц с максимальной мощностью до 150кВт до 20кВ включительно п.33.1. «Правил ТП»).

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:** в соответствии с решением уполномоченного органа исполнительной власти в области регулирования тарифов.

**Условия оказания услуги (процесса):**

1. Необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционную программу АО «Крымэнерго».
2. Энергопринимающие устройства Заявителя не имеют технологического присоединения к сетям АО «Крымэнерго», требуется увеличение мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств Заявителей.
3. Не сохраняются условия электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки Заявителя присоединены к электрическим сетям АО «Крымэнерго», или смежных сетевых организаций.
4. Существует ограничение на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение.
5. Существует необходимость реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности Заявителя.
6. Наличие заявки от Заявителя на технологическое присоединение энергопринимающих устройств.
7. Заключение договора о технологическом присоединении.
8. Исполнение условий, установленных договором о технологическом присоединении.

**Результат оказания услуги (процесса):** технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя с подачей напряжения и выдачей акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

**Общий срок оказания услуги (процесса):** в зависимости от объема исполнения мероприятий по техническим условиям для конкретного Заявителя:

 1 год со дня заключения договора технологического присоединения, если максимальная присоединяемая мощность составляет от 0 до 670 кВт.

 2 года со дня заключения договора технологического присоединения, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвистиционной программой или соглашением сторон), если максимальная присоединяемая мощность составляет не менее 670 кВт.

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1 | Подача заявки. | Заявитель направляет заявку и пакет необходимых документов в АО «Крымэнерго». Регистрация заявки. | Заявителем:  В бумажном виде. | В день подачи. | .Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. «Правила технологического присоединения» (далее «Правила ТП») п.7а;8. |
| 1.1 |  | Рассмотрение заявки. |  | АО «Крымэнерго»:  1 рабочий день после получения заявки. | ГОСТ Р 53368-2009  п.5.9 |
| 1.2 |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством, Заявитель об этом уведомляется. | АО «Крымэнерго»:  на бумажном носителе. | В течение 6 рабочих дней с даты получения заявки. | «Правила ТП» п.15 |
| 2 | Заключение договора. |  | На бумажном носителе. |  | «Правила ТП» п.7б. |
| 2.1 |  | Подготовка, направление АО «Крымэнерго» заявки в уполномоченный орган исполнительной власти в области  Государственного регулирования тарифов с приложением:  -проект договора;  -проектная документация (для присоединения к объектам общероссийской электрической сети);  -индивидуальные ТУ;  -калькуляция затрат;  -экономическое обоснование. | На бумажном носителе. | АО «Крымэнерго»:  -30 рабочий день после получения заявки;  -45 дней, при необходимости согласования с системным оператором (свыше 5 Мвт). | «Правила ТП» п.30.1  «Правила ТП» п.21 |
| 2.2 |  | Уведомление Заявителя о направлении заявки в уполномоченный орган исполнительной власти в области  Государственного регулирования тарифов. | На бумажном носителе. | АО «Крымэнерго»:  -3 рабочих дня со дня направления. | «Правила ТП» п.30.2 |
| 2.3 |  | Утверждение платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области  Государственного регулирования тарифов. | На бумажном носителе. | Уполномоченный орган исполнительной власти в области  Государственного регулирования тарифов:  -30 рабочих дней со дня поступления заявки. | «Правила ТП» п.30.3 |
| 2.4 |  | Направление (выдача\*) АО «Крымэнерго» проекта договора о технологическом присоединении с индивидуальными Техническими условиями (далее ТУ) в 2-х экземплярах, (копию Решения уполномоченного органа исполнительной власти в области Государственного регулирования тарифов) для подписания Заявителем.  \**Заявитель имеет возможность получить проект договора лично в офисе обслуживания потребителей.* | На бумажном носителе. | АО «Крымэнерго»:  -3 рабочих дня со дня вступления в силу Решения. | «Правила ТП» п.30.4 |
| 2.5 |  | Подписание договора Заявителем.  Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет *(предоставляет в офис обслуживания потребителей)* 1 экземпляр АО «Крымэнерго» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор\*.  \**Для юридических лиц.* | На бумажном носителе. | Заявитель.  -30 дней со дня получения Заявителем проекта договора.  В случае не направления подписанного проекта либо мотивированного  отказа от его подписания через 60 дней – заявка аннулируется. | «Правила ТП» п.15 |
| 2.3 |  | АО «Крымэнерго» направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым Заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки)) копию подписанного договора и копии представленных документов. | В бумажном виде или в электронном виде. | АО «Крымэнерго»:  - 2 рабочих дня с даты заключения договора. | «Правила ТП» п.15(1) |
| 3. |  | Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных договором. |  |  | «Правила ТП» п.7в |
| 3.1 |  | Разработка АО «Крымэнерго» проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ. | На бумажном носителе. | По условиям договора. | «Правила ТП» п.18б |
| 3.2 |  | Разработка Заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно ТУ. | На бумажном носителе. | По условиям договора.  Согласование АО «Крымэнерго»:  -10 дней со дня получения проектной документации от Заявителя.;  -25 дней при согласовании с субъектом оперативно-диспетчерского управления. | «Правила ТП» п.18в;18(5) |
| 3.3 |  | Выполнение Технических условий Заявителем и АО «Крымэнерго» согласно договору.  *Заявитель самостоятельно обеспечивает проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от объектов сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств.* |  | По условиям договора. | «Правила ТП» п.18г |
| 3.4 |  | Письменное уведомление Заявителем АО «Крымэнерго» о выполнении ТУ с приложением документов:  а) копии сертификатов на оборудование и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащие сведения о сертификации;  б) копии разделов проектной документации, предусматривающих техническое решение,  обеспечивающее выполнение ТУ, в том числе по схеме внешнего электроснабжения, если ранее такая документация не была предоставлена в АО «Крымэнерго», а разработка которой является обязательной;  в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний\*;  г)нормальные (временно-нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки)\*.  \**Не требуется, если электрохозяйство Заявителя включает в себя только вводное устройство до 1000В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства не выше 380 В.* | На бумажном носителе. | Заявитель.  Не регламентируется. | «Правила ТП» п.85;86 |
| 4. | Осмотр, проверка выполнения ТУ. |  |  | . | «Правила ТП» п.83-91; 92-102 |
| 4.1 |  | 1.Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведения мероприятий, указанных в документах.  2.Проведения осмотра энергопринимающих устройств Заявителя.  3.Допуск прибора учета в эксплуатацию. |  | АО «Крымэнерго»:  -10 дней со дня получения уведомления;  -25 дней со дня получения уведомления (с участием субъекта оперативно-диспетчерского управления). | «Правила ТП» п18д;.83;102 |
| 4.2 |  | Выдача Заявителю Акта осмотра, Акта о выполнении ТУ, акта допуска ПУ в эксплуатацию.  *В случае выявления замечаний, Акт о выполнении ТУ оформляется после устранения нарушений.* | На бумажном носителе. | АО «Крымэнерго»:  - 3 дня со дня осмотра.  Заявитель.  -5 дней на возврат подписанных документов | «Правила ТП» п.88;99 |
| 4.3 |  | Письменное уведомление Заявителем АО «Крымэнерго» об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | На бумажном носителе. | Заявитель.  Не регламентируется. | «Правила ТП» п.89 |
| 4.4 |  | Повторный осмотр АО «Крымэнерго» |  | АО «Крымэнерго»:  - 3 дня со дня получения уведомления об устранении замечаний. | «Правила ТП» п.89 |
| 5. | Присоединение объекта Заявителя к электрическим сетям. |  |  | Согласно договора. |  |
| 5.1 |  | Осуществление АО «Крымэнерго» (владельцем сетей при опосредованном присоединении) фактического присоединения к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация в положении отключено). |  | - не позднее 5\* дней с даты возврата Заявителем подписанных документов.  \*по договору. | «Правила ТП» п.7г; д |
| 5.2 |  | Выдача АО «Крымэнерго» Актов для подписания Заявителем (см. паспорт услуг №006):  -Акта об осуществлении технологического присоединения;  -Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон;  -Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон;  -Акта оказания услуг. | На бумажном носителе. | -10 дней\*  \*по договору. | «Правила ТП» п.7д;19 |
| 5.3 |  | Направление АО «Крымэнерго» подписанных с Заявителем Актов в энергосбытовую организацию | В электронном или бумажном виде. | В течение 2-х рабочих дней после предоставления подписанных Заявителем Актов | «Правила ТП» п.19(1) |